## П4 инвестиции
Приложение 4а
к приказу ФСТ России
от "___" января 2011 г. № _______
Информация об инвестиционных программах [1] _________________________________________ на (за) 20__ год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере транспортировки газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной части трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество компрессорных станций, ед. | количество газораспредели-тельных станций, ед | суммарная мощность перекачивающих агрегатов, МВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Общая сумма инвестиций
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [2]
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты [3]
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты [3]
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [2]
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов [2]
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[3] для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных газопроводов, компрессорных и газораспределительных станций
7
Приложение 4б
к приказу ФСТ России
от "31" января 2011 г. № 36-э
Информация об инвестиционных программах [1] ОАО "Челябинскгоргаз" на 2016 год
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунктов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций , тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций [2] |  |  |  | 160303.8
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства [3] |  |  |  | 160303.8
3 | новые объекты [4] |  |  |  | 76190
| Г/пр. северо-западн. часть ж.р. Новосинеглазово | декабрь 2015г. | декабрь 2016г. | 18570 | 18520 | 4.3
| Г/пр. п. Шагол ул.Загородная, Живописная | декабрь 2015г. | декабрь 2016г. | 7200 | 3800 | 1.5
| Г/пр. п.Сухомесово ул.Крестьянская, Рудная | август 2015г. | март 2016г. | 8600 | 400 | 2.09
| Г/пр н.д..п.Плановый ул.Брестская, Виленская | 2015г. | март 2016г. | 7900 | 30 | 1.4
| Г/пр .п.Плановый ул.Кошевого, Латвийская | 2015г. | январь 2016г. | 5700 | 30 | 1.4
| Г/пр н.д..п.Плановый ул.Толстого, Львовская | 2015г. | декабрь 2016г. | 5500 | 3220 | 0.9
| Г/пр ул.Ферросплавной, пер.Ужгородский в Калининском р. | ноябрь 2015г. | декабрь 2016г. | 6500 | 5950 | 0.7
| Г/пр ул. Железнодорожная в п. Исаково | ноябрь 2015г. | декабрь 2016г. | 15000 | 12820 | 3.5
| Г/пр ул. Цимлянская, Ачинская, Туруханская | январь 2016г. | декабрь 2016г. | 6500 | 5000 | 1.4
| Г/пр. пос. Кварцитный Троицкого района 1 этап, 2 очередь | январь 2016г. | декабрь 2016г. | 25000 | 26420 | 4.7
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты |  |  |  | 84113.8
| Реконстр.г/пр.в.д. II кат.Ду 700 от ГРС-3 Челябинс | декабрь 2015г | 2017г | 35000 | 3350 | 1
| Реконстр.г/пр.в.д.I кат.Ду 800 от ГРП-2 Челябинск | август 2015г | декабрь 2016г. | 95000 | 80763.8 | 4.3
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях [3]
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов [3]
Примечание:
[1] в случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований
[2] газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
[3] расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций
[4] для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей, и газорегуляторных пунктов
8