## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
_________________ // | [6 empty] | _________________ /
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Город Челябинск, Ленинский район, ул. Дербентская 116
Объект:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: Город Челябинск, Ленинский район, ул. Дербентская 116
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(локальный сметный расчет)
на Дербентская 116
Основание:097.10.18 - ТП - ГСН
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 121.011 |  | тыс. руб. | 800.827 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.335 |  | тыс. руб. | 3.423 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.98823 |  | тыс.чел.ч | 0.98823 |  | тыс.чел.ч | 875.29 | 875.29 | 12648 | 10928 | 7207
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 12.648 |  | тыс. руб. | 159.538 |  | тыс. руб. | 112.94 | 112.94 | 159538 | 126010 | 78193
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 квартал 2019г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,65 65 / 100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 1589 | 1589 |  | 21554 | 21554
2 | ТЕР01-01-009-15 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 3 1000 м3 грунта | 0,3729 372,9 / 1000 | 4866.54 |  | 4866,54 _____ 645,52 | 1815 |  | 1815 _____ 241 | 11203 |  | 11203 _____ 3264
3 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного, h=0.1 м 10 м3 основания | 0,8 8 / 10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 1145 | 84 _____ 1030 | 31 _____ 3 | 4360 | 1144 _____ 3068 | 148 _____ 46
4 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (присыпка газопровода песком вручную на h=0.2 м) на выходе из земли песком, котлована на врезке группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,479 (34,1+13,8) / 100 | 921.46 | 921.46 |  | 441 | 441 |  | 5987 | 5987
5 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 52,69 (34,1+13,8)*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 6165 | _____ 6165 |  | 18374 | _____ 18374
6 | ТССЦ-407-0024 Грунт песчаный, супесчаный м3 | 110 100*1,1 | 64.8 | _____ 64,8 |  | 7128 | _____ 7128 |  | 21650 | _____ 21650
7 | ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 1000 м3 грунта | 0,382 (282+100) / 1000 | 367.67 |  | 367,67 _____ 68,26 | 140 |  | 140 _____ 26 | 1154 |  | 1154 _____ 354
8 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 4,299 (282+100+34,1+13,8) / 100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 1440 | 581 | 859 _____ 159 | 13981 | 7877 | 6104 _____ 2155
9 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 272,825 155,9*1,75 | 4.98 |  | 4.98 | 1359 |  | 1359 | 10043 |  | 10043
10 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 272,825 155,9*1,75 | 8.33 |  | 8.33 | 2273 |  | 2273 | 10676 |  | 10676
11 | ТЕР01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах: устойчивых 100 м2 креплений | 0,241 24,1 / 100 | 405.3 | 217,76 _____ 104,28 | 83,26 _____ 4,74 | 98 | 52 _____ 26 | 20 _____ 1 | 1015 | 712 _____ 183 | 120 _____ 15
12 | ТССЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 | 1,0604 5,302*0,2 | 66 | _____ 66 |  | 70 | _____ 70 |  | 416 | _____ 416
13 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек 100 знаков | 0,04 4 / 100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 49 | 30 _____ 19 |  | 537 | 404 _____ 133
14 | ТССЦ-101-4306 Знаки информационные шт. | 4 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 400 | _____ 400 |  | 1335 | _____ 1335
15 | ТЕР28-03-027-01 Установка указателей кабельных трасс 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 1203.2 | 794,98 _____ 199,2 | 209,02 _____ 25,8 | 12 | 8 _____ 2 | 2 | 132 | 108 _____ 12 | 12 _____ 3
16 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0,07 0,07*1 | 578 | _____ 578 |  | 40 | _____ 40 |  | 206 | _____ 206
17 | ТССЦ-403-1220 Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) шт. | 1 | 169.39 | _____ 169,39 |  | 169 | _____ 169 |  | 1100 | _____ 1100
18 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние шт. | 1 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 100 | _____ 100 |  | 334 | _____ 334
Металлические опоры 19 шт
19 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,3724 37,24 / 100 | 1518.44 | 1518.44 |  | 565 | 565 |  | 7668 | 7668
20 | ТЕР06-01-005-01 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0722 7,22 / 100 | 13567.92 | 4717,28 _____ 4903,7 | 3946,94 _____ 563,65 | 980 | 341 _____ 354 | 285 _____ 41 | 8691 | 4617 _____ 2351 | 1723 _____ 552
21 | ТССЦ-401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 | 7,3644 7,22*1,02 | 592 | _____ 592 |  | 4360 | _____ 4360 |  | 21650 | _____ 21650
22 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (обсыпка фундамента опоры) 100 м3 грунта | 0,3002 30,02 / 100 | 921.46 | 921.46 |  | 277 | 277 |  | 3752 | 3752
23 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 33,022 30,02*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 3864 | _____ 3864 |  | 11515 | _____ 11515
24 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 0,3002 30,02 / 100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 101 | 41 | 60 _____ 11 | 976 | 550 | 426 _____ 150
25 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 65,17 37,24*1,75 | 4.98 |  | 4.98 | 325 |  | 325 | 2399 |  | 2399
26 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 65,17 37,24*1,75 | 8.33 |  | 8.33 | 543 |  | 543 | 2550 |  | 2550
27 | ТЕР09-03-012-12 Монтаж опорных стоек 1 т конструкций | 0,51503 515,03/1000 | 549.95 | 74,73 _____ 175,4 | 299,82 _____ 36,18 | 283 | 38 _____ 91 | 154 _____ 19 | 2012 | 522 _____ 532 | 958 _____ 253
28 | ТССЦ-201-0813 Опоры стальные т | 0,51503 515,03/1000 | 12870 | _____ 12870 |  | 6628 | _____ 6628 |  | 32674 | _____ 32674
29 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14532 (0,28*(2,8+2,3+2,4+2,5*3+2,6*2+2,7*2+2,8*3+2,9*4+3,1+3,2)) / 100 | 678.25 | 157,23 _____ 500,72 | 20,3 _____ 0,24 | 99 | 23 _____ 73 | 3 | 553 | 310 _____ 230 | 13
30 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,14532 (0,28*(2,8+2,3+2,4+2,5*3+2,6*2+2,7*2+2,8*3+2,9*4+3,1+3,2)) / 100 | 887.21 | 96,65 _____ 776,96 | 13,6 _____ 0,24 | 129 | 14 _____ 113 | 2 | 568 | 190 _____ 369 | 9
Заземление газопровода по СЗК 42.00-01 Серия 5.905-17.07 - 2 шт.
31 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,0072 (0,6*0,3*2*2) / 100 | 1518.44 | 1518.44 |  | 11 | 11 |  | 148 | 148
32 | ТЕР01-02-031-02 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 100 ям | 0,04 (2*2) / 100 | 2906.24 | 224.22 | 2682,02 _____ 346,43 | 116 | 9 | 107 _____ 14 | 994 | 122 | 872 _____ 188
33 | ТЕРм08-02-471-03 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм 10 шт. | 0,04 (2*2/10) / 10 | 179.24 | 98,57 _____ 41,77 | 38,9 _____ 1,31 | 7 | 4 _____ 1 | 2 | 69 | 53 _____ 7 | 9 _____ 1
34 | ТССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм т | 0,021312 0,888*12*2/1000 | 4670 | _____ 4670 |  | 100 | _____ 100 |  | 881 | _____ 881
35 | ТССЦ-101-1613 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 8 мм т | 0,000444 0,222*1*2/1000 | 4990 | _____ 4990 |  | 2 | _____ 2 |  | 18 | _____ 18
36 | ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая т | 0,0126 1,26*5*2/1000 | 6320 | _____ 6320 |  | 80 | _____ 80 |  | 593 | _____ 593
37 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,0396 (0,6*0,3*22) / 100 | 921.46 | 921.46 |  | 36 | 36 |  | 495 | 495
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА Ф63Х5.8 мм
Прокладка газопровода ПЭ63х5.8 мм в траншее
38 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 1,103 (18,5+91,8) / 100 | 11.42 | 11.42 |  | 13 | 13 |  | 171 | 171
39 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1 м | 18,87 18,5*1,02 | 42.05 | _____ 42,05 |  | 793 | _____ 793 |  | 4967 | _____ 4967
40 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1 м | 93,636 91,8*1,02 | 84.2 | _____ 84,2 |  | 7884 | _____ 7884 |  | 49356 | _____ 49356
41 | ТЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей: НСПС, диаметр 63 мм 10 фасонных частей | 0,4 4 / 10 | 317.33 | 55.06 | 262,27 _____ 42,62 | 127 | 22 | 105 _____ 17 | 960 | 299 | 661 _____ 231
42 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 578 | _____ 578
43 | Прайс "Полипластик" Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63мм шт. | 2 | 64.41 | _____ 64,41 |  | 129 | _____ 129 |  | 806 | _____ 806
44 | Прайс "КомплектСнаб-С" Переход «полиэтилен-сталь 90х89» шт. | 2 | 89.74 | _____ 89,74 |  | 179 | _____ 179 |  | 1124 | _____ 1124
45 | Прайс "Полипластик" Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 90мм шт. | 3 | 119.93 | _____ 119,93 |  | 360 | _____ 360 |  | 2252 | _____ 2252
46 | ТЕР24-02-005-02 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 отвод 39,58 = 212,58 - 1 x 173,00 | 2 | 39.58 | 16,54 _____ 7,9 | 15.14 | 79 | 33 _____ 16 | 30 | 619 | 449 _____ 75 | 95
47 | Прайс "Полипластик" Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм шт. | 2 | 121.94 | _____ 121,94 |  | 244 | _____ 244 |  | 1527 | _____ 1527
48 | ТЕР24-02-005-03 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 90 мм 1 отвод 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 | 1 | 64.02 | 26,64 _____ 10,27 | 27.11 | 64 | 27 _____ 10 | 27 | 495 | 361 _____ 49 | 85
49 | Прайс "Полипластик" Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 90 мм шт. | 1 | 196.75 | _____ 196,75 |  | 197 | _____ 197 |  | 1232 | _____ 1232
50 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "Газ" (применительно - п. 1.10.98 в т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее 1 км кабеля | 0,1103 110,3/1000 | 504.31 | 87,77 _____ 5,85 | 410,69 _____ 41,06 | 56 | 10 _____ 1 | 45 _____ 5 | 385 | 131 | 254 _____ 61
51 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 110.3 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 33 | _____ 33 |  | 126 | _____ 126
Раздел 3. ННБ
52 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 628,89 = 1 595,71 - 5,2 x 177,11 - 2,23 x 20,56 | 1 | 628.89 | 337.21 | 291.68 | 629 | 337 | 292 | 6426 | 4572 | 1854
53 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 427,45 = 923,87 - 2,58 x 177,11 - 1,92 x 20,56 | 1 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 427 | 176 | 251 | 3986 | 2390 | 1596
54 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 0,122 12,2 / 100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 1157 | 16 | 1141 _____ 22 | 3003 | 216 _____ 4 | 2783 _____ 295
55 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм 100 м бурения скважины 38 861,08 = 41 293,10 - 31,43 x 31,16 - 22,9 x 34,63 - 8,5 x 1,29 - 5,62 x 6,20 - 0,0368 x 11 520,00 - 1,88 x 101,00 | 0,122 12,2 / 100 | 18501.76 | 506,95 _____ 18,42 | 17976,39 _____ 237,24 | 2257 | 62 _____ 2 | 2193 _____ 29 | 6270 | 838 _____ 17 | 5415 _____ 393
56 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0.125 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 4972 | _____ 4972 |  | 20756 | _____ 20756
57 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 0,30012 0,0246*12,2 | 1180 | _____ 1180 |  | 354 | _____ 354 |  | 3924 | _____ 3924
58 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1 м | 12.2 | 84.2 | _____ 84,2 |  | 1027 | _____ 1027 |  | 6431 | _____ 6431
Устройство ПЭ футляра Ф160*14,6 мм длиной 12,2 м
59 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр труб 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,122 12,2 / 100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 266 | 125 _____ 135 | 6 | 2491 | 1698 _____ 764 | 29
60 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 12.2 | 264.51 | _____ 264,51 |  | 3227 | _____ 3227 |  | 20201 | _____ 20201
61 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 160 мм 1 футляр | 1 | 39.97 | 5,24 _____ 25,53 | 9.2 | 40 | 5 _____ 26 | 9 | 229 | 71 _____ 125 | 33
Раздел 4. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Ф57х3.5 мм
Стальной участок на выходе из земли 2шт - 57х3,5, 2шт - 89х3,5
62 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 151,80 = 6 306,84 - 101 x 51,04 | 0,044 4,4 / 100 | 1151.8 | 227,93 _____ 4,03 | 919,84 _____ 102,06 | 51 | 10 _____ 1 | 40 _____ 4 | 369 | 136 _____ 1 | 232 _____ 61
63 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 4,444 4,4*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 134 | _____ 134 |  | 864 | _____ 864
64 | ТЕР24-02-030-02 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 1 225,65 = 10 888,32 - 101 x 95,67 | 0,045 4,5 / 100 | 1225.65 | 248,92 _____ 11,52 | 965,21 _____ 102,06 | 55 | 11 _____ 1 | 43 _____ 5 | 399 | 152 _____ 3 | 244 _____ 62
65 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 4,545 4,5*1,01 | 48.2 | _____ 48,2 |  | 219 | _____ 219 |  | 1412 | _____ 1412
66 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отвод 57 - 2 шт, отвод 89 - 2 шт) 1 т фасонных частей | 0,004 (0,6*2+1,4*2) * 0,001 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 127 | 20 _____ 60 | 47 _____ 7 | 1093 | 269 _____ 523 | 301 _____ 91
67 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 2,052 0,28*4,5+0,18*4,4 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 600 | 48 _____ 371 | 181 _____ 29 | 2902 | 651 _____ 1226 | 1025 _____ 398
Устройство футляра Ф108х4.0 мм на выходе газопровода Ф57х3.5 мм из земли, - 2 шт, Ф133х4.0 мм на выходе газопровода Ф89х3.5 мм из земли, - 2 шт
68 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 1,2 0,6*2 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 81 | _____ 81 |  | 520 | _____ 520
69 | ТССЦ-103-0922 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм м | 1,2 0,6*2 | 82.9 | _____ 82,9 |  | 99 | _____ 99 |  | 642 | _____ 642
70 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,024 0,006*4 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 52 | 25 _____ 26 | 1 | 490 | 334 _____ 150 | 6
71 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0,8 0,2*4 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 234 | 19 _____ 144 | 71 _____ 11 | 1131 | 254 _____ 477 | 400 _____ 155
72 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 108 мм 1 футляр | 2 | 18.21 | 2,39 _____ 11,63 | 4.19 | 36 | 5 _____ 23 | 8 | 209 | 65 _____ 114 | 30
73 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 133 мм 1 футляр | 2 | 62.48 | 3,57 _____ 52,65 | 6.26 | 125 | 7 _____ 105 | 13 | 657 | 97 _____ 515 | 45
Надземный газопровод
74 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода 2 012,34 = 2 025,21 - 0,001 x 12 870,00 | 0,081 8,1 / 100 | 2012.34 | 232,58 _____ 187,86 | 1591,9 _____ 205,71 | 163 | 19 _____ 15 | 129 _____ 17 | 1053 | 256 _____ 53 | 744 _____ 226
75 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 8,181 8,1*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 247 | _____ 247 |  | 1591 | _____ 1591
76 | ТЕР24-02-041-03 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 80 мм 100 м газопровода 2 210,41 = 2 224,57 - 0,0011 x 12 870,00 | 1,51 151 / 100 | 2210.41 | 252,68 _____ 303,3 | 1654,43 _____ 209,45 | 3338 | 382 _____ 458 | 2498 _____ 316 | 21048 | 5172 _____ 1593 | 14283 _____ 4289
77 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 152,51 151*1,01 | 48.2 | _____ 48,2 |  | 7351 | _____ 7351 |  | 47379 | _____ 47379
78 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отвод 57 - 3 шт, отвод 89 - 9 шт, переход 57х89) 1 т фасонных частей | 0,015 (0,6+1,4*9+0,6*3) * 0,001 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 475 | 74 _____ 224 | 177 _____ 25 | 4099 | 1009 _____ 1960 | 1130 _____ 343
79 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43738 (0,18*8,1+0,28*151) * 0,01 | 339.13 | 78,62 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 148 | 34 _____ 110 | 4 | 833 | 466 _____ 348 | 19 _____ 1
80 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,43738 (0,18*8,1+0,28*151) * 0,01 | 443.6 | 48,32 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 | 194 | 21 _____ 170 | 3 | 855 | 286 _____ 556 | 13 _____ 1
81 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. | 0,06 6 / 100 | 3659.44 | 795,26 _____ 2433,91 | 430.27 | 220 | 48 _____ 146 | 26 | 2391 | 647 _____ 1593 | 151
82 | ТЕР24-02-051-02 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 80 мм 1 задвижка 314,67 = 914,43 - 5,7 x 56,80 - 2 x 53,40 - 4 x 42,30 | 1 | 314.67 | 112,05 _____ 61,86 | 140.76 | 315 | 112 _____ 62 | 141 | 2330 | 1519 _____ 310 | 501
83 | Прайс ООО "АЛСО" Кран шаровой под приварку стальной ALSO серии GAS, DN 80 КШ.П.П.GAS.080.25-01 шт. | 1 | 680.01 | _____ 680,01 |  | 680 | _____ 680 |  | 4257 | _____ 4257
84 | ТЕР22-03-014-01 Приварка изолирующего соединения ИС-57 к стальным трубопроводам условным диаметром: 50 мм 1 фланец 34,41 = 78,21 - 1 x 43,80 | 2 | 34.41 | 5,19 _____ 1,15 | 28,07 _____ 4,08 | 69 | 10 _____ 3 | 56 _____ 8 | 516 | 141 _____ 16 | 359 _____ 111
85 | Прайс ООО "КомплектСнаб-С" г. Саратов Неразъемное изолирующее соединение ИС 57 шт. шт. | 1 | 104.83 | _____ 104,83 |  | 105 | _____ 105 |  | 656 | _____ 656
86 | ТЕР22-03-014-02 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм 1 фланец 49,25 = 110,15 - 1 x 60,90 | 4 | 49.25 | 7,43 _____ 2,53 | 39,29 _____ 5,72 | 197 | 30 _____ 10 | 157 _____ 23 | 1481 | 403 _____ 74 | 1004 _____ 310
87 | Прайс ООО "КомплектСнаб-С" г. Саратов Неразъемное изолирующее соединение ИС 89 шт. шт. | 2 | 136.98 | _____ 136,98 |  | 274 | _____ 274 |  | 1715 | _____ 1715
88 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,0008 0,8/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 25 | 4 _____ 12 | 9 _____ 1 | 219 | 54 _____ 105 | 60 _____ 18
89 | ТССЦ-507-2382 Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм шт. | 2 | 23.79 | _____ 23,79 |  | 48 | _____ 48 |  | 71 | _____ 71
90 | ТССЦ-507-2386 Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм шт. | 1 | 30.81 | _____ 30,81 |  | 31 | _____ 31 |  | 70 | _____ 70
Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
91 | Прайс «Веста Газ» п.1.3.1 Проверка сварного стыка радиографическим методом Д 50-76мм шт. | 2 | 179.07 | 179.07 |  | 358 | 358 |  | 2242 | 2242
92 | Прайс «Веста Газ» п.1.3.1 Проверка сварного стыка радиографическим методом Д 89-114мм шт. | 2 | 262.14 | 262.14 |  | 524 | 524 |  | 3282 | 3282
93 | Прайс «Веста Газ» п.1.10.1 Проведение неразрушающего контроля УЗК сварных стыков (ПЭ) шт. | 1 | 112.46 | 112.46 |  | 112 | 112 |  | 704 | 704
94 | ТЕРм39-02-001-02 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм 1 стык | 55 | 1.43 | 1,4 _____ 0,03 |  | 79 | 77 _____ 2 |  | 1046 | 1046
95 | Прайс «Веста Газ» п.1.9.2 Испытания стыков механическим методом ПЭ 90 1 стык | 1 | 220.29 | 220.29 |  | 220 | 220 |  | 1379 | 1379
96 | Прайс «Веста Газ» п.1.1 Испытания стыков механическим методом сталь 89 1 стык | 1 | 220.29 | 220.29 |  | 220 | 220 |  | 1379 | 1379
97 | Прайс «Веста Газ» п.1.6. Проверка качества изоляции прибором АНПИ п. м поверхности | 8.9 | 23.8 | 23.8 |  | 212 | 212 |  | 1326 | 1326
98 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов Ф57 мм, 89 мм (применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,02052 (4,4*0,18+4,5*0,28)/100 | 25.08 | 25.08 |  | 1 | 1 |  | 7 | 7
99 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 100 мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188 | 65 _____ 38 | 85 | 1332 | 880 _____ 142 | 310
100 | ТЕР24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм 100 м трубопровода | 2,905 290,5 / 100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 51 | 14 | 37 _____ 7 | 456 | 196 | 260 _____ 96
101 | ТЕР24-02-122-01 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм 100 м газопровода | 2,905 290,5 / 100 | 6.04 | 0.97 | 5,07 _____ 0,49 | 18 | 3 | 15 _____ 1 | 141 | 38 | 103 _____ 19
102 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 7881 | 2308 | 5573 _____ 1154
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Снятие и восстановление щебеночного покрытия
103 | ТЕР27-03-008-02 Разборка покрытий и оснований: щебеночных 100 м3 конструкций | 0,28 ((8+27)*4*0,2) / 100 | 601.35 | 130.35 | 471 _____ 60,83 | 168 | 36 | 132 _____ 17 | 1434 | 495 | 939 _____ 231
104 | ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,28 28 / 100 | 3905.55 | 247,46 _____ 21,77 | 3636,32 _____ 337,22 | 1094 | 69 _____ 7 | 1018 _____ 94 | 6750 | 939 _____ 46 | 5765 _____ 1280
105 | ТССЦ-408-0015 Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм м3 | 28 | 122 | _____ 122 |  | 3416 | _____ 3416 |  | 15339 | _____ 15339
106 | ТССЦпг-01-01-01-034 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) 1 т груза | 38,78 (8+27)*4*0,2*1,385 | 4.12 |  | 4.12 | 160 |  | 160 | 1181 |  | 1181
107 | ТССЦпг-03-02-01-001 Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 1 км I класс груза 1 т груза | 38,78 (8+27)*4*0,2*1,385 | 10.4 |  | 10.4 | 403 |  | 403 | 2432 |  | 2432
Демонтаж и восстановление бетонного основания забора
108 | ТЕР46-04-001-02 Разборка: бетонных фундаментов 1 м3 | 7.17 | 293.8 | 107.41 | 186,39 _____ 34,53 | 2107 | 770 | 1337 _____ 248 | 19746 | 10441 | 9305 _____ 3358
109 | ТЕР01-02-058-06 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 100 м3 грунта | 0,0717 7,17 / 100 | 1518.44 | 1518.44 |  | 109 | 109 |  | 1476 | 1476
110 | ТЕР06-01-001-02 Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0717 7,17 / 100 | 15470.45 | 5772,69 _____ 6921,91 | 2775,85 _____ 464,1 | 1109 | 414 _____ 496 | 199 _____ 33 | 9588 | 5615 _____ 2826 | 1147 _____ 451
111 | ТССЦ-401-0005 Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) м3 | 7,3134 7,17*1,02 | 592 | _____ 592 |  | 4330 | _____ 4330 |  | 21500 | _____ 21500
112 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза | 13,623 7,17*1,9 | 44.21 |  | 44.21 | 602 |  | 602 | 5530 |  | 5530
113 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 13,623 7,17*1,9 | 8.33 |  | 8.33 | 113 |  | 113 | 533 |  | 533
Демонтаж и монтаж забора
114 | ТЕР09-05-001-01 Демонтаж ворот со стальным профилированным листом 100 м2 | 2,929 (25,2*2+97*2,5) / 100 | 318.83 | 255,51 _____ 31,5 | 31,82 _____ 1,37 | 934 | 748 _____ 93 | 93 _____ 4 | 11027 | 10146 _____ 329 | 552 _____ 54
115 | ТЕР09-06-001-02 Демонтаж каркаса 1 т конструкций | 0,081 27*3/1000 | 602.52 | 383,26 _____ 116,96 | 102,3 _____ 1,37 | 49 | 31 _____ 10 | 8 | 522 | 421 _____ 56 | 45 _____ 2
116 | ТЕР13-03-002-03 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0162 (3*0,18*3) / 100 | 1214.87 | 157,83 _____ 1034,68 | 22,36 _____ 0,24 | 20 | 3 _____ 17 |  | 95 | 35 _____ 58 | 2
117 | ТЕР13-03-004-01 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0162 (3*0,18*3) / 100 | 2006.18 | 70,16 _____ 1899,78 | 36,24 _____ 0,24 | 33 | 1 _____ 31 | 1 | 118 | 15 _____ 100 | 3
118 | ТЕР09-06-001-02 Монтаж каркасных конструкций 1 т конструкций | 0,081 27*3/1000 | 810.62 | 547,52 _____ 116,96 | 146,14 _____ 1,96 | 66 | 44 _____ 10 | 12 | 722 | 602 _____ 56 | 64 _____ 2
119 | ТЕР09-05-001-01 Установка профнастила 100 м2 | 2,929 (25,2*2+97*2,5) / 100 | 441.97 | 365,01 _____ 31,5 | 45,46 _____ 1,96 | 1295 | 1069 _____ 93 | 133 _____ 6 | 15612 | 14494 _____ 330 | 788 _____ 78
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 102875 | 11119 _____ 70927 | 20829 _____ 1529 | 596610 | 138786 _____ 341521 | 116303 _____ 20752
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 102876 |  |  | 596624
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 81) | [5 empty] | 1 | _____ 1
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 33, 81) | [8 empty] | 14 | _____ 14
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 12648 |  |  | 159538
материалы | [5 empty] | 70928 |  |  | 341535
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 20829 |  |  | 116303
Накладные расходы | [5 empty] | 10928 |  |  | 126010
Сметная прибыль | [5 empty] | 7207 |  |  | 78193
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 120676 |  |  | 797404
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 335 |  |  | 3423
Итого | [5 empty] | 121011 |  |  | 800827
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 121011 |  |  | 800827
| % НР |  |  |  |  | 86 |  |  | 79
| % СП |  |  |  |  | 57 |  |  | 49
Составил: _________________ /И.В. Данильченко/
Проверил: _________________ /А.В. Бунаков/
Note on A3: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H3: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A4: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H4: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A8: <Наименование стройки>
Note on A10: <Наименование объекта>
Note on A11: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A13: на <Наименование локальной сметы>
Note on A14: <Основание>
Note on G17: =<Итого по расчету>/1000
Note on J17: =<Итого по расчету>/1000
Note on G18: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J18: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G19: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J19: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W20: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X20: <Итого ФОТ>
Note on Y20: <Итого НР>
Note on Z20: <Итого СП>
Note on G21: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J21: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X21: <Итого ФОТ>
Note on Y21: <Итого НР>
Note on Z21: <Итого СП>
Note on L24: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A29: <Номер позиции по смете>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C29: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D29: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E29: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F29: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H29: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I29: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K29: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U29: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A165: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G165: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H165: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I165: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J165: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K165: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U165: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A185: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A187: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/