## Мои данные
СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Смета на сумму 749 179.53 рубля с НДС | [6 empty] | Смета на сумму 749 179.53 рубля с НДС
______________________________________ | [6 empty] | Генеральный директор АО "Челябинскгоргаз"
______________________/ _________________ / | [6 empty] | ________________________/ В.Г. Серадский /
Стройка:Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Цинковая, 8. Технологическое присоединение.
Объект:Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Цинковая, 8. Технологическое присоединение.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2
(локальный сметный расчет)
на Технологическое присоединение.
Основание:Договор № 1064-П от 23.09.2015 г.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 107.663 |  | тыс. руб. | 749179.5312 |  | руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.701 |  | тыс. руб. | 6.499 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.57541 |  | тыс.чел.ч | 0.57541 |  | тыс.чел.ч | 496.9 | 496.9 | 6873 | 7640 | 4505
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.873 |  | тыс. руб. | 89.77 |  | тыс. руб. | 78.51 | 78.51 | 89770 | 84942 | 47046
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 кв. 2018 г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,514 51,4/100 | 1518.44 | 1518.44 |  | 780 | 780 |  | 10193 | 10193
2 | ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,0987 (106,2-7,5)/1000 | 4775.44 | 169.89 | 4605,55 _____ 610,91 | 471 | 17 | 454 _____ 60 | 2970 | 219 | 2751 _____ 787
3 | ТЕР01-02-057-03 Подчистка дна траншеи приямков . Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,075 7,5/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 183 | 183 |  | 2395 | 2395
4 | ТЕР01-01-030-05 Снятие почвенного чернозема с перемещением во временный отвал .Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 0,0107 10,7/1000 | 532.16 |  | 532,16 _____ 98,8 | 6 |  | 6 _____ 1 | 47 |  | 47 _____ 14
5 | ТЕР01-01-030-05 Возвращение почвенного чернозема с перемещением из временного отвала. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 0,0107 10,7/1000 | 532.16 |  | 532,16 _____ 98,8 | 6 |  | 6 _____ 1 | 47 |  | 47 _____ 14
6 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного н=0,1м 10 м3 основания | 0,27 2,7/10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 386 | 28 _____ 347 | 11 _____ 1 | 1421 | 372 _____ 999 | 50 _____ 15
7 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на н= 0.2 м) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,077 7,7/100 | 921.46 | 921.46 |  | 71 | 71 |  | 927 | 927
8 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком стальных участков газопровода, под проездом, в т. ч. засыпка крана и продувочной свечи) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,46 46/100 | 921.46 | 921.46 |  | 424 | 424 |  | 5537 | 5537
9 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка (песком) траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,1012 101,2/1000 | 633.41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 64 |  | 64 _____ 13 | 564 |  | 564 _____ 164
10 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 1,012 101,2/100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 339 | 137 | 202 _____ 37 | 3118 | 1786 | 1332 _____ 489
11 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 59,07 (7,7+46)*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 6911 | _____ 6911 |  | 19876 | _____ 19876
12 | ТЕР23-01-001-03 Устройство основания гравийного под фундаменты кранов и коверы 10 м3 основания 162,26 = 1 587,26 - 12,5 x 114,00 | 0,03 0,3/10 | 162.26 | 105.37 | 56,89 _____ 6,2 | 5 | 3 | 2 | 49 | 41 | 8 _____ 2
13 | ТССЦ-408-0201 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % м3 | 0,33 0,3*1.1 | 105 | _____ 105 |  | 35 | _____ 35 |  | 122 | _____ 122
14 | ТЕР07-01-001-01 Укладка блоков и плит фундаментов (под кран) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций | 0,01 1/100 | 4609.07 | 799,69 _____ 1123,2 | 2686,18 _____ 376,18 | 46 | 8 _____ 11 | 27 _____ 4 | 298 | 104 _____ 33 | 161 _____ 49
15 | ТССЦ-403-0906 Плиты железобетонные фундаментные м3 | 0,06825 0,75*0,65*0,14 | 1223.69 | _____ 1223,69 |  | 84 | _____ 84 |  | 503 | _____ 503
16 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 109,98 56,4*1,95 | 4.98 |  | 4.98 | 548 |  | 548 | 4007 |  | 4007
17 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта | 0,0564 56,4/1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 22 | 2 | 20 _____ 4 | 193 | 27 _____ 1 | 165 _____ 48
18 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 109,98 56,4*1,95 | 8.33 |  | 8.33 | 916 |  | 916 | 4304 |  | 4304
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА
Прокладка ПЭ участка газопровода Ф 90х8.2 мм - 47,5 м
19 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 90х8.2 мм 100 м укладки | 0,475 47,5/100 | 178.27 | 80,76 _____ 20,75 | 76.76 | 85 | 38 _____ 11 | 36 | 588 | 501 _____ 26 | 61
20 | ТССЦ-507-3728 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 95.5 | 65.56 | _____ 65,56 |  | 6261 | _____ 6261 |  | 30830 | _____ 30830
Установка ПЭ фасонных частей
21 | ТЕР24-02-005-05 Установка перехода ПЭ/ст 225/ст. 219 мм -1 шт на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 225 мм 1 отвод | 1 | 868.23 | 49,63 _____ 762,22 | 56.38 | 868 | 50 _____ 762 | 56 | 3847 | 648 _____ 3020 | 179
22 | Прайс "Полипастик Урал " Переход полиэтилен-сталь 225х219. ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 225/ст.219 ,цена:5144/6,09=844,66 руб (МАТ=1,022 к расх.) шт | 1 | 863.24 | _____ 863,24 |  | 863 | _____ 863 |  | 5257 | _____ 5257
23 | ТЕР24-02-005-03 Установка отводов Ф 90 - 2 шт. переходов - 2 шт на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 90 мм 1 отвод 64,02 = 315,02 - 1 x 251,00 | 4 2+2 | 64.02 | 26,64 _____ 10,27 | 27.11 | 256 | 107 _____ 41 | 108 | 1908 | 1391 _____ 179 | 338
24 | Прайс "Полипастик Урал " Отвод полиэтиленовый удлиненный ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11, цена: 339/6,09=55,67 руб , шт. (МАТ=1,022 к расх.) шт | 2 | 56.89 | _____ 56,89 |  | 114 | _____ 114 |  | 693 | _____ 693
25 | Прайс "Полипастик Урал " Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 90/ст.89 ,цена: 1016/6,09=166,83 руб (МАТ=1,02 к расх.) шт. | 2 | 170.17 | _____ 170,17 |  | 340 | _____ 340 |  | 2073 | _____ 2073
26 | ТЕР24-02-005-02 Установка перехода ПЭ/ст 63/ст. 57 мм -1 шт на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 отвод | 2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 425 | 33 _____ 362 | 30 | 1278 | 432 _____ 751 | 95
27 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 1138 | _____ 1138
28 | ТЕР24-02-007-02 Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 90х63 мм (Применительно) 1 соединение | 2 | 33.98 | 18,33 _____ 3,16 | 12.49 | 68 | 37 _____ 6 | 25 | 581 | 478 _____ 28 | 75
29 | Прайс "Полипастик Урал " Седловой прямой отвод с ответной частью электросварной ПЭ 100; 90х63 мм, цена: 1337/6,09=219,54 (МАТ=1,0202 к расх.) шт. | 2 | 223.97 | _____ 223,97 |  | 448 | _____ 448 |  | 2728 | _____ 2728
30 | ТЕР24-02-002-03 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 90 мм 1 соединение 62,82 = 313,82 - 1 x 251,00 | 5 | 62.82 | 27,76 _____ 6,32 | 28.74 | 314 | 139 _____ 31 | 144 | 2404 | 1812 _____ 137 | 455
31 | Прайс "Полипастик Урал " Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11 . цена: 653/6,09=107,22 руб (МАТ=1,0204 к расх.) шт | 9 | 109.42 | _____ 109,42 |  | 985 | _____ 985 |  | 5997 | _____ 5997
32 | ТЕР24-02-004-02 Механическая резка полиэтиленовых труб, диаметр труб 90 мм 1 конец | 7 | 2.23 | 0.97 | 1.26 | 16 | 7 | 9 | 133 | 89 | 44
33 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно-п. 1.10.98т.ч к ТЕРм 10 ) . (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 1 км кабеля 1 661,52 = 1 667,37 - 5,85 x 1,00 | 0,0555 55,5/1000 | 498.46 | 87.77 | 410,69 _____ 41,06 | 28 | 5 | 23 _____ 2 | 190 | 64 | 126 _____ 30
34 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 55.5 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 17 | _____ 17 |  | 64 | _____ 64
Прокладка ПЭ газопровода Ф 90х8.2 мм в ПЭ футляре Ф 225х20.5 мм открытым способом 5,8 м, методом ГНБ под автодорогой - 24,2 м; 14,2 м
35 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения 1 машина | 1 | 1595.71 | 337.21 | 1258,5 _____ 84,92 | 1596 | 337 | 1259 _____ 85 | 11539 | 4403 | 7136 _____ 1109
36 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747,56 _____ 42,13 | 924 | 176 | 748 _____ 42 | 6586 | 2302 | 4284 _____ 550
37 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 628,89 = 1 595,71 - 5,2 x 177,11 - 2,23 x 20,56 | 1 | 628.89 | 337.21 | 291.68 | 629 | 337 | 292 | 6257 | 4403 | 1854
38 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина 427,45 = 923,87 - 2,58 x 177,11 - 1,92 x 20,56 | 1 | 427.45 | 176.31 | 251.14 | 427 | 176 | 251 | 3898 | 2302 | 1596
39 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 0,384 (24,2+14,2)/100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 3643 | 50 _____ 2 | 3591 _____ 68 | 9361 | 654 _____ 13 | 8694 _____ 895
40 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм 100 м бурения скважины 39 840,44 = 41 293,10 - 22,9 x 34,63 - 8,5 x 1,29 - 5,62 x 6,20 - 0,0368 x 11 520,00 - 1,88 x 101,00 | 0,384 (24,2+14,2)/100 | 39840.44 | 1064,79 _____ 38,69 | 38736,96 _____ 1162,84 | 15299 | 409 _____ 15 | 14875 _____ 447 | 43754 | 5339 _____ 107 | 38308 _____ 5833
41 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 0,94464 38,4*24,6/1000 | 1180 | _____ 1180 |  | 1115 | _____ 1115 |  | 8703 | _____ 8703
42 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0,16512 38,4*4,3/1000 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 6568 | _____ 6568 |  | 36044 | _____ 36044
43 | ТЕР24-02-034-05 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 400 мм. Применен поправочный коэффициент на Ф 225 мм. (Коэффициент на диаметр 225 мм (225/400=0,5625) ОЗП=0,5625; ЭМ=0,5625 к расх.; ЗПМ=0,5625; МАТ=0,5625 к расх.; ТЗ=0,5625; ТЗМ=0,5625) 100 м газопровода | 0,058 5,8/100 | 88.94 | 23.41 | 65,54 _____ 8,83 | 5 | 1 | 4 _____ 1 | 40 | 18 | 22 _____ 7
44 | ТССЦ-507-3654 Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) м | 44,2 5,8+24,2+14,2 | 385.7 | _____ 385,7 |  | 17048 | _____ 17048 |  | 79467 | _____ 79467
45 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 90 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,442 (5,8+24,2+14,2)/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 965 | 454 _____ 491 | 20 | 8856 | 5923 _____ 2829 | 104
46 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм - корректировка на Ду 225 мм (ОЗП=0,5625; ЭМ=0,5625 к расх.; ЗПМ=0,5625; МАТ=0,5625 к расх.; ТЗ=0,5625; ТЗМ=0,5625) 1 футляр | 3 | 140.52 | 18,43 _____ 89,75 | 32.33 | 422 | 55 _____ 270 | 97 | 2317 | 722 _____ 1250 | 345
47 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода 1 установка 339,64 = 437,71 - 1 x 95,73 - 0,02 x 117,00 | 3 | 339.64 | 18,31 _____ 249,53 | 71,8 _____ 4,08 | 1019 | 55 _____ 749 | 215 _____ 12 | 6249 | 717 _____ 4366 | 1166 _____ 160
48 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 3,06 1,02*3 | 117 | _____ 117 |  | 358 | _____ 358 |  | 1030 | _____ 1030
49 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 5 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 151 | _____ 151 |  | 1005 | _____ 1005
50 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0,9 0,18*5,0 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 263 | 21 _____ 163 | 79 _____ 13 | 1208 | 275 _____ 489 | 444 _____ 168
51 | ТЕР24-02-001-08 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 225 мм. 1 соединение | 4 | 87.08 | 40.38 | 46.7 | 348 | 162 | 186 | 2475 | 2109 | 366
52 | ТЕР24-02-002-02 Установка перехода ПЭ/ст ф 63/ст.57 мм на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметр отвода: 63 мм (Применительно) 1 соединение 39,27 = 212,27 - 1 x 173,00 | 3 | 39.27 | 17,67 _____ 5,53 | 16.07 | 118 | 53 _____ 17 | 48 | 917 | 692 _____ 72 | 153
53 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 3 | 385 | _____ 385 |  | 1155 | _____ 1155 |  | 1706 | _____ 1706
54 | ТЕР24-02-007-04 Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб , диаметры соединяемых труб: 225х63 мм (Применительно) 1 соединение | 3 | 63.56 | 34,03 _____ 5,53 | 24 | 191 | 102 _____ 17 | 72 | 1621 | 1333 _____ 72 | 216
55 | Прайс "Полипастик Урал " Седловой прямой отвод с ответной частью электросварной ПЭ 100; 225х63 мм, цена: 4408/6,09=723,81 (МАТ=1,0202 к расх.) шт. | 3 | 738.43 | _____ 738,43 |  | 2215 | _____ 2215 |  | 13491 | _____ 13491
Прокладка ПЭ газопровода Ф 90х8,2 мм под теплотрассой в стальном футляре Ф 219х5.0 мм длиной 5.0 м - 1 шт.
56 | ТЕР22-01-011-07 Укладка стальных труб диаметром: 219 мм 1 км трубопровода 22 966,95 = 23 484,50 - 35 x 9,04 - 1,65 x 121,91 | 0,005 5/1000 | 22966.95 | 6702,08 _____ 3890,43 | 12374,44 _____ 2067,42 | 115 | 34 _____ 19 | 62 _____ 10 | 959 | 437 _____ 129 | 393 _____ 135
57 | ТССЦ-103-0189 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм м | 5 | 171 | _____ 171 |  | 855 | _____ 855 |  | 5743 | _____ 5743
58 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 90 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,05 5/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 109 | 51 _____ 56 | 2 | 1002 | 670 _____ 320 | 12
59 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» футляра газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 3,44 0,688*5 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 1005 | 80 _____ 622 | 303 _____ 49 | 4618 | 1051 _____ 1872 | 1695 _____ 642
60 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм - корректировка на Ду 219 мм (ОЗП=0,5475; ЭМ=0,5475 к расх.; ЗПМ=0,5475; МАТ=0,5475 к расх.; ТЗ=0,5475; ТЗМ=0,5475) 1 футляр | 1 | 136.77 | 17,94 _____ 87,36 | 31.47 | 137 | 18 _____ 88 | 31 | 752 | 234 _____ 406 | 112
61 | ТЕР24-02-081-01 Устройство контрольной трубки 2 шт. на теплотрассе 1 установка 339,64 = 437,71 - 1 x 95,73 - 0,02 x 117,00 | 2 | 339.64 | 18,31 _____ 249,53 | 71,8 _____ 4,08 | 679 | 37 _____ 498 | 144 _____ 8 | 4166 | 478 _____ 2911 | 777 _____ 107
62 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 0.8 | 117 | _____ 117 |  | 94 | _____ 94 |  | 269 | _____ 269
63 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 2,2 1,1*2 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 66 | _____ 66 |  | 442 | _____ 442
64 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» контрольных трубок диаметром 57 мм 1 м2 | 0,396 0,18*2,2 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 116 | 9 _____ 72 | 35 _____ 6 | 532 | 121 _____ 216 | 195 _____ 74
Установка крана Friatec , Frialen Ф 90мм
65 | ТЕР24-02-071-04 Установка шарового крана Ф90 мм подземной установки ,с ковером (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) 1 шт 423,34 = 2 136,29 - 2,49 x 34,63 - 0,34 x 1,86 - 0,21 x 6,20 - 0,00096 x 11 520,00 - 0,048 x 9,80 - 1 x 54,70 - 1 x 1 170,00 - 1 x 252,56 - 2 x 68,00 | 1 | 423.34 | 80,26 _____ 216,44 | 126,64 _____ 12,08 | 423 | 80 _____ 216 | 127 _____ 12 | 3102 | 1048 _____ 1297 | 757 _____ 158
66 | Прайс ООО ЦК "СТС" Кран шаровой полиэтиленовый : ПЭ 100 КН 90 SDR 11 ГАЗ ,Friatec ,Frialen .Прайс ООО ЦК "СТС",цена: 22400/1,18/6,09=3117,09 руб, шт (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 3190.34 | _____ 3190,34 |  | 3190 | _____ 3190 |  | 19429 | _____ 19429
67 | Прайс ООО ЦК "СТС" Монтажный набор для врезки с шаровым краном H=1900 мм +, Frialen Friatec , Прайс ООО ЦК "СТС", цена: 8000/1,18/6,09=1113,24 руб., шт (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 1139.4 | _____ 1139,4 |  | 1139 | _____ 1139 |  | 6939 | _____ 6939
68 | ТЕР24-02-081-01 Укладка продувочных газопроводов Ф57х3.5мм , 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 2 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 684 | 37 _____ 503 | 144 _____ 8 | 4179 | 478 _____ 2924 | 777 _____ 107
69 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 3.6 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 109 | _____ 109 |  | 724 | _____ 724
70 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> продувочных газопроводов диаметром 57 мм 1 м2 | 0,648 0,18*3,6 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 189 | 15 _____ 117 | 57 _____ 9 | 870 | 198 _____ 353 | 319 _____ 121
71 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм 1 задвижка 211,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 2 x 35,00 - 4 x 21,50 | 2 | 211.83 | 77,36 _____ 33,22 | 101.25 | 424 | 155 _____ 66 | 203 | 3088 | 2019 _____ 357 | 712
72 | Прайс ООО "АЛСО " Кран шаровой редуцированный комбинированного типа присоединения (приварка/муфта) ALSO GAS DN 50 КШ.К. GAS.050.40-01., цена: 2930/1,18/6,09=407,73 руб. (МАТ=1,0265 к расх.) шт | 2 | 418.53 | _____ 418,53 |  | 837 | _____ 837 |  | 5098 | _____ 5098
73 | ТЕР11-01-002-09 Бетонирование отмостки вокруг ковера крана и продувочных свечей бетоном 1 м3 подстилающего слоя | 0,95 9,5*0,1 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 46 | 37 _____ 9 |  | 526 | 481 _____ 44 | 1
74 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.969 | 578 | _____ 578 |  | 560 | _____ 560 |  | 2430 | _____ 2430
Раздел 3. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА
75 | ТЕР24-02-030-02 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 80 мм 100 м трубопровода 1 225,65 = 10 888,32 - 101 x 95,67 | 0,065 6,5/100 | 1225.65 | 248,92 _____ 11,52 | 965,21 _____ 102,06 | 80 | 16 _____ 1 | 63 _____ 7 | 568 | 211 _____ 6 | 351 _____ 87
76 | ТССЦ-103-0154 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 6.5 | 48.2 | _____ 48,2 |  | 313 | _____ 313 |  | 2087 | _____ 2087
77 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 89 мм 1 м2 | 1,82 0,28*6,5 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 532 | 43 _____ 329 | 160 _____ 26 | 2443 | 556 _____ 990 | 897 _____ 340
78 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,005144 (1,4*3+0,322*2+0,3)/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 163 | 26 _____ 76 | 61 _____ 9 | 1354 | 333 _____ 634 | 387 _____ 113
Устройство футляра Ф108х4.0мм на выходе газопровода Ф 57х3.5 мм из земли, - 1 шт.
79 | ТЕР22-01-011-03 Укладка стальных труб диаметром 100 мм. 1 км трубопровода 5 664,92 = 9 108,28 - 1,8 x 3,24 - 12 x 9,04 - 27,6 x 112,26 - 1,39 x 36,97 - 0,18 x 996,00 | 0,0006 0,6/1000 | 5664.92 | 4620,77 _____ 509,63 | 534,52 _____ 174,69 | 3 | 3 |  | 41 | 36 _____ 3 | 2 _____ 1
80 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 0.6 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 40 | _____ 40 |  | 269 | _____ 269
81 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр Ду 100 стальных труб диаметром 57 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,006 0.6/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 13 | 6 _____ 7 |  | 120 | 80 _____ 39 | 1
82 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» газопроводов условным диаметром 108 мм 1 м2 | 0,204 0,34*0,6 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 60 | 5 _____ 37 | 18 _____ 3 | 274 | 62 _____ 111 | 101 _____ 38
83 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25) 1 футляр | 1 | 62.45 | 8,19 _____ 39,89 | 14.37 | 62 | 8 _____ 40 | 14 | 343 | 107 _____ 185 | 51
84 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 100 шт. | 0,01 1/100 | 3659.44 | 795,26 _____ 2433,91 | 430.27 | 37 | 8 _____ 25 | 4 | 395 | 104 _____ 266 | 25
Установка опозновательных столбов и табличек- указателей
85 | ТЕР27-09-004-01 Установка столбиков сигнальных: железобетонных 100 шт. | 0,02 2/100 | 4815.97 | 759,42 _____ 1010,46 | 3046,09 _____ 349,22 | 96 | 15 _____ 20 | 61 _____ 7 | 658 | 198 _____ 76 | 384 _____ 91
86 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | 0,14 0.07*2 | 538 | _____ 538 |  | 75 | _____ 75 |  | 330 | _____ 330
87 | ТССЦ-403-1220 Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) шт. | 2 | 169.39 | _____ 169,39 |  | 339 | _____ 339 |  | 2199 | _____ 2199
88 | ТЕР22-02-003-11 Очистка от изоляции на стальных трубопроводов диаметром: 529 мм (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 1 км трубопровода | 0,002 2/1000 | 21873.06 | 2967.52 | 18905,54 _____ 1933,19 | 44 | 6 | 38 _____ 4 | 261 | 78 | 183 _____ 51
89 | ТЕР24-02-021-02 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» газопроводов диаметром: 529 мм 1 м2 | 3,32 1,66*2 | 303.94 | 35,1 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 1009 | 117 _____ 599 | 293 _____ 47 | 4963 | 1521 _____ 1806 | 1636 _____ 620
90 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек 100 знаков | 0,04 4/100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 49 | 30 _____ 19 |  | 533 | 389 _____ 144
91 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние шт. | 4 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 400 | _____ 400 |  | 1246 | _____ 1246
Раздел 4. УСТАНОВКА КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА по С. 5.905-17.07 СЗК 30.00-СБ
92 | ТЕР24-02-110-01 Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков 1 контрольно-измерительный пункт 348,77 = 467,77 - 1 x 119,00 | 1 | 348.77 | 81,32 _____ 241,74 | 25.71 | 349 | 81 _____ 242 | 26 | 2759 | 1062 _____ 1555 | 142
93 | Прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1, прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" цена: 3432,2/6,09=563,58 (МАТ=1,0302 к расх.) шт | 1 | 580.6 | _____ 580,6 |  | 581 | _____ 581 |  | 3536 | _____ 3536
94 | Прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" Электрод сравнения ЭНЕС-4М., прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" . цена : 7627,12/6,09=1252,40 руб (МАТ=1,0302 к расх.) шт | 1 | 1290.22 | _____ 1290,22 |  | 1290 | _____ 1290 |  | 7857 | _____ 7857
95 | ТЕРм08-02-472-03 Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 10х50 мм2.по СЗК 31.00 СБ 100 м | 0,028 2,8/100 | 453.64 | 183,11 _____ 83,66 | 186,87 _____ 8,98 | 13 | 5 _____ 3 | 5 | 108 | 67 _____ 9 | 32 _____ 3
96 | ТССЦ-101-3721 Сталь полосовая 10х50 мм, т | 0,010976 3,92*2,8/1000 | 6620 | _____ 6620 |  | 73 | _____ 73 |  | 524 | _____ 524
97 | ТССЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т | 8E-5 0,04*2/1000 | 17290 | _____ 17290 |  | 1 | _____ 1 |  | 7 | _____ 7
Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
98 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 89 мм, толщина стенки до 5 мм (Применительно) 1 снимок | 2 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 79 | 31 _____ 14 | 34 | 527 | 405 _____ 26 | 96
99 | ТЕРм39-02-015-29 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 529 мм, толщина стенки до 10 мм (Применительно) 1 снимок | 1 | 83.06 | 27,76 _____ 17,73 | 37.57 | 83 | 28 _____ 17 | 38 | 503 | 362 _____ 35 | 106
100 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,05788 (0,28*6,5+0,18*3,6+1,66*2)/100 | 25.08 | 25.08 |  | 1 | 1 |  | 19 | 19
101 | ТЕРм39-02-006-16 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 225 мм, толщина стенки до 24 мм (Применительно) 1 стык | 4 | 40.05 | 27,28 _____ 5,43 | 7.34 | 160 | 109 _____ 22 | 29 | 1632 | 1425 _____ 103 | 104
102 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода Двн. ср= 73,6 мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188 | 65 _____ 38 | 85 | 1281 | 848 _____ 129 | 304
103 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, диаметр газопровода: до 100мм 100 м трубопровода | 1,02 102/100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 18 | 5 | 13 _____ 2 | 152 | 66 | 86 _____ 32
104 | ТЕР24-02-123-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 1,02 102/100 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 8 | 1 | 7 _____ 1 | 63 | 19 | 44 _____ 10
105 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 7613 | 2223 | 5390 _____ 1112
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 95518 | 5789 _____ 62450 | 27279 _____ 1084 | 472337 | 75594 _____ 301174 | 95569 _____ 14176
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 472384
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 84, 98-99, 101, 95-97) | [8 empty] | 47 | _____ 47
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6873 |  |  | 89770
материалы | [5 empty] | 62450 |  |  | 301221
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 27279 |  |  | 95569
Накладные расходы | [5 empty] | 7640 |  |  | 84942
Сметная прибыль | [5 empty] | 4505 |  |  | 47046
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 106962 |  |  | 597873
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 701 |  |  | 6499
Итого | [5 empty] | 107663 |  |  | 604372
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время - 3.3% | [8 empty] | 19944.276
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 624316.276
НДС 20 % | [8 empty] | 124863.2552
ИТОГО по смете | [8 empty] | 749179.5312
| Подготовил инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве) | [5 empty] | _____________________ /В.В. Артюхова/
| Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | [5 empty] | _____________________ /В.О. Брябрин/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A11: <Наименование объекта>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>
Note on A15: <Основание>
Note on G18: =<Итого по расчету>/1000
Note on J18: =<Итого по расчету>/1000
Note on G19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X21: <Итого ФОТ>
Note on Y21: <Итого НР>
Note on Z21: <Итого СП>
Note on G22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X22: <Итого ФОТ>
Note on Y22: <Итого НР>
Note on Z22: <Итого СП>
Note on L25: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A30: <Номер позиции по смете>
Note on B30: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C30: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D30: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E30: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F30: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G30: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H30: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I30: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J30: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K30: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U30: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>

## Ведомость ресурсов (hidden)
Стройка:Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Цинковая, 8
Объект:Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Цинковая, 8
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2
(локальная смета)
на Газопровод среднего давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Курчатовский район, ул. Цинковая, 8
Основание:Договор № 1064-П от 23.09.2015 г.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 107.663 |  | тыс. руб. | 604.372 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.701 |  | тыс. руб. | 6.499 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.57541 |  | тыс.чел.ч | 0.57541 |  | 5789 | тыс.чел.ч |  | 496.9 | 496.9
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 6.873 |  | тыс. руб. | 89.77 |  | 75594 | тыс. руб. |  | 78.51 | 78.51
1084
14176
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 кв. 2018 г.
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Рабочий строитель (ср 1,5) | чел.час | 52.19 | 9,48 | 494.76 |  |  | 123,84 | 6463.21 |  | 13.0633
2 | 1-2-0 | Рабочий строитель (ср 2) | чел.час | 99.67 | 9,86 | 982.75 |  |  | 128,77 | 12834.5 |  | 13.0598
3 | 1-2-5 | Рабочий строитель (ср 2,5) | чел.час | 3.06 | 10,33 | 31.61 |  |  | 134,96 | 412.98 |  | 13.0649
4 | 1-2-8 | Рабочий строитель (ср 2,8) | чел.час | 3.48 | 10,6 | 36.89 |  |  | 138,45 | 481.81 |  | 13.0607
5 | 1-2-9 | Рабочий строитель (ср 2,9) | чел.час | 1.42 | 10,69 | 15.18 |  |  | 139,56 | 198.18 |  | 13.0553
6 | 1-3-0 | Рабочий строитель (ср 3) | чел.час | 15.57 | 10,78 | 167.84 |  |  | 140,83 | 2192.72 |  | 13.0643
7 | 1-3-2 | Рабочий строитель (ср 3,2) | чел.час | 0.85 | 11,05 | 9.4 |  |  | 144,33 | 122.68 |  | 13.0511
8 | 1-3-4 | Рабочий строитель (ср 3,4) | чел.час | 7.18 | 11,34 | 81.42 |  |  | 148,14 | 1063.64 |  | 13.0636
9 | 1-3-5 | Рабочий строитель (ср 3,5) | чел.час | 32.37 | 11,47 | 371.28 |  |  | 149,72 | 4846.42 |  | 13.0533
10 | 1-3-6 | Рабочий строитель (ср 3,6) | чел.час | 1.9 | 11,61 | 22.06 |  |  | 151,63 | 288.1 |  | 13.0598
11 | 1-3-8 | Рабочий ... | чел.час | 17.96 | 11,89 | 213.54 |  |  | 155,28 | 2788.82 |  | 13.0599
12 | 1-3-8 | - Рабочий монтажник (ср 3,8) | чел.час | 0.43 | 11,89 | 5.11 |  |  | 155,28 | 66.77 |  | 13.0665
13 | 1-3-8 | - Рабочий строитель (ср 3,8) | чел.час | 17.53 | 11,89 | 208.43 |  |  | 155,28 | 2722.05 |  | 13.0598
14 | 1-4-0 | Рабочий ... | чел.час | 63.12 | 12,16 | 767.54 |  |  | 158,77 | 10021.55 |  | 13.0567
15 | 1-4-0 | - Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 0.65 | 12,16 | 7.9 |  |  | 158,77 | 103.2 |  | 13.0633
16 | 1-4-0 | - Рабочий строитель (ср 4) | чел.час | 62.47 | 12,16 | 759.64 |  |  | 158,77 | 9918.35 |  | 13.0566
17 | 1-4-2 | Рабочий строитель (ср 4,2) | чел.час | 28.12 | 12,54 | 352.62 |  |  | 163,7 | 4603.24 |  | 13.0544
18 | 1-4-3 | Рабочий ... | чел.час | 85.54 | 12,72 | 1088.07 |  |  | 166,08 | 14206.48 |  | 13.0566
19 | 1-4-3 | - Рабочий монтажник (ср 4,3) | чел.час | 0.38 | 12,72 | 4.83 |  |  | 166,08 | 63.11 |  | 13.0663
20 | 1-4-3 | - Рабочий строитель (ср 4,3) | чел.час | 85.16 | 12,72 | 1083.24 |  |  | 166,08 | 14143.37 |  | 13.0565
21 | 1-4-5 | Рабочий строитель (ср 4,5) | чел.час | 29.02 | 13,09 | 379.86 |  |  | 170,84 | 4957.78 |  | 13.0516
22 | 1-4-7 | Рабочий строитель (ср 4,7) | чел.час | 14.85 | 13,46 | 199.88 |  |  | 175,76 | 2610.04 |  | 13.058
23 | 1-4-8 | Рабочий монтажник (ср 4,8) | чел.час | 8 | 13,64 | 109.12 |  |  | 178,14 | 1425.12 |  | 13.0601
24 | 1-5-0 | Рабочий строитель (ср 5) | чел.час | 29 | 14,02 | 406.59 |  |  | 183,07 | 5309.03 |  | 13.0575
25 | 1-6-0 | Рабочий монтажник (ср 6) | чел.час | 3.6 | 16,33 | 58.79 |  |  | 213,23 | 767.63 |  | 13.0572
|  | Итого "Трудозатраты" | руб |  |  | 5789.2 |  |  |  | 75593.93 |  | 13.0578
|  | Итого "Трудозатраты" | руб |  |  | 11578.4 |  |  |  | 151187.86 |  | 13.0578
|  | Итого по трудовым ресурсам (основные рабочие) |  |  |  | 5789 |  |  |  | 75594 |  | 13.0582
26 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 78.51 | 13.8072 | 1084 |  |  | 180.563 | 14176 |  | 13.0775
|  | Итого по трудовым ресурсам (машинисты) |  |  |  | 1084 |  |  |  | 14176 |  | 13.0775
Машины и механизмы
27 | 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 10.95 | 4,2 | 45.98 |  |  | 16 | 175.2 |  | 3.8104 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
28 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.02 | 134,07 | 2.68 |  |  | 834 | 16.68 |  | 6.2239 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
29 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 3.19 | 134,07 | 427.69 |  |  | 801 | 2555.19 |  | 5.9744 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
30 | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 11.25 | 177,11 | 1992.48 |  |  | 980 | 11025 |  | 5.5333 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
31 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 0.22 | 107,27 | 23.6 |  |  | 651 | 143.22 |  | 6.0686 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
32 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.12 | 111,55 | 13.39 |  |  | 529 | 63.48 |  | 4.7409 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
33 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 12.99 | 1,06 | 13.77 |  |  | 5 | 64.95 |  | 4.7168 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
34 | 31901 | Тали ручные рычажные | маш.час | 0.24 | 1,37 | 0.33 |  |  | 5 | 1.2 |  | 3.6364 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1 (030301)
35 | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 12.42 | 31,16 | 387 |  |  | 232 | 2881.44 |  | 7.4456 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
36 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 11.29 | 34,63 | 390.97 |  |  | 106 | 1196.74 |  | 3.061 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
37 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.75 | 7,84 | 5.88 |  |  | 46 | 34.5 |  | 5.8673 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
38 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 2.99 | 1,29 | 3.86 |  |  | 5 | 14.95 |  | 3.8731 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
39 | 41401 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.08 | 3,24 | 0.26 |  |  | 8 | 0.64 |  | 2.4615 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
40 | 41803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.час | 3.6 | 8,15 | 29.34 |  |  | 29 | 104.4 |  | 3.5583 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
41 | 41900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 1.26 | 56,92 | 71.72 |  |  | 160 | 201.6 |  | 2.8109 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
42 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 10.34 | 62,75 | 648.84 |  |  | 421 | 4353.14 |  | 6.7091 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
43 | 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 3.69 | 123,11 | 454.28 |  |  | 745 | 2749.05 |  | 6.0514 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
44 | 60338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.час | 0.13 | 105,01 | 13.65 |  |  | 615 | 79.95 |  | 5.8571 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
45 | 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 0.9 | 71,41 | 64.27 |  |  | 628 | 565.2 |  | 8.7941 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
46 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.34 | 87,96 | 29.91 |  |  | 723 | 245.82 |  | 8.2187 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
47 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.46 | 0,53 | 0.24 |  |  | 3 | 1.38 |  | 5.75 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
48 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 13.81 | 32,24 | 445.24 |  |  | 113 | 1560.53 |  | 3.5049 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
49 | 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.час | 0.1 | 39,48 | 3.95 |  |  | 152 | 15.2 |  | 3.8481 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
50 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 1.15 | 121,07 | 139.23 |  |  | 680 | 782 |  | 5.6166 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
51 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.94 | 112,26 | 105.53 |  |  | 717 | 673.98 |  | 6.3866 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
52 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.час | 0.3 | 3,35 | 1.01 |  |  | 13 | 3.9 |  | 3.8614 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
53 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 0.11 | 129,46 | 14.24 |  |  | 760 | 83.6 |  | 5.8708 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
54 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 0.12 | 187,66 | 22.52 |  |  | 920 | 110.4 |  | 4.9023 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
55 | 150903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.час | 0.02 | 215,14 | 4.3 |  |  | 1238 | 24.76 |  | 5.7581 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
56 | 151104 | Машины изоляционные для труб диаметром от 600-800 мм | маш.час | 0.04 | 166,85 | 6.67 |  |  | 747 | 29.88 |  | 4.4798 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
57 | 151700 | Установки для подогрева стыков | маш.час | 0.02 | 36,97 | 0.74 |  |  | 230,01 | 4.6 |  | 6.2162 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
58 | 152301 | Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.) | маш.час | 10.95 | 49,99 | 547.39 |  |  | 354,16 | 3878.05 |  | 7.0846 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
59 | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 0.16 | 137,21 | 21.95 |  |  | 945 | 151.2 |  | 6.8884 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
60 | 170300 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.час | 0.08 | 105,94 | 8.48 |  |  | 599,36 | 47.95 |  | 5.6545 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
61 | 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.час | 0.08 | 42,32 | 3.39 |  |  | 172 | 13.76 |  | 4.059 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
62 | 171000 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.час | 0.07 | 154,78 | 10.83 |  |  | 911,7 | 63.82 |  | 5.8929 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
63 | 253901 | Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE | маш.час | 14.4 | 1201,59 | 17302.9 |  |  | 2763,66 | 39796.7 |  | 2.3 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
64 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.1 | 2,32 | 0.23 |  |  | 13 | 1.3 |  | 5.6522 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
65 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 3.29 | 1,86 | 6.12 |  |  | 10 | 32.9 |  | 5.3758 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
66 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 12.33 | 0,75 | 9.25 |  |  | 3 | 36.99 |  | 3.9989 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1 (331101-1)
67 | 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 0.01 | 5,11 | 0.05 |  |  | 3 | 0.03 |  | 0.6 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1 (331101-1)
68 | 392200 | Компьютер сварочный | маш.час | 12.83 | 13,18 | 169.1 |  |  | 45,45 | 583.13 |  | 3.4484 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
69 | 392212 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» | маш.час | 3.24 | 37,95 | 122.96 |  |  | 59,76 | 193.62 |  | 1.5747 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
70 | 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 16.07 | 19,7 | 316.58 |  |  | 53,24 | 855.57 |  | 2.7025 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
71 | 394001 | Ножницы гильотинные механические для полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм | маш.час | 0.49 | 18 | 8.82 |  |  | 89,14 | 43.68 |  | 4.9524 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
72 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе | маш.час | 0.46 | 67,11 | 30.87 |  |  | 109,51 | 50.37 |  | 1.6317 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
73 | 394101 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш.час | 0.9 | 4,41 | 3.97 |  |  | 17,33 | 15.6 |  | 3.9295 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
74 | 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм | маш.час | 3.12 | 4,41 | 13.76 |  |  | 17,33 | 54.07 |  | 3.9295 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
75 | 394104 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 225 мм | маш.час | 1.52 | 6,81 | 10.35 |  |  | 26,76 | 40.68 |  | 3.9304 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
76 | 394106 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | маш.час | 1.35 | 6,49 | 8.76 |  |  | 25,5 | 34.43 |  | 3.9304 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
77 | 394107 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 110 мм | маш.час | 3.9 | 6,49 | 25.31 |  |  | 25,5 | 99.45 |  | 3.9293 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
78 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2.72 | 103,2 | 280.69 |  |  | 622 | 1691.84 |  | 6.0274 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
79 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.13 | 105,37 | 13.7 |  |  | 761 | 98.93 |  | 7.2212 | МТРиЭ ЧО, пост. от 16.08.2018 № 49/1
80 | 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.час | 8.3 | 130,8 | 1085.64 |  |  | 831,37 | 6900.38 |  | 6.356 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
81 | 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 4.15 | 20,56 | 85.33 |  |  | 83,4 | 346.11 |  | 4.0561 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
82 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 0.26 | 21,21 | 5.51 |  |  | 40,6 | 10.56 |  | 1.9165 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
83 | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.час | 2.82 | 128,2 | 361.52 |  |  | 872,74 | 2461.12 |  | 6.8077 | ЧелСЦена, август 2018 г., ч.2
Материалы
84 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.001 | 3390 | 3.39 | 19647.17 | 19.65 | 20328,91 | 20.33 |  | 5.9971 | Среднее (13.02.030,13.02.032)
85 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.0304 | 3320 | 100.92 | 16562 | 503.49 | 17182,04 | 522.35 |  | 5.1759 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.102
86 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0105 | 26830 | 281.71 | 111666.91 | 1172.5 | 114388,12 | 1201.08 |  | 4.2635 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
87 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0023 | 7840 | 18.02 | 52558 | 120.9 | 53948,94 | 124.05 |  | 6.884 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.108
88 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.955 | 6,2 | 5.93 | 42.66 | 40.75 | 49,26 | 47.06 |  | 7.9359 | 26.03.080
89 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0006 | 22130 | 13.28 | 73429.38 | 44.06 | 75412,41 | 45.25 |  | 3.4074 | 14.01.154
90 | 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0.0007 | 8400 | 5.88 | 46383.95 | 32.47 | 47677,79 | 33.37 |  | 5.6752 | 27.01.102/0.92532*1000
91 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0019 | 3810 | 7.24 | 16218 | 30.81 | 16905,23 | 32.12 |  | 4.4365 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.374
92 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0024 | 1000 | 2.4 | 7113.29 | 17.07 | 7748,31 | 18.6 |  | 7.75 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
93 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0287 | 10190 | 292.45 | 73458 | 2108.25 | 75241,2 | 2159.42 |  | 7.3839 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.117
94 | 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 0.0003 | 10580 | 3.17 | 57240 | 17.17 | 58665,19 | 17.6 |  | 5.5521 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.119
95 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 11.2546 | 23,21 | 261.22 | 94.28 | 1061.08 | 96,53 | 1086.41 |  | 4.159 | Среднее (11.06.420, 11.06.4201)/42.8*22.12
96 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0018 | 10350 | 18.63 | 44971.33 | 80.94 | 46293 | 83.33 |  | 4.4729 | 27.01.090
97 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0022 | 11520 | 25.34 | 85795 | 188.76 | 87870,61 | 193.31 |  | 7.6287 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
98 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.0022 | 11520 | 25.34 | 85795 | 188.75 | 87870,61 | 193.31 |  | 7.6287 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
99 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 67932 | 33.97 | 69617,65 | 34.81 |  | 6.531 | 08.07.008
100 | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0.0005 | 10660 | 5.33 | 67932 | 33.97 | 69617,65 | 34.81 |  | 6.531 | 08.07.008
101 | 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 67932 | 6.79 | 69617,65 | 6.96 |  | 6.5047 | 08.07.008
102 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.05 | 38,7 | 1.94 | 289.93 | 14.5 | 295,8 | 14.79 |  | 7.6237 | Среднее (34.08.0544, 34.08.0543)
103 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.03 | 22,8 | 0.68 | 131.94 | 3.96 | 134,9 | 4.05 |  | 5.9559 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
104 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0015 | 17290 | 25.94 | 82476 | 123.71 | 84439,56 | 126.66 |  | 4.8828 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.139
105 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.0448 | 11,52 | 0.52 | 85.8 | 3.84 | 87,88 | 3.94 |  | 7.5769 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
106 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.0466 | 103 | 4.8 | 150.11 | 6.99 | 153,63 | 7.16 |  | 1.4917 | 14.01.140.8
107 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 3.36 | 8,3 | 27.89 | 15.4 | 51.75 | 15,71 | 52.78 |  | 1.8924 | Среднее (37.03.003, 37.03.004, 37.03.011, 37.03.0111, 37.03.012, 37.03.0121, 37.03.016, 37.03.017, 37.03.018)
108 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 25.177 | 9,8 | 246.74 | 39.66 | 998.52 | 44,46 | 1119.37 |  | 4.5366 | 26.03.130
109 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 0.96 | 7,25 | 6.96 | 44.67 | 42.88 | 45,61 | 43.79 |  | 6.2917 | Среднее (26.10.021,26.10.021.1/0.0576)
110 | 101-2477 | Лента мастично-полимерная типа «Лиам» | м2 | 22.589 | 67,9 | 1533.79 | 181.02 | 4089.07 | 185,25 | 4184.62 |  | 2.7283 | Среднее (10.02.206, 10.02.2061)
111 | 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.0035 | 6320 | 22.12 | 45254 | 158.39 | 46439,47 | 162.54 |  | 7.3481 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.216
112 | 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.0004 | 15520 | 6.21 | 81935 | 32.77 | 83906,88 | 33.56 |  | 5.4042 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.355
113 | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0.0334 | 25,4 | 0.85 | 101.58 | 3.39 | 103,95 | 3.48 |  | 4.0941 | Среднее (37.03.032, 37.03.033, 37.03.034, 37.03.035)
114 | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0.0334 | 18,5 | 0.62 | 87.49 | 2.92 | 89,57 | 2.99 |  | 4.8226 | Среднее (37.03.036, 37.03.037, 37.03.038, 37.03.039)
115 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0.001 | 18,9 | 0.02 | 61.02 | 0.06 | 62,75 | 0.07 |  | 3.5 | 26.02.076
116 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0011 | 996 | 1.1 | 7911 | 8.7 | 8181,94 | 9 |  | 8.1818 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.176
117 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0004 | 663 | 0.27 | 5799.86 | 2.32 | 6028,58 | 2.41 |  | 8.9259 | (09.01.133/782.84)*614.21
118 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 374 | 0.37 | 3399.03 | 3.4 | 3579,73 | 3.58 |  | 9.6757 | (09.01.113/570.09)*330.88
119 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0.0051 | 13960 | 71.2 | 114205 | 582.45 | 116769,49 | 595.52 |  | 8.364 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.198
120 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | 1 | 14,4 | 14.4 | 124.05 | 124.05 | 126,8 | 126.8 |  | 8.8056 | 24.23.029
121 | 111-0085 | Бирки кабельные | 100 шт. | 0.02 | 22,9 | 0.46 | 84.75 | 1.7 | 86,54 | 1.73 |  | 3.7609 | Среднее (19.17.730,19.17.731, 19.17.732, 19.17.733)
122 | 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.0005 | 9040,01 | 4.52 | 73446.33 | 36.72 | 75406,78 | 37.7 |  | 8.3407 | 26.02.010
123 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0002 | 18440 | 3.69 | 60437 | 12.09 | 62229,7 | 12.45 |  | 3.374 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.219
124 | 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 0.0004 | 30400 | 12.16 | 62288.14 | 24.92 | 64117,86 | 25.65 |  | 2.1094 | 14.01.340
125 | 113-0095 | Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170 | т | 0.0004 | 17790 | 7.12 | 94883.48 | 37.95 | 97365,11 | 38.95 |  | 5.4705 | 14.01.2401
126 | 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0.0001 | 58190 | 5.82 | 267938.16 | 26.79 | 273689,48 | 27.37 |  | 4.7027 | 11.02.254
127 | 113-0359 | Обезжириватель «CAMISOLVE» | кг | 1.8 | 79 | 142.2 | 335.69 | 604.24 | 342,82 | 617.08 |  | 4.3395 | Код ОКП 23 10 00
128 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0001 | 16640 | 1.66 | 47472.88 | 4.75 | 49024,83 | 4.9 |  | 2.9518 | 14.01.256
129 | 301-3193 | Ковер | шт. | 8 | 119 | 952 | 508.47 | 4067.76 | 521,57 | 4172.56 |  | 4.3829 | 20.06.149*0.012
130 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 1 | 2,59 | 2.59 | 12.24 | 12.24 | 12,48 | 12.48 |  | 4.8185 | 100.01.028*10.20
131 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.008 | 592 | 4.73 | 2106 | 16.85 | 2507,39 | 20.05 |  | 4.2389 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.400
132 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 699 | 0.7 | 2550 | 2.55 | 2914,93 | 2.91 |  | 4.1571 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.073
133 | 403-1103 | Плиты железобетонные опорные | м3 | 0.36 | 2362,7 | 850.58 | 18404 | 6625.44 | 19169,49 | 6901.02 |  | 8.1133 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.019
134 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0023 | 122 | 0.28 | 362.73 | 0.83 | 527,9 | 1.21 |  | 4.3214 | Среднее (06.01.030, 06.01.100, 06.01.118.3)
135 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3.646 | 117 | 426.58 | 164 | 597.94 | 336,48 | 1226.81 |  | 2.8759 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.095
136 | 411-0001 | Вода | м3 | 6.2004 | 3,11 | 19.29 | 22.6 | 140.12 | 22,6 | 140.12 |  | 7.2639 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
137 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.0003 | 3,11 |  | 22.6 |  | 22,6 |  |  |  | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
138 | 501-1213 | Кабель контрольный | м | 6 | 6,43 | 38.58 | 49.04 | 294.24 | 50,08 | 300.48 |  | 7.7885 | 17.04.603
139 | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 0.0005 | 24940 | 12.47 | 82040 | 41.02 | 83966,81 | 41.98 |  | 3.3665 | Среднее (100.05.010,20.07.010*0, 20.07.0121)
140 | 507-2450 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 0.001 | 19270 | 19.27 | 39384.83 | 39.38 | 40458,53 | 40.46 |  | 2.0996 | Код ОКП 14 69 00
141 | 507-2612 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм | 10 шт. | 0.0095 | 1037,49 | 9.86 | 2638.13 | 25.06 | 2692,06 | 25.57 |  | 2.5933 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
142 | 507-2625 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 2 | 173 | 346 | 334.66 | 669.32 | 341,42 | 682.84 |  | 1.9735 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
143 | 507-2628 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 225 мм | шт. | 1 | 748 | 748 | 2899.15 | 2899.15 | 2958,54 | 2958.54 |  | 3.9553 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
144 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 1 | 5,44 | 5.44 | 113.1 | 113.1 | 115,39 | 115.39 |  | 21.2114 | 24.23.040
145 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 11.8008 | 33,41 | 394.26 | 129.97 | 1533.75 | 132,8 | 1567.16 |  | 3.9749 | 10.02.2062*0.0007
146 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 3.6416 | 1 | 3.64
147 | Прайс "Полипастик Урал " | ... | шт | 19 |  | 4865.24 |  |  | 5144 | 29629 |  | 6.0899
148 | Прайс "Полипастик Урал " | - Муфта электросварная ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11 . цена: 653/6,09=107,22 руб | шт | 9 | 107,23 | 965.07 |  |  | 653 | 5877 |  | 6.0897
149 | Прайс "Полипастик Урал " | - Отвод полиэтиленовый удлиненный ПЭ 100 ГАЗ 90 SDR 11, цена: 339/6,09=55,67 руб , шт. | шт | 2 | 55,67 | 111.34 |  |  | 339 | 678 |  | 6.0895
150 | Прайс "Полипастик Урал " | - Переход ПЭ100 ГАЗ SDR11 90/ст.89 ,цена: 1016/6,09=166,83 руб | шт. | 2 | 166,83 | 333.66 |  |  | 1016 | 2032 |  | 6.09
151 | Прайс "Полипастик Урал " | - Переход полиэтилен-сталь 225х219. ПЭ 100 ГАЗ SDR 11- 225/ст.219 ,цена:5144/6,09=844,66 руб | шт | 1 | 844,66 | 844.66 |  |  | 5144 | 5144 |  | 6.09
152 | Прайс "Полипастик Урал " | - Седловой прямой отвод с ответной частью электросварной ПЭ 100; 225х63 мм, цена: 4408/6,09=723,81 | шт. | 3 | 723,81 | 2171.43 |  |  | 4408 | 13224 |  | 6.09
153 | Прайс "Полипастик Урал " | - Седловой прямой отвод с ответной частью электросварной ПЭ 100; 90х63 мм, цена: 1337/6,09=219,54 | шт. | 2 | 219,54 | 439.08 |  |  | 1337 | 2674 |  | 6.09
154 | Прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" | ... | шт | 2 |  | 1815.98 |  |  | 3432,2 | 11059.32 |  | 6.09
155 | Прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" | - Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1, прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" цена: 3432,2/6,09=563,58 | шт | 1 | 563,58 | 563.58 |  |  | 3432,2 | 3432.2 |  | 6.09
156 | Прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" | - Электрод сравнения ЭНЕС-4М., прайс Компания ООО "ЗНГА Анодъ" . цена : 7627,12/6,09=1252,40 руб | шт | 1 | 1252,4 | 1252.4 |  |  | 7627,12 | 7627.12 |  | 6.09
157 | Прайс ООО "АЛСО " | Кран шаровой редуцированный комбинированного типа присоединения (приварка/муфта) ALSO GAS DN 50 КШ.К. GAS.050.40-01., цена: 2930/1,18/6,09=407,73 руб. | шт | 2 | 407,73 | 815.46 |  |  | 2483,05 | 4966.1 |  | 6.0899
158 | Прайс ООО ЦК "СТС" | ... | шт | 2 |  | 4230.33 |  |  |  | 25762.71 |  | 6.09
159 | Прайс ООО ЦК "СТС" | - Кран шаровой полиэтиленовый : ПЭ 100 КН 90 SDR 11 ГАЗ ,Friatec ,Frialen .Прайс ООО ЦК "СТС",цена: 22400/1,18/6,09=3117,09 руб, шт | шт | 1 | 3117,09 | 3117.09 |  |  | 18983,05 | 18983.05 |  | 6.09
160 | Прайс ООО ЦК "СТС" | - Монтажный набор для врезки с шаровым краном H=1900 мм +, Frialen Friatec , Прайс ООО ЦК "СТС", цена: 8000/1,18/6,09=1113,24 руб., шт | шт | 1 | 1113,24 | 1113.24 |  |  | 6779,66 | 6779.66 |  | 6.09
161 | ТССЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 8e-05 | 17290 | 1.38 | 82476 | 6.6 | 84439,56 | 6.76 |  | 4.8986 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.139
162 | ТССЦ-101-3721 | Сталь полосовая 10х50 мм, | т | 0.010976 | 6620 | 72.66 | 46567.8 | 511.13 | 47779,55 | 524.43 |  | 7.2176 | 08.04.0354
163 | ТССЦ-101-4306 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 4 | 99,9 | 399.6 | 305 | 1220 | 311,4 | 1245.6 |  | 3.1171 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.521
164 | ТССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 10.8 | 30,2 | 326.16 | 195.8 | 2114.64 | 201,02 | 2171.01 |  | 6.6563 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*4.62/1000
165 | ТССЦ-103-0154 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6.5 | 48,2 | 313.3 | 312.77 | 2033.01 | 321,1 | 2087.15 |  | 6.6618 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*7.38/1000
166 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 0.6 | 67,3 | 40.38 | 436.52 | 261.91 | 448,14 | 268.88 |  | 6.6587 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*10.3/1000
167 | ТССЦ-103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5 | 171 | 855 | 1118.86 | 5594.3 | 1148,64 | 5743.2 |  | 6.7172 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.188*26.4/1000
168 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 0.94464 | 1180 | 1114.68 | 8746.09 | 8261.91 | 9213,18 | 8703.14 |  | 7.8077 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1
169 | ТССЦ-110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» | т | 0.16512 | 39779,38 | 6568.37 | 213727.29 | 35290.65 | 218288,69 | 36043.83 |  | 5.4875 | Среднее (13.01.409,13.01.410,13.01.410.1)
170 | ТССЦ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 0.14 | 538 | 75.32 | 1961 | 274.54 | 2359,49 | 330.33 |  | 4.3857 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.059
171 | ТССЦ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.969 | 578 | 560.08 | 2106 | 2040.71 | 2507,39 | 2429.66 |  | 4.3381 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.400
172 | ТССЦ-403-0906 | Плиты железобетонные фундаментные | м3 | 0.06825 | 1223,69 | 83.52 | 6828.72 | 466.06 | 7362,7 | 502.5 |  | 6.0165 | 01.01.020
173 | ТССЦ-403-1220 | Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 2 | 169,39 | 338.78 | 1058.63 | 2117.26 | 1099,67 | 2199.34 |  | 6.4919 | 01.13.091.2*0.05
174 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 62.93 | 117 | 7362.81 | 164 | 10320.52 | 336,48 | 21174.68 |  | 2.8759 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.095
175 | ТССЦ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | 0.33 | 105 | 34.65 | 186 | 61.38 | 370,2 | 122.17 |  | 3.5258 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 16.08.2018 г. №49/1, п.096
176 | ТССЦ-507-0778 | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» | шт. | 5 | 385 | 1925 | 556.5 | 2782.5 | 568,81 | 2844.05 |  | 1.4774 | 20.09.004.1
177 | ТССЦ-507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | м | 55.5 | 0,3 | 16.65 | 1.14 | 63.27 | 1,16 | 64.38 |  | 3.8667 | 18.06.407
178 | ТССЦ-507-3654 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 питьевая ПЭ100 SDR11, размером 225х20,5 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | м | 44.2 | 385,7 | 17047.94 | 1758.31 | 77717.3 | 1797,89 | 79466.74 |  | 4.6614 | 15.02.019.10
179 | ТССЦ-507-3728 | Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 90х8,2 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 95.5 | 65,56 | 6260.98 | 315.81 | 30159.86 | 322,83 | 30830.27 |  | 4.9242 | 15.02.054.1
Удаленные и замененные ресурсы
Машины и механизмы
180 | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 7.78 | 177,11 | 1377.91
181 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 11.28 | 34,63 | 390.63
182 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 3.26 | 1,29 | 4.21
183 | 42901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.19 | 9,04 | 1.72
184 | 70117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.) | маш.час | 0.01 | 121,91 | 1.22
185 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.02 | 112,26 | 2.25
186 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.34 | 1,86 | 0.63
187 | 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 4.15 | 20,56 | 85.33
Материалы
188 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.368 | 6,2 | 14.68
189 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.001 | 11520 | 11.52
190 | 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 0.0141 | 11520 | 162.43
191 | 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.7219 | 101 | 72.91
192 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.048 | 9,8 | 0.47
193 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0001 | 996 | 0.1
194 | 103-0136 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 11.6 | 21,7 | 251.72
195 | 103-0155 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 1 | 54,7 | 54.7
196 | 103-8008 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 89 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 6.565 | 95,67 | 628.07
197 | 301-3193 | Ковер | шт. | 1 | 119 | 119
198 | 301-3258 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | шт. | 1 | 1170 | 1170
199 | 301-3278 | Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм | компл. | 1 | 252,56 | 252.56
200 | 301-3281 | Трубка контрольная | компл. | 7 | 95,73 | 670.11
201 | 408-0103 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 0.375 | 114 | 42.75
202 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.1 | 117 | 11.7
203 | 507-0966 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 | 35 | 140
204 | 507-1973 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 8 | 21,5 | 172
205 | 507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 2 | 68 | 136
206 | 507-2625 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 3 | 173 | 519
207 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 9 | 251 | 2259
208 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 0.0974 | 1 | 0.1
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 95518 |  |  |  | 472337 |  | 4.945
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 472384
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 84, 98-99, 101, 95-97) | [9 empty] | 47
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 6873 |  |  |  | 89770 |  | 13.0613
материалы | [5 empty] | 62450 |  |  |  | 301221 |  | 4.8234
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 27279 |  |  |  | 95569 |  | 3.5034
Накладные расходы | [5 empty] | 7640 |  |  |  | 84942 |  | 11.1181
Сметная прибыль | [5 empty] | 4505 |  |  |  | 47046 |  | 10.4431
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 106962 |  |  |  | 597873 |  | 5.5896
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 701 |  |  |  | 6499 |  | 9.271
Итого | [5 empty] | 107663 |  |  |  | 604372 |  | 5.6136
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 107663 |  |  |  | 604372 |  | 5.6136
Составил: _________________ /Инженер-сметчик Саблина А. А./
Проверил: _________________ /Главный инженер проекта Старикова Е.Ю./
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A259: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G259: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K259: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M259: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N259: <Пустой идентификатор>
Note on A261: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A263: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/