## Мои данные
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
Смета на сумму 195 569,00 руб. без учета НДС | [6 empty] | Смета на сумму 195 569,00 руб. без учета НДС
Заместитель генерального директора - Главный инженер АО "Челябинскгоргаз"
_________________ / | [6 empty] | _________________ /В.А. Фомин/
"___" ____________ 20___ г. | [6 empty] | "___" _____________ 20___ г.
Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Краснооктябрьская 33
Объект:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Краснооктябрьская 33
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
(локальный сметный расчет)
на Краснооктябрьская 33
Основание:118.10.18 - ТП - ГСН
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 30.245 |  | тыс. руб. | 195.569 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.339 |  | тыс. руб. | 3.567 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30704 |  | тыс.чел.ч | 0.30704 |  | тыс.чел.ч | 274.09 | 274.09 | 3442 | 3584 | 2068
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.442 |  | тыс. руб. | 46.421 |  | тыс. руб. | 32.95 | 32.95 | 46421 | 41083 | 22304
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 2 квартал 2019г.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,133 13,3 / 100 | 1163.48 | 1163.48 |  | 155 | 155 |  | 2086 | 2086
2 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,381 38,1 / 100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 932 | 932 |  | 12558 | 12558
3 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного, h=0.1 м 10 м3 основания | 0,75 7,5 / 10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 1074 | 79 _____ 966 | 29 _____ 3 | 4073 | 1066 _____ 2868 | 139 _____ 43
4 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (присыпка газопровода песком вручную на h=0.2 м) на выходе из земли песком, котлована на врезке группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,159 (6,2+9,7) / 100 | 921.46 | 921.46 |  | 147 | 147 |  | 1976 | 1976
5 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 17,49 (6,2+9,7)*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 2046 | _____ 2046 |  | 6081 | _____ 6081
6 | ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов 1000 м3 грунта | 0,028 28 / 1000 | 367.67 |  | 367,67 _____ 68,26 | 10 |  | 10 _____ 2 | 85 |  | 85 _____ 26
7 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 0,439 (28+6,2+9,7) / 100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 147 | 59 | 88 _____ 16 | 1388 | 800 | 588 _____ 219
8 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 40,95 23,4*1,75 | 4.98 |  | 4.98 | 204 |  | 204 | 1505 |  | 1505
9 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 40,95 23,4*1,75 | 8.33 |  | 8.33 | 341 |  | 341 | 1602 |  | 1602
10 | ТЕР01-02-066-02 Крепление инвентарными щитами стенок котлованов шириной до 2 м в грунтах: устойчивых 100 м2 креплений | 0,426 42,6 / 100 | 405.3 | 217,76 _____ 104,28 | 83,26 _____ 4,74 | 173 | 93 _____ 45 | 35 _____ 2 | 1777 | 1251 _____ 313 | 213 _____ 27
11 | ТССЦ-203-0511 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 | 9.372 | 66 | _____ 66 |  | 619 | _____ 619 |  | 3539 | _____ 3539
12 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек 100 знаков | 0,01 1 / 100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 12 | 7 _____ 5 |  | 134 | 100 _____ 34
13 | ТССЦ-101-4306 Знаки информационные шт. | 1 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 100 | _____ 100 |  | 338 | _____ 338
14 | ТЕР22-06-011-01 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 1 м короба | 2 | 102.26 | 13,8 _____ 52,34 | 36,12 _____ 1,92 | 205 | 28 _____ 105 | 72 _____ 4 | 1689 | 372 _____ 928 | 389 _____ 52
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА Ф63Х5.8 мм
Прокладка газопровода ПЭ63х5.8 мм в траншее
15 | ТЕР24-02-034-01 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм 100 м газопровода | 0,1365 13,65 / 100 | 11.42 | 11.42 |  | 2 | 2 |  | 21 | 21
16 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1 м | 13,923 13,65*1,02 | 35.63 | _____ 35,63 |  | 496 | _____ 496 |  | 3106 | _____ 3106
17 | ТЕР24-02-005-02 Установка НСПС на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости (с установкой муфты в стык), диаметр отвода 63 мм 1 отвод | 2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 425 | 33 _____ 362 | 30 | 1263 | 446 _____ 722 | 95
18 | ТССЦ-507-0778 Переход «полиэтилен-сталь 63х57» шт. | 2 | 385 | _____ 385 |  | 770 | _____ 770 |  | 578 | _____ 578
19 | ТЕР24-02-005-02 Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 отвод 39,58 = 212,58 - 1 x 173,00 | 2 | 39.58 | 16,54 _____ 7,9 | 15.14 | 79 | 33 _____ 16 | 30 | 616 | 446 _____ 75 | 95
20 | Прайс "Полипластик" Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм шт. | 2 | 163.04 | _____ 163,04 |  | 326 | _____ 326 |  | 2041 | _____ 2041
21 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "Газ" (применительно - п. 1.10.98 в т.ч. к ТЕРм 10). Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее 1 км кабеля | 0,02 20/1000 | 504.31 | 87,77 _____ 5,85 | 410,69 _____ 41,06 | 10 | 2 | 8 _____ 1 | 71 | 24 _____ 1 | 46 _____ 11
22 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 20 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 6 | _____ 6 |  | 21 | _____ 21
Раздел 3. ННБ
23 | ТЕР04-01-074-01 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина | 1 | 1595.71 | 337.21 | 1258,5 _____ 84,92 | 1596 | 337 | 1259 _____ 85 | 11680 | 4544 | 7136 _____ 1145
24 | ТЕР04-01-075-01 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА 1 машина | 1 | 923.87 | 176.31 | 747,56 _____ 42,13 | 924 | 176 | 748 _____ 42 | 6660 | 2376 | 4284 _____ 568
25 | ТЕР04-01-076-01 Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 100 м бурения скважины | 0,125 12,5 / 100 | 9486.57 | 130,51 _____ 4,76 | 9351,3 _____ 178,38 | 1186 | 16 _____ 1 | 1169 _____ 22 | 3062 | 220 _____ 4 | 2838 _____ 301
26 | ТЕР04-01-077-09 Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм 100 м бурения скважины 38 861,08 = 41 293,10 - 31,43 x 31,16 - 22,9 x 34,63 - 8,5 x 1,29 - 5,62 x 6,20 - 0,0368 x 11 520,00 - 1,88 x 101,00 | 0,125 12,5 / 100 | 38861.08 | 1064,79 _____ 38,69 | 37757,6 _____ 722,19 | 4858 | 133 _____ 5 | 4720 _____ 90 | 13420 | 1794 _____ 35 | 11591 _____ 1217
27 | ТССЦ-110-0245 Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» т | 0,0525 0,0042*12,5 | 39779.38 | _____ 39779,38 |  | 2088 | _____ 2088 |  | 8717 | _____ 8717
28 | ТССЦ-109-0012 Глина бентонитовая марки ПБМГ т | 0,3075 0,0246*12,5 | 1180 | _____ 1180 |  | 363 | _____ 363 |  | 3771 | _____ 3771
29 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) 1 м | 12,75 12,5*1,02 | 35.63 | _____ 35,63 |  | 454 | _____ 454 |  | 2844 | _____ 2844
Устройство ПЭ футляра Ф110*10,0 мм длиной 10,0 м
30 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр труб 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,1 10 / 100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 218 | 103 _____ 110 | 5 | 2026 | 1383 _____ 619 | 24
31 | Прайс "Полипластик" Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 10 | 105.67 | _____ 105,67 |  | 1057 | _____ 1057 |  | 6615 | _____ 6615
32 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 110 мм 1 футляр | 1 | 184.38 | 9,01 _____ 159,56 | 15.81 | 184 | 9 _____ 159 | 16 | 949 | 122 _____ 770 | 57
Раздел 4. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Ф57х3.5 мм
Стальной участок на выходе из земли
33 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 151,80 = 6 306,84 - 101 x 51,04 | 0,032 3,2 / 100 | 1151.8 | 227,93 _____ 4,03 | 919,84 _____ 102,06 | 37 | 7 _____ 1 | 29 _____ 3 | 268 | 98 _____ 1 | 169 _____ 44
34 | Прайс АО "Металл-база" Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) м | 3,232 3,2*1,01 | 55.14 | _____ 55,14 |  | 178 | _____ 178 |  | 1116 | _____ 1116
35 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0,576 0,18*3,2 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 168 | 13 _____ 104 | 51 _____ 8 | 821 | 182 _____ 351 | 288 _____ 111
Устройство футляра Ф108х4.0 мм на выходе газоповода Ф57х3.5 мм из земли, -1 шт
36 | Прайс АО "Металл-база" Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) м | 0.6 | 125.17 | _____ 125,17 |  | 75 | _____ 75 |  | 470 | _____ 470
37 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 13 | 6 _____ 7 |  | 122 | 83 _____ 38 | 1
38 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм 1 м2 | 0.2 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 58 | 5 _____ 35 | 18 _____ 3 | 285 | 63 _____ 122 | 100 _____ 39
39 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 100 мм 1 футляр | 1 | 62.45 | 8,19 _____ 39,89 | 14.37 | 62 | 8 _____ 40 | 14 | 355 | 110 _____ 193 | 52
40 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода | 0,007 0,7 / 100 | 2025.21 | 232,58 _____ 200,73 | 1591,9 _____ 205,71 | 14 | 2 _____ 1 | 11 _____ 1 | 91 | 22 _____ 5 | 64 _____ 19
41 | Прайс АО "Металл-база" Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) м | 0,707 0,7*1,01 | 55.14 | _____ 55,14 |  | 39 | _____ 39 |  | 244 | _____ 244
42 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 32 мм 100 м газопровода | 0,005 0,5 / 100 | 2025.21 | 232,58 _____ 200,73 | 1591,9 _____ 205,71 | 10 | 1 _____ 1 | 8 _____ 1 | 65 | 16 _____ 3 | 46 _____ 14
43 | Прайс АО "Металл-база" Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) м | 0,505 0,5*1,01 | 36.48 | _____ 36,48 |  | 18 | _____ 18 |  | 115 | _____ 115
44 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (3 отвода 57, переход 57х32) 1 т фасонных частей | 0,002 (0,6*3+0,2) * 0,001 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 63 | 10 _____ 29 | 24 _____ 3 | 545 | 134 _____ 260 | 151 _____ 45
45 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00191 (0,18*0,7+0,13*0,5) * 0,01 | 663.96 | 142,94 _____ 500,72 | 20,3 _____ 0,24 | 1 | _____ 1 |  | 7 | 4 _____ 3
46 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,00191 (0,18*0,7+0,13*0,5) * 0,01 | 878.42 | 87,86 _____ 776,96 | 13,6 _____ 0,24 | 2 | _____ 2 |  | 7 | 2 _____ 5
47 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа 100 шт. | 0.01 | 3659.44 | 795,26 _____ 2433,91 | 430.27 | 37 | 8 _____ 25 | 4 | 400 | 107 _____ 268 | 25
48 | ТЕР24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 32 мм 1 шт. | 1 | 13.71 | 12,27 _____ 1,44 |  | 14 | 12 _____ 2 |  | 173 | 165 _____ 8
49 | Прайс ООО "АЛСО" Кран шаровый муфтовый стальной ALSO серии GAS, DN 32, Py=4.0 МПа КШ.П.П.GAS 032.40-01 шт. | 1 | 302.2 | _____ 302,2 |  | 302 | _____ 302 |  | 1892 | _____ 1892
50 | ТССЦ-507-2382 Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм шт. | 1 | 23.79 | _____ 23,79 |  | 24 | _____ 24 |  | 38 | _____ 38
Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
51 | ТЕРм39-02-015-02 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 5 мм 1 снимок | 2 | 35.73 | 14,7 _____ 5,66 | 15.37 | 71 | 29 _____ 11 | 31 | 520 | 396 _____ 35 | 89
52 | ТЕРм39-02-001-02 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм 1 стык | 7 | 1.43 | 1,4 _____ 0,03 |  | 10 | 10 |  | 135 | 132 _____ 3
53 | ТЕРм39-06-003-05 Контроль процессов сварки и наплавки, диаметр трубопровода: 57 мм 1 стык | 7 | 8.01 | 7,85 _____ 0,16 |  | 56 | 55 _____ 1 |  | 756 | 741 _____ 15
54 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов Ф57 мм (применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,576 3,2*0,18 | 25.08 | 25.08 |  | 14 | 14 |  | 195 | 195
55 | ТЕР24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла из стальных труб для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50мм 1 узел | 1 | 108.63 | 37,94 _____ 18,52 | 52.17 | 109 | 38 _____ 19 | 52 | 786 | 511 _____ 73 | 202
56 | ТЕР24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм 100 м трубопровода | 0,3055 30,55 / 100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 5 | 2 | 3 _____ 1 | 46 | 21 | 25 _____ 10
57 | ТЕР24-02-122-01 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм 100 м газопровода | 0,3055 30,55 / 100 | 6.04 | 0.97 | 5,07 _____ 0,49 | 2 |  | 2 | 14 | 4 | 10 _____ 2
58 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 968 | 170 | 798 _____ 85 | 7685 | 2294 | 5391 _____ 1147
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО
Снятие и восстановление цементного покрытия
59 | ТЕР27-03-008-05 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 конструкций | 0,33 2*1,1*0,15 | 2194.66 | 566.16 | 1628,5 _____ 202,98 | 724 | 187 | 537 _____ 67 | 6071 | 2518 | 3553 _____ 903
60 | ТЕР01-02-011-01 Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием 1 м3 | 0,33 2*1,1*0,15 | 174.03 | 13,02 _____ 142,09 | 18,92 _____ 1,82 | 57 | 4 _____ 47 | 6 _____ 1 | 448 | 58 _____ 350 | 40 _____ 8
61 | ТССЦпг-01-01-01-034 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) 1 т груза | 0,4455 0,33*1,350 | 4.12 |  | 4.12 | 2 |  | 2 | 14 |  | 14
62 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 0,4455 0,33*1,350 | 8.33 |  | 8.33 | 4 |  | 4 | 17 |  | 17
Демонтаж/Монтаж забора на врезке
63 | ТЕР10-01-070-08 Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м 100 м2 забора | 0,04 (2*2) / 100 | 4488.84 | 737,51 _____ 3313,11 | 438,23 _____ 47,44 | 180 | 30 _____ 132 | 18 _____ 2 | 1444 | 398 _____ 942 | 104 _____ 26
64 | ТЕР10-01-070-08 Устройство заборов (при установленных столбах): решетчатых высотой до 2 м 100 м2 забора 1 679,62 = 4 992,73 - 0,0171 x 17 290,00 - 0,004 x 9 190,00 - 0,97 x 1 270,00 - 1,72 x 996,00 - 0,003 x 11 890,00 | 0,04 (2*2) / 100 | 1679.62 | 1053.58 | 626,04 _____ 67,77 | 67 | 42 | 25 _____ 3 | 717 | 568 | 149 _____ 37
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 24591 | 2997 _____ 11193 | 10401 _____ 445 | 132154 | 40407 _____ 50570 | 41177 _____ 6014
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 24593 |  |  | 132182
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 21, 47, 51-53) | [5 empty] | 2 | _____ 2 |  | 28 | _____ 28
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3442 |  |  | 46421
материалы | [5 empty] | 11195 |  |  | 50598
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 10401 |  |  | 41177
Накладные расходы | [5 empty] | 3584 |  |  | 41083
Сметная прибыль | [5 empty] | 2068 |  |  | 22304
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 29906 |  |  | 192002
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 339 |  |  | 3567
Итого | [5 empty] | 30245 |  |  | 195569
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 30245 |  |  | 195569
| % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 89
| % СП |  |  |  |  | 60 |  |  | 48
Составил: _________________ /И.В. Данильченко/
Проверил: _________________ /А.В. Бунаков/
Note on A4: <подпись 200 атрибут 950 текст> <подпись 200 значение>
Note on H4: <подпись 210 атрибут 950 текст> <подпись 210 значение>
Note on A5: _________________ /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on H5: _________________ /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on A9: <Наименование стройки>
Note on A11: <Наименование объекта>
Note on A12: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A14: на <Наименование локальной сметы>
Note on A15: <Основание>
Note on G18: =<Итого по расчету>/1000
Note on J18: =<Итого по расчету>/1000
Note on G19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J19: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J20: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W21: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X21: <Итого ФОТ>
Note on Y21: <Итого НР>
Note on Z21: <Итого СП>
Note on G22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J22: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W22: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X22: <Итого ФОТ>
Note on Y22: <Итого НР>
Note on Z22: <Итого СП>
Note on L25: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A30: <Номер позиции по смете>
Note on B30: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C30: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D30: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E30: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F30: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G30: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H30: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I30: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J30: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K30: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U30: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A107: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G107: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H107: <З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I107: <Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J107: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K107: <З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U107: <Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A126: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A128: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Краснооктябрьская 33
Объект:Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Металлургический район, ул. Краснооктябрьская 33
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
(локальная смета)
на Краснооктябрьская 33
Основание:118.10.18 - ТП - ГСН
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 30.245 |  | тыс. руб. | 195.569 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.339 |  | тыс. руб. | 3.567 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.30704 |  | тыс.чел.ч | 0.30704 |  | 2997 | тыс.чел.ч |  | 274.09 | 274.09
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.442 |  | тыс. руб. | 46.421 |  | 40407 | тыс. руб. |  | 32.95 | 32.95
445
6014
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 2 квартал 2019г.
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Рабочий строитель (ср 1,5) | чел.-ч | 15.45 | 9,48 | 146.47 |  |  | 127,83 | 1974.97 |  | 13.4838
2 | 1-2-0 | Рабочий строитель (ср 2) | чел.-ч | 129.57 | 9,86 | 1277.56 |  |  | 132,91 | 17221.15 |  | 13.4797
3 | 1-2-5 | Рабочий строитель (ср 2,5) | чел.-ч | 7.65 | 10,33 | 79.02 |  |  | 139,3 | 1065.65 |  | 13.4858
4 | 1-3-0 | Рабочий строитель (ср 3) | чел.-ч | 17.36 | 10,78 | 187.15 |  |  | 145,37 | 2523.64 |  | 13.4846
5 | 1-3-2 | Рабочий строитель (ср 3,2) | чел.-ч | 1.31 | 11,05 | 14.48 |  |  | 148,97 | 195.15 |  | 13.4772
6 | 1-3-3 | Рабочий строитель (ср 3,3) | чел.-ч | 6.53 | 11,2 | 73.14 |  |  | 150,94 | 985.63 |  | 13.4759
7 | 1-3-4 | Рабочий строитель (ср 3,4) | чел.-ч | 2.39 | 11,34 | 27.1 |  |  | 152,9 | 365.44 |  | 13.4849
8 | 1-3-5 | Рабочий строитель (ср 3,5) | чел.-ч | 2.67 | 11,47 | 30.61 |  |  | 154,54 | 412.63 |  | 13.4802
9 | 1-4-0 | Рабочий ... | чел.-ч | 26.87 | 12,16 | 326.73 |  |  | 163,88 | 4403.46 |  | 13.4774
10 | 1-4-0 | - Рабочий монтажник (ср 4) | чел.-ч | 0.65 | 12,16 | 7.9 |  |  | 163,88 | 106.52 |  | 13.4835
11 | 1-4-0 | - Рабочий строитель (ср 4) | чел.-ч | 26.22 | 12,16 | 318.83 |  |  | 163,88 | 4296.94 |  | 13.4772
12 | 1-4-2 | Рабочий строитель (ср 4,2) | чел.-ч | 14.06 | 12,54 | 176.31 |  |  | 168,97 | 2375.72 |  | 13.4747
13 | 1-4-3 | Рабочий ... | чел.-ч | 37.11 | 12,72 | 472.04 |  |  | 171,42 | 6361.39 |  | 13.4764
14 | 1-4-3 | - Рабочий монтажник (ср 4,3) | чел.-ч | 0.14 | 12,72 | 1.78 |  |  | 171,42 | 24 |  | 13.4831
15 | 1-4-3 | - Рабочий строитель (ср 4,3) | чел.-ч | 36.97 | 12,72 | 470.26 |  |  | 171,42 | 6337.39 |  | 13.4764
16 | 1-4-5 | Рабочий строитель (ср 4,5) | чел.-ч | 1.25 | 13,09 | 16.36 |  |  | 176,34 | 220.43 |  | 13.4737
17 | 1-4-7 | Рабочий строитель (ср 4,7) | чел.-ч | 0.02 | 13,46 | 0.27 |  |  | 181,42 | 3.63 |  | 13.4444
18 | 1-5-0 | Рабочий ... | чел.-ч | 10.05 | 14,02 | 140.9 |  |  | 188,96 | 1899.05 |  | 13.478
19 | 1-5-0 | - Рабочий монтажник (ср 5) | чел.-ч | 4.62 | 14,02 | 64.77 |  |  | 188,96 | 872.99 |  | 13.4783
20 | 1-5-0 | - Рабочий строитель (ср 5) | чел.-ч | 5.43 | 14,02 | 76.13 |  |  | 188,96 | 1026.06 |  | 13.4777
21 | 1-6-0 | Рабочий монтажник (ср 6) | чел.-ч | 1.8 | 16,33 | 29.39 |  |  | 220,1 | 396.18 |  | 13.4801
22 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32.95
|  | Итого по трудовым ресурсам | руб |  |  | 2997 |  |  |  | 40407 |  | 13.4825
Машины и механизмы
24 | 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 0.79 | 4,2 | 3.32 |  |  | 16 | 12.64 |  | 3.8072 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
25 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 0.61 | 134,07 | 81.78 |  |  | 801 | 488.61 |  | 5.9747 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
26 | 21143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.час | 8.91 | 177,11 | 1578.04 |  |  | 980 | 8731.8 |  | 5.5333 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
27 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 0.26 | 111,55 | 29 |  |  | 529 | 137.54 |  | 4.7428 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
28 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 2.77 | 1,06 | 2.94 |  |  | 5 | 13.85 |  | 4.7109 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
29 | 31901 | Тали ручные рычажные | маш.час | 0.08 | 1,37 | 0.11 |  |  | 5 | 0.4 |  | 3.6364 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11 (030301)
30 | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.06 | 31,16 | 1.87 |  |  | 232 | 13.92 |  | 7.4439 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
31 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 1.45 | 34,63 | 50.22 |  |  | 109 | 158.05 |  | 3.1472 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
32 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 0.55 | 7,84 | 4.31 |  |  | 46 | 25.3 |  | 5.8701 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
33 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 0.67 | 1,29 | 0.86 |  |  | 5 | 3.35 |  | 3.8953 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
34 | 41900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 0.54 | 56,92 | 30.74 |  |  | 165 | 89.1 |  | 2.8985 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
35 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 8.45 | 62,75 | 530.25 |  |  | 421 | 3557.45 |  | 6.709 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
36 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 3.06 | 145,69 | 445.81 |  |  | 915 | 2799.9 |  | 6.2805 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
37 | 60338 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.час | 0.04 | 105,01 | 4.2 |  |  | 615 | 24.6 |  | 5.8571 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
38 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 1.16 | 87,96 | 102.04 |  |  | 723 | 838.68 |  | 8.2191 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
39 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 1.4 | 32,24 | 45.14 |  |  | 113 | 158.2 |  | 3.5047 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
40 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.час | 0.37 | 121,07 | 44.79 |  |  | 680 | 251.6 |  | 5.6173 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
41 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 0.21 | 112,26 | 23.57 |  |  | 717 | 150.57 |  | 6.3882 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
42 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 0.14 | 129,46 | 18.13 |  |  | 760 | 106.4 |  | 5.8687 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
43 | 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.час | 0.22 | 187,66 | 41.29 |  |  | 920 | 202.4 |  | 4.9019 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
44 | 152301 | Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.) | маш.час | 0.79 | 49,99 | 39.49 |  |  | 360,75 | 284.99 |  | 7.2168 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
45 | 170300 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.час | 0.03 | 105,94 | 3.18 |  |  | 605,95 | 18.18 |  | 5.717 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
46 | 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.час | 0.03 | 42,32 | 1.27 |  |  | 172 | 5.16 |  | 4.063 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
47 | 171000 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.час | 0.03 | 154,78 | 4.64 |  |  | 919,38 | 27.58 |  | 5.944 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
48 | 253901 | Машины горизонтального бурения прессово-шнековые с тяговым усилием 203 тс (2000 кН) фирмы SCHIDT, KRANZ-GRUPPE | маш.час | 4.69 | 1201,59 | 5635.45 |  |  | 2772,43 | 13002.69 |  | 2.3073 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
49 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.24 | 2,32 | 0.55 |  |  | 13 | 3.12 |  | 5.6727 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
50 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 0.32 | 1,86 | 0.59 |  |  | 10 | 3.2 |  | 5.4237 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
51 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 5.45 | 0,75 | 4.09 |  |  | 5 | 27.25 |  | 6.6626 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11 (331100-1)
52 | 331441 | Рубанок электрический | маш.час | 0.1 | 5,68 | 0.57 |  |  | 24 | 2.4 |  | 4.2105 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
53 | 392200 | Компьютер сварочный | маш.час | 1.6 | 13,18 | 21.08 |  |  | 45,45 | 72.72 |  | 3.4497 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
54 | 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 1.6 | 19,7 | 31.52 |  |  | 53,24 | 85.18 |  | 2.7024 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
55 | 394101 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 63 мм | маш.час | 1.8 | 4,41 | 7.94 |  |  | 17,33 | 31.2 |  | 3.9295 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
56 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0.7 | 103,2 | 72.23 |  |  | 622 | 435.4 |  | 6.028 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
57 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.04 | 105,37 | 4.21 |  |  | 761 | 30.44 |  | 7.2304 | МТРиЭ ЧО, пост. от 06.05.2019 № 36/11
58 | 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.час | 4.15 | 130,8 | 542.82 |  |  | 831,37 | 3450.19 |  | 6.356 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
59 | 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.час | 4.15 | 20,56 | 85.33 |  |  | 83,4 | 346.11 |  | 4.0561 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
60 | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.час | 2.81 | 128,2 | 360.24 |  |  | 872,74 | 2452.4 |  | 6.8077 | ЧелСЦена, май 2019 г., ч.2
|  | Итого по строительным машинам | руб |  |  | 10401 |  |  |  | 41177 |  | 3.9589
Материалы
62 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.015 | 3320 | 49.8 | 17622 | 264.33 | 18263,24 | 273.95 |  | 5.501 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.102
63 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0053 | 26830 | 142.2 | 115850 | 614.01 | 118496,88 | 628.04 |  | 4.4166 | 10.01.393
64 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0001 | 7840 | 0.78 | 60659 | 6.07 | 62211,96 | 6.22 |  | 7.9744 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.108
65 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.099 | 6,2 | 0.61 | 42.37 | 4.19 | 48,97 | 4.85 |  | 7.9508 | 26.03.080
66 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0062 | 10190 | 63.19 | 67798 | 420.35 | 69468 | 430.7 |  | 6.816 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.117
67 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0038 | 4650 | 17.67 | 43739 | 166.21 | 44894,17 | 170.6 |  | 9.6548 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.118
68 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 2.3956 | 23,21 | 55.6 | 97.88 | 234.48 | 100,21 | 240.06 |  | 4.3176 | Среднее (11.06.420, 11.06.4201)/42.8*22.12
69 | 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 0.0004 | 10350 | 4.14 | 50843.43 | 20.34 | 52282,54 | 20.91 |  | 5.0507 | 27.01.090
70 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0.0281 | 552 | 15.51 | 3981 | 111.87 | 4343,82 | 122.06 |  | 7.8698 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.128
71 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0008 | 11520 | 9.21 | 85399.95 | 68.32 | 87434,96 | 69.95 |  | 7.595 | 08.07.006
72 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 85757.06 | 17.15 | 87867,88 | 17.57 |  | 8.2488 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
73 | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 85757.06 | 8.58 | 87867,88 | 8.79 |  | 8.215 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
74 | 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 0.0001 | 10660 | 1.07 | 85757.06 | 8.58 | 87867,88 | 8.79 |  | 8.215 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
75 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0122 | 42,4 | 0.52 | 260.37 | 3.18 | 265,95 | 3.24 |  | 6.2308 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
76 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.03 | 22,8 | 0.68 | 118.5 | 3.56 | 121,19 | 3.64 |  | 5.3529 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
77 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0007 | 17290 | 12.1 | 70760 | 49.53 | 72489,24 | 50.74 |  | 4.1934 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.139
78 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0006 | 9190 | 5.52 | 52487 | 31.49 | 53850,78 | 32.31 |  | 5.8533 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.144
79 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0122 | 30,4 | 0.37 | 186.44 | 2.27 | 190,7 | 2.33 |  | 6.2973 | 14.01.327
80 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.0024 | 103 | 0.25 | 181.63 | 0.44 | 185,89 | 0.45 |  | 1.8 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
81 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 1.2 | 8,3 | 9.96 | 18.88 | 22.66 | 19,26 | 23.11 |  | 2.3203 | Среднее (37.03.003, 37.03.004, 37.03.011, 37.03.0111, 37.03.012, 37.03.0121, 37.03.016, 37.03.017, 37.03.018)
82 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.021 | 9,8 | 0.21 | 45.83 | 0.96 | 50,75 | 1.07 |  | 5.0952 | 26.03.130
83 | 101-2477 | Лента мастично-полимерная типа «Лиам» | м2 | 1.63 | 67,9 | 110.68 | 208.86 | 340.44 | 213,71 | 348.35 |  | 3.1474 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
84 | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0.012 | 25,4 | 0.3 | 135.2 | 1.62 | 138,37 | 1.66 |  | 5.5333 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
85 | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0.012 | 18,5 | 0.22 | 104.47 | 1.25 | 106,89 | 1.28 |  | 5.8182 | Среднее (37.03.036, 37.03.037, 37.03.038, 37.03.039)
86 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0.0004 | 18,9 | 0.01 | 60 | 0.02 | 61,71 | 0.02 |  | 2 | 26.02.076
87 | 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0.072 | 377 | 27.14 | 3890 | 280.08 | 4099 | 295.13 |  | 10.8744 | 09.01.030
88 | 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0.0388 | 1270 | 49.28 | 9189.91 | 356.57 | 9486,43 | 368.07 |  | 7.469 | 09.01.071
89 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0688 | 996 | 68.52 | 7149 | 491.85 | 7404,7 | 509.44 |  | 7.4349 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.176
90 | 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.068 | 772 | 52.5 | 5839.13 | 397.06 | 6068,64 | 412.67 |  | 7.8604 | (09.01.132/923.03)*721.07
91 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0002 | 663 | 0.13 | 5892.51 | 1.18 | 6123,08 | 1.22 |  | 9.3846 | (09.01.133/782.84)*614.21
92 | 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | м3 | 0.0032 | 1270 | 4.06 | 9189.91 | 29.41 | 9486,43 | 30.36 |  | 7.4778 | 09.01.071
93 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0.002 | 13960 | 27.92 | 119795 | 239.59 | 122471,29 | 244.94 |  | 8.7729 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.198
94 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | 1 | 14,4 | 14.4 | 123.9 | 123.9 | 126,65 | 126.65 |  | 8.7951 | 24.23.029
95 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0001 | 19666,67 | 1.97 | 60584.75 | 6.06 | 62380,4 | 6.24 |  | 3.1675 | 14.01.1642
96 | 113-0359 | Обезжириватель «CAMISOLVE» | кг | 0.4 | 79 | 31.6 | 371.96 | 148.78 | 379,81 | 151.92 |  | 4.8076 | Код ОКП 23 10 00
97 | 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0.0001 | 11890 | 1.19 | 55972.54 | 5.6 | 57700,53 | 5.77 |  | 4.8487 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
98 | 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 0.0047 | 9480 | 44.56 | 66076 | 310.56 | 66857,58 | 314.23 |  | 7.0518 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.238
99 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 1 | 2,59 | 2.59 | 12.24 | 12.24 | 12,48 | 12.48 |  | 4.8185 | 100.01.028*10.20
100 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.25 | 117 | 965.25 | 175 | 1443.75 | 347,7 | 2868.53 |  | 2.9718 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.095
101 | 411-0001 | Вода | м3 | 11.8463 | 3,11 | 36.84 | 22.6 | 267.72 | 22,6 | 267.72 |  | 7.2671 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
102 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.0001 | 3,11 |  | 22.6 |  | 22,6 |  |  |  | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
103 | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 0.0007 | 24940 | 17.46 | 82040 | 57.43 | 83966,81 | 58.78 |  | 3.3666 | Среднее (100.05.010,20.07.010*0, 20.07.0121)
104 | 507-2625 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 63 мм | шт. | 2 | 173 | 346 | 317 | 634 | 323,4 | 646.8 |  | 1.8694 | 20.09.004.5
105 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 1 | 5,44 | 5.44 | 111.22 | 111.22 | 113,47 | 113.47 |  | 20.8585 | 24.23.040
106 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 0.8536 | 33,41 | 28.52 | 135.25 | 115.45 | 138,19 | 117.96 |  | 4.136 | 10.02.2062*0.0007
107 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 2.1861 | 1 | 2.19 |  |  | 13,48 | 29.47 |  | 13.4566
108 | Прайс "Полипластик" | Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм | шт. | 2 | 163,04 | 326.08 |  |  | 1020,6 | 2041.2 |  | 6.2598
109 | Прайс "Полипластик" | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | м | 10 | 105,67 | 1056.7 |  |  | 661,5 | 6615 |  | 6.2601
110 | Прайс "Полипластик" | Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 1 м | 26.673 | 35,63 | 950.36 |  |  | 223,06 | 5949.68 |  | 6.2604
111 | Прайс АО "Металл-база" | Трубы стальные ... | м | 5.044 |  | 310.71 |  |  |  | 1945.17 |  | 6.2604
112 | Прайс АО "Металл-база" | - Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) | м | 0.505 | 36,48 | 18.42 |  |  | 228,38 | 115.33 |  | 6.2611
113 | Прайс АО "Металл-база" | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) | м | 0.6 | 125,17 | 75.1 |  |  | 783,56 | 470.14 |  | 6.2602
114 | Прайс АО "Металл-база" | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) | м | 0.707 | 55,14 | 38.98 |  |  | 345,19 | 244.05 |  | 6.2609
115 | Прайс АО "Металл-база" | - Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (При покупке части изделия от целого цена увеличивается на 30%, при покупке менее 50кг цена увеличивается на 20%) | м | 3.232 | 55,14 | 178.21 |  |  | 345,19 | 1115.65 |  | 6.2603
116 | Прайс ООО "АЛСО" | Кран шаровый муфтовый стальной ALSO серии GAS, DN 32, Py=4.0 МПа КШ.П.П.GAS 032.40-01 | шт. | 1 | 302,2 | 302.2 |  |  | 1891,75 | 1891.75 |  | 6.2599
117 | ТССЦ-101-4306 | Знаки информационные | шт. | 1 | 99,9 | 99.9 | 331 | 331 | 337,92 | 337.92 |  | 3.3826 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.521
118 | ТССЦ-109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 0.3075 | 1180 | 362.85 | 11641.05 | 3579.62 | 12262,75 | 3770.8 |  | 10.3922 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11
119 | ТССЦ-110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» | т | 0.0525 | 39779,38 | 2088.42 | 162508.48 | 8531.7 | 166045,5 | 8717.39 |  | 4.1742 | Среднее (13.01.409,13.01.410,13.01.410.1)
120 | ТССЦ-203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 9.372 | 66 | 618.55 | 364 | 3411.41 | 377,57 | 3538.59 |  | 5.7208 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.262
121 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 17.49 | 117 | 2046.33 | 175 | 3060.75 | 347,7 | 6081.27 |  | 2.9718 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 06.05.2019 г. №36/11, п.095
122 | ТССЦ-507-0778 | Переход «полиэтилен-сталь 63х57» | шт. | 2 | 385 | 770 | 282 | 564 | 288,82 | 577.64 |  | 0.75018 | 20.09.004.1
123 | ТССЦ-507-2382 | Заглушки эллиптические на Ру 10 МПа (100 кгс/см2) из стали 20, диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,0 мм | шт. | 1 | 23,79 | 23.79 | 37.36 | 37.36 | 38,16 | 38.16 |  | 1.604 | 20.06.2015
124 | ТССЦ-507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | м | 20 | 0,3 | 6 | 1.02 | 20.4 | 1,04 | 20.8 |  | 3.4667 | 18.06.407
|  | Итого по строительным материалам | руб |  |  | 11195 |  |  |  | 50598 |  | 4.5197
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 24591 |  |  |  | 132154 |  | 5.3741
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 24593 |  |  |  | 132182 |  | 5.3748
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 21, 47, 51-53) | [5 empty] | 2 |  |  |  | 28 |  | 14
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3442 |  |  |  | 46421 |  | 13.4866
материалы | [5 empty] | 11195 |  |  |  | 50598 |  | 4.5197
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 10401 |  |  |  | 41177 |  | 3.9589
Накладные расходы | [5 empty] | 3584 |  |  |  | 41083 |  | 11.4629
Сметная прибыль | [5 empty] | 2068 |  |  |  | 22304 |  | 10.7853
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 29906 |  |  |  | 192002 |  | 6.4202
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 339 |  |  |  | 3567 |  | 10.5221
Итого | [5 empty] | 30245 |  |  |  | 195569 |  | 6.4662
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 30245 |  |  |  | 195569 |  | 6.4662
Составил: _________________ /И.В. Данильченко/
Проверил: _________________ /А.В. Бунаков/
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A169: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G169: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K169: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M169: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N169: <Пустой идентификатор>
Note on A171: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A173: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/