## Мои данные
Стройка:Кольцевой газопровод низкого давления Ду 150мм между жилыми домами по ул. Карпинского № 85 и № 87 с газопроводом Ду 100мм жилого дома № 33а по ул. Златоустовская в Советском районе г. Челябинска.
Объект:Кольцевой газопровод низкого давления Ду 150мм между жилыми домами по ул. Карпинского № 85 и № 87 с газопроводом Ду 100мм жилого дома № 33а по ул. Златоустовская в Советском районе г. Челябинска.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2
(локальный сметный расчет)
на Кольцевой газопровод низкого давления Ду 150мм между жилыми домами по ул. Карпинского № 85 и № 87 с газопроводом Ду 100мм жилого дома № 33а по ул. Златоустовская в Советском районе г. Челябинска.
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 414.137 |  | тыс. руб. | 2331.357 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 5.266 |  | тыс. руб. | 36.582 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.914 |  | тыс.чел.ч | 1.914 |  | тыс.чел.ч | 1505.28 | 1505.28 | 22772 | 22307 | 13646
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 22.772 |  | тыс. руб. | 286.302 |  | тыс. руб. | 408.72 | 408.72 | 286302 | 238967 | 137116
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 кв.2017г
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта | 0,252 25,2/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 616 | 616 |  | 7748 | 7748
2 | ТЕР01-02-065-02 Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5р 100 м3 грунта | 0,072 7,2/100 | 10054.77 | 4889.12 | 5165,65 _____ 916,86 | 724 | 352 | 372 _____ 66 | 6753 | 4424 | 2329 _____ 830
3 | ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 1,1089 (1192,4-83,5)/1000 | 4775.44 | 169.89 | 4605,55 _____ 610,91 | 5295 | 188 | 5107 _____ 677 | 32362 | 2369 | 29993 _____ 8515
4 | ТЕР01-02-057-03 Подчистка дна траншеи приямков .Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 грунта | 0,835 83,5/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 2042 | 2042 |  | 25674 | 25674
5 | ТЕР01-02-091-02 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 5р 100 м3 грунта | 3,382 (363,7-25,5)/100 | 6930.05 | 150.5 | 6779,55 _____ 796,9 | 23437 | 509 | 22928 _____ 2695 | 144690 | 6401 | 138289 _____ 33873
6 | ТЕР01-02-057-04 Подчистка дна траншеи приямков. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 100 м3 грунта | 0,255 25,5/100 | 3837.68 | 3837.68 |  | 979 | 979 |  | 12310 | 12310
7 | ТЕР01-02-091-03 Механизированная разработка скальных грунтов в траншеях шириной 1 ,3 м и более с зачисткой недобора и выкидкой грунтов на бровку, группа грунтов: 6 100 м3 грунта | 0,125 12,5/100 | 9150.65 | 262.41 | 8888,24 _____ 1066,22 | 1144 | 33 | 1111 _____ 133 | 7069 | 413 | 6656 _____ 1676
8 | ТЕР23-01-001-03 Устройство основания гравийного под фундаменты кранов и отмостки коверов 10 м3 основания | 0,07 0,7/10 | 1587.26 | 105,37 _____ 1425 | 56,89 _____ 6,2 | 111 | 7 _____ 100 | 4 | 614 | 93 _____ 502 | 19 _____ 5
9 | ТССЦ-408-0201 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % м3 | 0,77 0,7*1.1 | 105 | _____ 105 |  | 81 | _____ 81 |  | 288 | _____ 288
10 | ТЕР07-01-001-01 Укладка блоков и плит фундаментов (под кран) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций | 1 | 4609.07 | 799,69 _____ 1123,2 | 2686,18 _____ 376,18 | 4609 | 800 _____ 1123 | 2686 _____ 376 | 28970 | 10057 _____ 3233 | 15680 _____ 4728
11 | ТССЦ-403-0906 Плиты железобетонные фундаментные м3 | 0,096 0.6*0.8*0.2 | 1223.69 | _____ 1223,69 |  | 117 | _____ 117 |  | 702 | _____ 702
12 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы песчаного,н=0.1м 10 м3 основания | 4,03 40,3/10 | 1431.41 | 105,37 _____ 1287 | 39,04 _____ 4,26 | 5769 | 425 _____ 5187 | 157 _____ 17 | 21011 | 5342 _____ 14930 | 739 _____ 216
13 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка песком (на Н= 0.2 м) вручную траншей, пазух котлованов и ям, песчаный грунт группа грунтов 2 100 м3 грунта | 1,749 174,9/100 | 921.46 | 921.46 |  | 1612 | 1612 |  | 20271 | 20271
14 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песчаный грунт группа грунтов 2 , стальных участков на выходах из земли, подземных кранов,на врезке 100 м3 грунта | 0,177 (12,9+4,8)/100 | 921.46 | 921.46 |  | 163 | 163 |  | 2051 | 2051
15 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 256,19 (40,3+174,9+12,9+4,8)*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 29974 | _____ 29974 |  | 86285 | _____ 86285
16 | ТЕР01-01-033-02 Засыпка непросадочным грунтом под проездами ,пересечении с коммуникациями . Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта | 0,9005 900.5/1000 | 633.41 |  | 633,41 _____ 124,36 | 570 |  | 570 _____ 112 | 4920 |  | 4920 _____ 1408
17 | ТССЦ-408-0201 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % м3 | 990,55 900.5*1.1 | 105 | _____ 105 |  | 104008 | _____ 104008 |  | 370277 | _____ 370277
18 | ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 100 м3 уплотненного грунта | 9,005 900.5/100 | 334.97 | 135.07 | 199,9 _____ 36,97 | 3016 | 1216 | 1800 _____ 333 | 26935 | 15300 | 11635 _____ 4184
19 | ТЕР01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3-разработанным грунтом 1000 м3 грунта | 0,4551 455.10/1000 | 739.81 |  | 739,81 _____ 145,25 | 337 |  | 337 _____ 66 | 2904 |  | 2904 _____ 831
20 | ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 100 м3 уплотненного грунта | 4,551 455.10/100 | 399.93 | 161.27 | 238,66 _____ 44,14 | 1820 | 734 | 1086 _____ 201 | 16253 | 9232 | 7021 _____ 2525
21 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 1251,51 641.80*1.95 | 4.98 |  | 4.98 | 6233 |  | 6233 | 44466 |  | 44466
22 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов 2-3 1000 м3 грунта | 0,6418 641.80/1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 256 | 23 _____ 3 | 230 _____ 42 | 2186 | 290 _____ 15 | 1881 _____ 523
23 | ТССЦпг-03-21-01-012 Перевозка грузов( лишнего грунта) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 12 км I класс груза 1 т груза | 1251,51 641.80*1.95 | 15.19 |  | 15.19 | 19010 |  | 19010 | 89308 |  | 89308
Итого по разделу 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | [5 empty] | 245878 |  |  | 1269200
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Прокладка ПЭ участка газопровода Ф 110х10мм - 2,5 м.
24 | ТЕР24-02-031-02 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 мм 100 м укладки | 0,01 1/100 | 178.27 | 80,76 _____ 20,75 | 76.76 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 _____ 1 | 1
25 | ТССЦ-507-2057 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 0,1 1/10 | 870 | _____ 870 |  | 87 | _____ 87 |  | 546 | _____ 546
Установка ПЭ фасонных частей Ф 110х10 мм
26 | ТЕР24-02-005-03 Установка перехода ПЭ/ст ф 110/ст.108 мм - на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм 1 шт. | 1 | 315.02 | 26,64 _____ 261,27 | 27.11 | 315 | 27 _____ 261 | 27 | 1162 | 335 _____ 742 | 85
27 | ТССЦ-507-0779 Переход «полиэтилен-сталь 110х108» шт. | 1 | 700 | _____ 700 |  | 700 | _____ 700 |  | 1830 | _____ 1830
28 | ТЕР24-02-006-03 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 110 мм 1 тройник | 1 | 315.02 | 26,64 _____ 261,27 | 27.11 | 315 | 27 _____ 261 | 27 | 1162 | 335 _____ 742 | 85
29 | ТССЦ-507-0889 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 ,(ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 1 | 489.12 | _____ 489,12 |  | 489 | _____ 489 |  | 1690 | _____ 1690
Прокладка ПЭ участка газопровода Ф 160х14.6мм - 491м.
30 | ТЕР24-02-034-02 Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода 160 х14.6 мм 100 м газопровода | 4,96 496/100 | 121.34 | 25.54 | 95,8 _____ 12,9 | 602 | 127 | 475 _____ 64 | 4275 | 1592 | 2683 _____ 804
31 | ТССЦ-507-2059 Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) 10 м | 49,6 496/10 | 1850 | _____ 1850 |  | 91760 | _____ 91760 |  | 574335 | _____ 574335
32 | ТЕР24-02-001-07 Сварка «встык» полиэтиленовых труб нагревательным элементом: при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр труб 160 мм 1 соединение | 33 | 57.91 | 21.59 | 36.32 | 1911 | 712 | 1199 | 11307 | 8958 | 2349
Установка ПЭ фасонных частей ф160х14.6 мм
33 | ТЕР24-02-005-04 Установка отвода Ф 160мм - 6 шт.,перехода ПЭ/Ст. Ф 160/ст159 мм -2 шт, на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр 160 мм 1 шт | 8 | 465.87 | 42,62 _____ 378,85 | 44.4 | 3727 | 341 _____ 3031 | 355 | 16367 | 4287 _____ 10972 | 1108
34 | ТССЦ-507-0834 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 6 | 390.5 | _____ 390,5 |  | 2343 | _____ 2343 |  | 8113 | _____ 8113
35 | ТССЦ-507-0780 Переход «полиэтилен-сталь 160х159» шт. | 2 | 975 | _____ 975 |  | 1950 | _____ 1950 |  | 7049 | _____ 7049
36 | ТЕР24-02-002-04 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 160 мм 1 соединение | 9 | 465.68 | 43,74 _____ 374,9 | 47.04 | 4191 | 394 _____ 3374 | 423 | 18485 | 4950 _____ 12195 | 1340
37 | ТЕР24-02-007-03 Установка седелок крановых полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб, диаметры соединяемых труб 160х32 мм 1 соединение | 2 | 48.87 | 26,18 _____ 3,95 | 18.74 | 98 | 52 _____ 9 | 37 | 803 | 658 _____ 32 | 113
38 | ТССЦ-507-0852 Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х32 мм шт. | 2 | 728 | _____ 728 |  | 1456 | _____ 1456 |  | 6114 | _____ 6114
39 | ТЕР24-02-005-01 Установка переходов ПЭ- ст Ф 32/ст. 32 на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 32 мм шт | 2 | 138.7 | 10,66 _____ 119,95 | 8.09 | 277 | 21 _____ 240 | 16 | 787 | 268 _____ 469 | 50
40 | Прайс "Полипастик Урал " Переход полиэтилен-сталь-32/ст.32 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 32/ст32, цена 155/5,91=26,23 руб/шт (МАТ=1,022 к расх.) шт | 2 | 26.81 | _____ 26,81 |  | 54 | _____ 54 |  | 317 | _____ 317
41 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно- п. 1.10.98т.ч к ТЕРм 10 ) . (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 1 км кабеля 1 661,52 = 1 667,37 - 5,85 x 1,00 | 0,501 501/1000 | 498.46 | 87.77 | 410,69 _____ 41,06 | 250 | 44 | 206 _____ 21 | 1694 | 553 | 1141 _____ 259
42 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 501 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 150 | _____ 150 |  | 581 | _____ 581
Установка крана Georg Fisher Ф 160мм , с управлением под ковер .
43 | ТЕР24-02-071-06 Установка шарового крана Ф 160 мм подземной установки ,с ковером (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) 1 гидрозатвор 613,90 = 2 940,01 - 0,82 x 93,40 - 1 x 1 560,00 - 1 x 305,52 - 2 x 192,00 | 1 | 613.9 | 107,72 _____ 237,5 | 268,68 _____ 15,68 | 614 | 108 _____ 237 | 269 _____ 16 | 4044 | 1355 _____ 1408 | 1281 _____ 197
44 | Прайс "Полипастик Урал " Кран шаровой полиэтиленовый : ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160мм ,Georg Fisher . цена: 49178/5,91= 8321,15 руб. (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 8516.7 | _____ 8516,7 |  | 8517 | _____ 8517 |  | 50334 | _____ 50334
45 | Прайс "Полипастик Урал " Телескопический удлинитель для шарового крана ., цена:7650/5,91=1294,42 руб. (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 1324.84 | _____ 1324,84 |  | 1325 | _____ 1325 |  | 7830 | _____ 7830
46 | Прайс "Полипастик Урал " Ключ для крана .,цена: 4950/5,91=837,56 руб (МАТ=1,0235 к расх.) шт | 1 | 857.24 | _____ 857,24 |  | 857 | _____ 857 |  | 5066 | _____ 5066
47 | ТЕР24-02-081-01 Укладка продувочных газопроводов Ф38х3.2мм ,( контрольной трубки на кожухе перехода газопровода) 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 2 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 684 | 37 _____ 503 | 144 _____ 8 | 4068 | 461 _____ 2833 | 774 _____ 103
48 | ТССЦ-103-0132 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм м | 3.3 | 14 | _____ 14 |  | 46 | _____ 46 |  | 260 | _____ 260
49 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов 1 м2 | 0,3 0,1*3 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 88 | 7 _____ 55 | 26 _____ 4 | 389 | 88 _____ 154 | 147 _____ 54
50 | ТЕР24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт. | 2 | 13.71 | 12,27 _____ 1,44 |  | 27 | 25 _____ 2 |  | 323 | 309 _____ 14
51 | Прайс ООО "АЛСО " Кран шаровой муфтовый ALSO КШ.М.П.Н. GAS.025.40-01., цена:2000/1,18/5,91=286,79 руб. (МАТ=1,0262 к расх.) шт | 2 | 294.3 | _____ 294,3 |  | 589 | _____ 589 |  | 3479 | _____ 3479
52 | ТЕР11-01-002-09 Устройство отмостки вокруг коверов на на площадке установки крана 1 м3 подстилающего слоя | 0.45 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 22 | 17 _____ 5 |  | 241 | 220 _____ 20 | 1
53 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.459 | 578 | _____ 578 |  | 265 | _____ 265 |  | 1349 | _____ 1349
Установка опозновательных столбов и табличек- указателей
54 | ТЕР27-09-004-01 Установка столбиков сигнальных: железобетонных 100 шт. | 0,02 2/100 | 4815.97 | 759,42 _____ 1010,46 | 3046,09 _____ 349,22 | 96 | 15 _____ 20 | 61 _____ 7 | 662 | 191 _____ 87 | 384 _____ 88
55 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | 0,14 0.07*2 | 538 | _____ 538 |  | 75 | _____ 75 |  | 385 | _____ 385
56 | ТССЦ-403-1220 Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) шт. | 2 | 169.39 | _____ 169,39 |  | 339 | _____ 339 |  | 2200 | _____ 2200
57 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек 100 знаков | 0,11 11/100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 136 | 82 _____ 54 |  | 1418 | 1029 _____ 389
58 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние шт. | 11 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 1099 | _____ 1099 |  | 3549 | _____ 3549
Итого по разделу 2 ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | [5 empty] | 131666 |  |  | 804290
Раздел 3. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
Прокладка подземного газопровода Ф159х4,5 мм
59 | ТЕР24-02-030-04 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 150 мм 100 м трубопровода 2 389,84 = 21 528,33 - 101 x 189,49 | 0,06 6/100 | 2389.84 | 491,79 _____ 23,04 | 1875,01 _____ 184,69 | 143 | 30 | 113 _____ 11 | 992 | 371 _____ 11 | 610 _____ 139
60 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (Доплата за марку стали МАТ=1,02 к расх.) м | 6,06 6*1,01 | 115.26 | _____ 115,26 |  | 698 | _____ 698 |  | 3901 | _____ 3901
61 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 150 мм 1 м2 | 3 0.5*6 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 877 | 70 _____ 543 | 264 _____ 43 | 3891 | 882 _____ 1543 | 1466 _____ 539
Прокладка газопровода Ф 108х4 мм
62 | ТЕР24-02-030-03 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм 100 м трубопровода 1 657,81 = 12 035,56 - 101 x 102,75 | 0,055 5,5/100 | 1657.81 | 330,42 _____ 14,98 | 1312,41 _____ 139,29 | 91 | 18 _____ 1 | 72 _____ 8 | 639 | 229 _____ 5 | 405 _____ 96
63 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм (МАТ=1,02 к расх.) м | 62 | 68.65 | _____ 68,65 |  | 4256 | _____ 4256 |  | 23902 | _____ 23902
64 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 108 мм 1 м2 | 1,87 0.34*5,5 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 546 | 44 _____ 337 | 165 _____ 27 | 2425 | 550 _____ 961 | 914 _____ 336
Устройство футляра Ф159х4.0мм на выходе газопровода Ф100 х4 мм из земли, - 2шт
65 | ТЕР22-01-011-05 Укладка стальных труб диаметром 150 мм 1 км трубопровода 15 193,33 = 15 673,83 - 20 x 9,04 - 1,54 x 121,91 - 36 x 3,11 | 0,0012 0.6*2/1000 | 15193.33 | 6126,12 _____ 2320 | 6747,21 _____ 1127,85 | 18 | 7 _____ 3 | 8 _____ 1 | 159 | 92 _____ 18 | 49 _____ 17
66 | ТССЦ-103-0176 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм м | 1.2 | 113 | _____ 113 |  | 136 | _____ 136 |  | 757 | _____ 757
67 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,012 1,2/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 26 | 12 _____ 13 | 1 | 231 | 155 _____ 73 | 3
68 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов 159 мм 1 м2 | 0,408 0.34*1,2 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 119 | 10 _____ 73 | 36 _____ 6 | 529 | 120 _____ 210 | 199 _____ 73
69 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 159мм (ОЗП=0,1875; ЭМ=0,1875 к расх.; ЗПМ=0,1875; МАТ=0,1875 к расх.; ТЗ=0,1875; ТЗМ=0,1875) 1 футляр | 2 | 46.84 | 6,14 _____ 29,92 | 10.78 | 94 | 12 _____ 60 | 22 | 456 | 155 _____ 226 | 75
Монтаж опор из труб Ф76х3,5мм ; Ф 89х3.5 для газопровода Ф 108х4мм
70 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,08 8/100 | 2426.18 | 149.87 | 2276,31 _____ 232,59 | 194 | 12 | 182 _____ 19 | 1405 | 151 | 1254 _____ 234
71 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,008 0,8/100 | 14758.76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 118 | 52 _____ 51 | 15 _____ 2 | 993 | 649 _____ 255 | 89 _____ 30
72 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.816 | 578 | _____ 578 |  | 472 | _____ 472 |  | 2398 | _____ 2398
73 | ТЕР09-03-012-12 Монтаж опор -опорных стоек для пролетов: до 24 м 1 т конструкций | 0,17387 (7,4*2+16,59*3+34,3*3+6,4)/1000 | 549.95 | 74,73 _____ 175,4 | 299,82 _____ 36,18 | 96 | 13 _____ 31 | 52 _____ 6 | 637 | 163 _____ 168 | 306 _____ 79
74 | ТССЦ-201-0813 Опоры стальные т | 0.1739 | 12870 | _____ 12870 |  | 2238 | _____ 2238 |  | 9821 | _____ 9821
75 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей опор за один раз: грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0493 (0,24*0.7*2+0,24*2,2*3+0,28*3,5*3+0,1*0,7)/100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 16 | 4 _____ 11 | 1 | 91 | 44 _____ 45 | 2
76 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор : эмалью ПФ-115- в 2 слоя. (Коэффицент на слои ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0493 | 878.42 | 87,86 _____ 776,96 | 13,6 _____ 0,24 | 43 | 4 _____ 38 | 1 | 209 | 54 _____ 152 | 3
77 | ТЕР24-02-041-04 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода 100 мм 100 м газопровода | 0,565 56,5/100 | 2885.45 | 336,3 _____ 377,02 | 2172,13 _____ 274,64 | 1630 | 190 _____ 213 | 1227 _____ 155 | 9962 | 2388 _____ 835 | 6739 _____ 1950
78 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 32 мм 100 м газопровода | 0,003 0,3/100 | 2025.21 | 232,58 _____ 200,73 | 1591,9 _____ 205,71 | 6 | 1 | 5 _____ 1 | 38 | 9 _____ 3 | 26 _____ 8
79 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 57-250 мм 1 т фасонных частей | 0,0624 (2,5*12+6,1*3+0,6+2,2+4,8+0,4+0,9+2,3+0,11*4+0,43*2+0,8*2)/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 1977 | 310 _____ 930 | 737 _____ 105 | 15527 | 3892 _____ 7154 | 4481 _____ 1321
80 | ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм 1 фланец 56,93 = 140,13 - 1 x 83,20 | 4 | 56.93 | 9,81 _____ 3,34 | 43,78 _____ 6,37 | 228 | 39 _____ 14 | 175 _____ 25 | 1659 | 494 _____ 100 | 1065 _____ 320
81 | ТССЦ-507-2836 Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм компл. | 2 | 359.27 | _____ 359,27 |  | 719 | _____ 719 |  | 4787 | _____ 4787
82 | ТЕРм12-10-001-01 Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа 100 шт. | 0,02 2/100 | 3659.44 | 795,26 _____ 2433,91 | 430.27 | 73 | 16 _____ 48 | 9 | 858 | 200 _____ 608 | 50
83 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей газопровода ф 100 мм , штуцеров Ф 32мм за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1924 (0,34*56,5+0,1*0,3)/100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 64 | 14 _____ 48 | 2 | 357 | 173 _____ 176 | 8
84 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1924 | 439.21 | 43,93 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 | 85 | 8 _____ 76 | 1 | 407 | 106 _____ 295 | 6
Установка отключающих устройств
85 | ТЕР24-01-033-02 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм 1 шт. | 2 | 13.71 | 12,27 _____ 1,44 |  | 27 | 25 _____ 2 |  | 323 | 309 _____ 14
86 | Прайс ООО "АЛСО " Кран шаровой муфтовый ALSO КШ.М.П.Н. GAS.025.40-01.,2000/1,18/5,91=286,79 руб. (МАТ=1,0262 к расх.) шт | 2 | 294.3 | _____ 294,3 |  | 589 | _____ 589 |  | 3479 | _____ 3479
87 | ТЕР24-02-051-03 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 100 мм 1 задвижка 920,26 = 1 192,26 - 4 x 68,00 | 1 | 920.26 | 140,32 _____ 570,79 | 209,15 _____ 3,76 | 920 | 140 _____ 571 | 209 _____ 4 | 5761 | 1763 _____ 3206 | 792 _____ 47
88 | Прайс ООО "АЛСО " Кран шаровой фланец/фланец ALSO КШ.Ф.З GAS.100.16-01., цена: 11000/1,18/5,91= 1577,33 руб. (МАТ=1,0265 к расх.) шт | 1 | 1619.13 | _____ 1619,13 |  | 1619 | _____ 1619 |  | 9569 | _____ 9569
89 | ТЕРм08-02-472-11 Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций 10 шт. | 0,1 1/10 | 55.6 | 42,69 _____ 6,15 | 6,76 _____ 0,16 | 6 | 4 _____ 1 | 1 | 61 | 54 _____ 3 | 4
90 | ТЕРм08-02-472-07 Пластина для замера потенциалов .Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м | 0,0033 0.165*2/100 | 424.1 | 253,26 _____ 85,18 | 85,66 _____ 4,08 | 1 | 1 |  | 13 | 11 | 2
91 | ТССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т | 0,0002 0.10*2/1000 | 6320 | _____ 6320 |  | 1 | _____ 1 |  | 9 | _____ 9
Заземление газопровода по СЗК 42.00.СБ Серия 5.905-17.07 ( 2 опоры)
92 | ТЕРм08-02-472-08 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм 100 м | 0,02 1*2/100 | 556.78 | 238,99 _____ 265,35 | 52,44 _____ 1,8 | 11 | 5 _____ 5 | 1 | 98 | 60 _____ 32 | 6
93 | ТЕРм08-02-471-03 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 12 мм 10 шт. | 0,2 1*2/10 | 179.24 | 98,57 _____ 41,77 | 38,9 _____ 1,31 | 36 | 20 _____ 8 | 8 | 327 | 248 _____ 33 | 46 _____ 3
94 | ТССЦ-101-1617 Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм т | 0,010656 0,888*6*2/1000 | 4670 | _____ 4670 |  | 50 | _____ 50 |  | 420 | _____ 420
95 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,018 0.6*0,3*5*2/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 44 | 44 |  | 553 | 553
96 | ТЕРм08-02-472-03 Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 по СЗК42.00 СБ 100 м | 0,1 5*2/100 | 453.64 | 183,11 _____ 83,66 | 186,87 _____ 8,98 | 45 | 18 _____ 8 | 19 _____ 1 | 375 | 230 _____ 34 | 111 _____ 11
97 | ТССЦ-101-1889 Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая т | 0,0126 1.26*5*2/1000 | 6320 | _____ 6320 |  | 80 | _____ 80 |  | 536 | _____ 536
98 | ТЕР01-02-061-03 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,018 1,8/100 | 1147.08 | 1147.08 |  | 21 | 21 |  | 260 | 260
Устройство ограждения
99 | ТЕР01-02-031-04 Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 100 ям | 0,05 5/100 | 2426.18 | 149.87 | 2276,31 _____ 232,59 | 121 | 7 | 114 _____ 12 | 878 | 94 | 784 _____ 146
100 | ТЕР06-01-001-13 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0022 0,22/100 | 14758.76 | 6449,24 _____ 6374,53 | 1934,99 _____ 302,95 | 32 | 14 _____ 14 | 4 _____ 1 | 273 | 178 _____ 71 | 24 _____ 8
101 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.2244 | 578 | _____ 578 |  | 130 | _____ 130 |  | 659 | _____ 659
102 | ТЕР09-03-040-01 Монтаж защитных ограждений оборудования 1 т конструкций 1 429,06 = 1 440,31 - 0,00194 x 4 977,24 - 0,00103 x 1 540,00 | 0,235485 (26,3+0,12*16+0,10*16+27,95+41,18*3+10,63*5+0,205*5)/1000 | 1429.06 | 1056,05 _____ 297,05 | 75,96 _____ 1,96 | 337 | 249 _____ 70 | 18 | 3521 | 3126 _____ 305 | 90 _____ 6
103 | ТССЦ-201-0764 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т т | 0.2355 | 11400 | _____ 11400 |  | 2685 | _____ 2685 |  | 14148 | _____ 14148
104 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2016 20.16/100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 | 67 | 14 _____ 51 | 2 | 374 | 181 _____ 185 | 8
105 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2016 | 878.42 | 87,86 _____ 776,96 | 13,6 _____ 0,24 | 177 | 18 _____ 156 | 3 | 853 | 223 _____ 618 | 12 _____ 1
106 | ТЕР27-04-001-02 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на площадке отключающих устройств. 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0045 0.45/100 | 2674.67 | 159,4 _____ 21,77 | 2493,5 _____ 227,33 | 12 | 1 | 11 _____ 1 | 70 | 9 _____ 1 | 60 _____ 13
107 | ТССЦ-408-0201 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % м3 | 0,495 0.45*1.1 | 105 | _____ 105 |  | 52 | _____ 52 |  | 185 | _____ 185
Итого по разделу 3 ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | [5 empty] | 27094 |  |  | 180695
Раздел 4. УСТАНОВКА КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА по С. 5.905-17.07 СЗК 34.00 СБ
108 | ТЕР24-02-110-01 Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков 1 контрольно-измерительный пункт | 1 | 467.77 | 81,32 _____ 360,74 | 25.71 | 468 | 81 _____ 361 | 26 | 3123 | 1022 _____ 1960 | 141
109 | Прайс Компания "ГК Абсолют" Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП -Г ,Прайс Компания"ГК Абсолют"., цена: 3750/5,91=634,52 руб. (МАТ=1,0302 к расх.) шт | 1 | 653.68 | _____ 653,68 |  | 654 | _____ 654 |  | 3863 | _____ 3863
110 | Прайс Компания "Газтехник" Электрод сравнения ЭДБ-2П. Прайс Компания "Газтехник" ., цена: 5930/5,91=1003,38 руб. (МАТ=1,0302 к расх.) электрод | 1 | 1033.68 | _____ 1033,68 |  | 1034 | _____ 1034 |  | 6109 | _____ 6109
111 | ТЕРм08-02-472-03 Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 10х50 мм2.по СЗК 34.00 СБ 100 м | 0,028 2,8/100 | 453.64 | 183,11 _____ 83,66 | 186,87 _____ 8,98 | 13 | 5 _____ 3 | 5 | 105 | 64 _____ 10 | 31 _____ 3
112 | ТССЦ-101-3721 Сталь полосовая 10х50 мм, т | 0,010976 3,92*2,8/1000 | 6620 | _____ 6620 |  | 73 | _____ 73 |  | 467 | _____ 467
113 | ТССЦ-101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т | 8E-5 0,04*2/1000 | 17290 | _____ 17290 |  | 1 | _____ 1 |  | 6 | _____ 6
114 | ТЕР11-01-002-09 Устройство отмостки вокруг ковера КИП в радиусе 0,7м 1 м3 подстилающего слоя | 0.09 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 4 | 3 _____ 1 |  | 48 | 44 _____ 4
115 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.0918 | 578 | _____ 578 |  | 53 | _____ 53 |  | 270 | _____ 270
Итого по разделу 4 УСТАНОВКА КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА по С. 5.905-17.07 СЗК 34.00 СБ | [5 empty] | 2538 |  |  | 16513
Раздел 5. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
116 | ТЕРм39-02-015-04 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, ф 108 х4.0 мм. ( 2 снимка на стык) 1 снимок | 4 2*2 | 39.34 | 15,51 _____ 6,75 | 17.08 | 157 | 62 _____ 27 | 68 | 1024 | 780 _____ 52 | 192
117 | ТЕРм39-02-015-09 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159х4,5 мм ( 3 снимка на стык) 1 снимок | 9 3*3 | 51.26 | 17,96 _____ 11,1 | 22.2 | 461 | 162 _____ 99 | 200 | 2790 | 2033 _____ 195 | 562
118 | ТЕРм39-02-006-07 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 108мм, толщина стенки до 8 мм 1 стык | 1 | 15.37 | 9,55 _____ 3,05 | 2.77 | 15 | 10 _____ 2 | 3 | 143 | 120 _____ 13 | 10
119 | ТЕРм39-02-006-12 Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода: 160мм, толщина стенки до 24 мм 1 стык | 11 | 33.9 | 23,19 _____ 4,19 | 6.52 | 373 | 255 _____ 46 | 72 | 3657 | 3208 _____ 194 | 255
120 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,0719 (0.1*3+0.34*5,5+0.5*8+1.02*1)/100 | 25.08 | 25.08 |  | 2 | 2 |  | 23 | 23
121 | ТЕР24-02-121-02 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода,диаметр газопровода Двн. ср= 100мм 1 узел | 1 | 188.48 | 64,93 _____ 38,14 | 85.41 | 188 | 65 _____ 38 | 85 | 1253 | 816 _____ 133 | 304
122 | ТЕР24-02-121-03 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, диаметр газопровода: Двн. ср= 130мм 1 узел | 1 | 341 | 112,54 _____ 61,7 | 166.76 | 341 | 113 _____ 61 | 167 | 2181 | 1415 _____ 209 | 557
123 | ТЕР24-02-120-02 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, диаметр газопровода: до 100мм 100 м трубопровода | 0,565 56.5/100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 10 | 3 | 7 _____ 1 | 82 | 35 | 47 _____ 17
124 | ТЕР24-02-120-03 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 150 мм 100 м трубопровода | 5,085 508.5/100 | 26.37 | 7.54 | 18,83 _____ 3,65 | 134 | 38 | 96 _____ 19 | 1112 | 482 | 630 _____ 233
125 | ТЕР24-02-122-02 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм 100 м газопровода | 0,565 56.5/100 | 7.79 | 1.46 | 6,33 _____ 0,73 | 4 | 1 | 3 | 34 | 10 | 24 _____ 5
126 | ТЕР24-02-123-03 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром: до 200 мм 100 м газопровода | 5,085 508.5/100 | 16.86 | 2.92 | 13,94 _____ 1,46 | 86 | 15 | 71 _____ 7 | 660 | 187 | 473 _____ 93
127 | ТЕР24-02-124-01 Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность стальных газопроводов условным диаметром 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 2 | 968.45 | 170.24 | 798,21 _____ 85,12 | 1937 | 340 | 1597 _____ 170 | 14950 | 4281 | 10669 _____ 2140
Итого по разделу 5 ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ | [5 empty] | 6956 |  |  | 60657
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 365413 | 14338 _____ 280300 | 70775 _____ 5463 | 1867949 | 180270 _____ 1286713 | 400966 _____ 68687
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 378184 |  |  | 1955274
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 6, 13-15, 95, 98, 2, 5, 7, 70, 99, 3, 16-20, 22, 8-9, 12, 24-40, 42-51, 59-69, 77-81, 85-88, 108-110, 121-127, 41, 10-11, 21, 23, 52-53, 114-115, 54-58, 106-107, 71-72, 100, 73-74, 102, 75-76, 83-84, 104-105, 120, 82, 101, 103, 116-119, 89-94, 96-97, 111-113) | [5 empty] | 12771 | 2151 | 10616 _____ 819 | 87185 | 27041 | 60145 _____ 10303
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 82, 101, 103, 116-119, 89-94, 96-97, 111-113) | [8 empty] | 140 | _____ 140
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 22772 |  |  | 286302
материалы | [5 empty] | 280300 |  |  | 1286853
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 81394 |  |  | 461110
Накладные расходы | [5 empty] | 22307 |  |  | 238967
Сметная прибыль | [5 empty] | 13646 |  |  | 137116
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 408871 |  |  | 2294775
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 5266 |  |  | 36582
Итого | [5 empty] | 414137 |  |  | 2331357
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 414137 |  |  | 2331357
Составил: _________________ /Инженер- сметчик Семенова Р.Ж. /
Проверил: _________________ /Главный инженер проекта Старикова Е.Ю./
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X14: <Итого ФОТ>
Note on Y14: <Итого НР>
Note on Z14: <Итого СП>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X15: <Итого ФОТ>
Note on Y15: <Итого НР>
Note on Z15: <Итого СП>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер позиции по смете>
Note on B23: <Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C23: <Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D23: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E23: <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F23: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G23: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H23: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I23: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J23: <ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K23: <ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U23: <ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A193: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A195: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/

## Ведомость ресурсов
Стройка:Кольцевой газопровод низкого давления Ду 150мм между жилыми домами по ул. Карпинского № 85 и № 87 с газопроводом Ду 100мм жилого дома № 33а по ул. Златоустовская в Советском районе г. Челябинска.
Объект:Кольцевой газопровод низкого давления Ду 150мм между жилыми домами по ул. Карпинского № 85 и № 87 с газопроводом Ду 100мм жилого дома № 33а по ул. Златоустовская в Советском районе г. Челябинска.
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 2
(локальная смета)
на Кольцевой газопровод низкого давления Ду 150мм между жилыми домами по ул. Карпинского № 85 и № 87 с газопроводом Ду 100мм жилого дома № 33а по ул. Златоустовская в Советском районе г. Челябинска.
Основание:
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 414.137 |  | тыс. руб. | 2331.357 |  |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 5.266 |  | тыс. руб. | 36.582 |  |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 1.914 |  | тыс.чел.ч | 1.914 |  | 16490 | тыс.чел.ч |  | 1505.28 | 1505.28
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 22.772 |  | тыс. руб. | 286.302 |  | 207311 | тыс. руб. |  | 408.72 | 408.72
6282
78991
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на |  |  | 3 кв. 2017г
№ пп | Код ресурса | Наименование | Единица измерения | Количество единиц по проектным данным | Сметная стоимость в базисных ценах (руб.) |  | Стоимость в текущих ценах (руб.) |  |  |  |  | Индекс для смт. цен | Обоснование
|  |  | Кол-во механизаторов |  |  |  | Отпускная |  | Сметная
[5 empty] | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая | на ед. изм. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13
Ресурсы подрядчика
Трудозатраты
1 | 1-1-5 | Рабочий строитель (ср 1,5) | чел.час | 189.38 | 9,48 | 1795.33 |  |  | 119,24 | 22581.67 |  | 12.578
2 | 1-2-0 | Рабочий строитель (ср 2) | чел.час | 297.47 | 9,86 | 2933.05 |  |  | 123,98 | 36880.33 |  | 12.5741
3 | 1-2-3 | Рабочий строитель (ср 2,3) | чел.час | 0.07 | 10,14 | 0.71 |  |  | 127,5 | 8.93 |  | 12.5775
4 | 1-2-4 | Рабочий строитель (ср 2,4) | чел.час | 34.41 | 10,23 | 352.01 |  |  | 128,57 | 4424.09 |  | 12.5681
5 | 1-2-5 | Рабочий строитель (ср 2,5) | чел.час | 41.82 | 10,33 | 432 |  |  | 129,95 | 5434.5 |  | 12.5799
6 | 1-2-8 | Рабочий строитель (ср 2,8) | чел.час | 1.98 | 10,6 | 20.99 |  |  | 133,31 | 263.95 |  | 12.575
7 | 1-2-9 | Рабочий строитель (ср 2,9) | чел.час | 1.42 | 10,69 | 15.18 |  |  | 134,38 | 190.82 |  | 12.5705
8 | 1-3-0 | Рабочий строитель (ср 3) | чел.час | 285.39 | 10,78 | 3076.51 |  |  | 135,6 | 38698.88 |  | 12.5788
9 | 1-3-2 | Рабочий строитель (ср 3,2) | чел.час | 118.59 | 11,05 | 1310.42 |  |  | 138,96 | 16479.27 |  | 12.5756
10 | 1-3-3 | Рабочий строитель (ср 3,3) | чел.час | 33.51 | 11,2 | 375.31 |  |  | 140,8 | 4718.21 |  | 12.5715
11 | 1-3-4 | Рабочий строитель (ср 3,4) | чел.час | 5.18 | 11,34 | 58.74 |  |  | 142,63 | 738.82 |  | 12.5778
12 | 1-3-5 | Рабочий строитель (ср 3,5) | чел.час | 41.97 | 11,47 | 481.41 |  |  | 144,16 | 6050.39 |  | 12.5681
13 | 1-3-6 | Рабочий строитель (ср 3,6) | чел.час | 1.57 | 11,61 | 18.23 |  |  | 146 | 229.22 |  | 12.5738
14 | 1-3-8 | Рабочий ... | чел.час | 16.6 | 11,89 | 197.37 |  |  | 149,51 | 2481.87 |  | 12.5747
15 | 1-3-8 | - Рабочий монтажник (ср 3,8) | чел.час | 4.46 | 11,89 | 53.03 |  |  | 149,51 | 666.82 |  | 12.5744
16 | 1-3-8 | - Рабочий строитель (ср 3,8) | чел.час | 12.14 | 11,89 | 144.34 |  |  | 149,51 | 1815.05 |  | 12.5748
17 | 1-3-9 | Рабочий строитель (ср 3,9) | чел.час | 2.45 | 12,03 | 29.47 |  |  | 151,2 | 370.44 |  | 12.5701
18 | 1-4-0 | Рабочий ... | чел.час | 40.33 | 12,16 | 490.41 |  |  | 152,88 | 6165.64 |  | 12.5724
19 | 1-4-0 | - Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 1.31 | 12,16 | 15.93 |  |  | 152,88 | 200.27 |  | 12.5719
20 | 1-4-0 | - Рабочий строитель (ср 4) | чел.час | 39.02 | 12,16 | 474.48 |  |  | 152,88 | 5965.37 |  | 12.5724
21 | 1-4-1 | Рабочий строитель (ср 4,1) | чел.час | 9.12 | 12,34 | 112.54 |  |  | 155,17 | 1415.15 |  | 12.5746
22 | 1-4-3 | Рабочий монтажник (ср 4,3) | чел.час | 3.46 | 12,72 | 44.01 |  |  | 159,91 | 553.29 |  | 12.5719
23 | 1-4-5 | Рабочий строитель (ср 4,5) | чел.час | 15.28 | 13,09 | 200.01 |  |  | 164,5 | 2513.56 |  | 12.5672
24 | 1-4-7 | Рабочий строитель (ср 4,7) | чел.час | 2.41 | 13,46 | 32.44 |  |  | 169,23 | 407.84 |  | 12.5721
25 | 1-4-8 | Рабочий монтажник (ср 4,8) | чел.час | 19.4 | 13,64 | 264.62 |  |  | 171,53 | 3327.68 |  | 12.5753
26 | 1-5-0 | Рабочий строитель (ср 5) | чел.час | 133.42 | 14,02 | 1870.56 |  |  | 176,27 | 23517.94 |  | 12.5727
27 | 1-6-0 | Рабочий монтажник (ср 6) | чел.час | 13.7 | 16,33 | 223.72 |  |  | 205,31 | 2812.75 |  | 12.5726
28 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 355.41
Машины и механизмы
29 | 10201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.час | 5.7 | 4,2 | 23.93 |  |  | 16 | 91.2 |  | 3.8111 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
30 | 20129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.час | 0.18 | 92,76 | 16.7 |  |  | 530 | 95.4 |  | 5.7126 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
31 | 20403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.час | 0.15 | 121,86 | 18.28 |  |  | 718 | 107.7 |  | 5.8917 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
32 | 21102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.час | 0.1 | 134,07 | 13.4 |  |  | 802 | 80.2 |  | 5.9851 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
33 | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.час | 3.2 | 134,07 | 429.03 |  |  | 801 | 2563.2 |  | 5.9744 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
34 | 21243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.час | 22.03 | 107,27 | 2363.16 |  |  | 632 | 13922.96 |  | 5.8917 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
35 | 21244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.час | 0.18 | 136,66 | 24.6 |  |  | 799 | 143.82 |  | 5.8463 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
36 | 30101 | Автопогрузчики 5 т | маш.час | 2.53 | 111,55 | 282.22 |  |  | 524 | 1325.72 |  | 4.6975 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
37 | 30303 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1,5 т) | маш.час | 0.31 | 1,06 | 0.33 |  |  | 5 | 1.55 |  | 4.697 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
38 | 30404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.час | 1.04 | 7,98 | 8.3 |  |  | 32 | 33.28 |  | 4.0096 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
39 | 40102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.час | 0.02 | 31,16 | 0.62 |  |  | 230 | 4.6 |  | 7.4194 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
40 | 40202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.час | 18.42 | 34,63 | 637.87 |  |  | 106 | 1952.52 |  | 3.061 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
41 | 40502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 2.67 | 7,84 | 20.93 |  |  | 46 | 122.82 |  | 5.8681 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
42 | 40504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.час | 3.82 | 1,29 | 4.93 |  |  | 5 | 19.1 |  | 3.8742 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
43 | 41000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.час | 0.02 | 10,97 | 0.22 |  |  | 96 | 1.92 |  | 8.7273 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
44 | 41803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.час | 9.14 | 8,15 | 74.49 |  |  | 29 | 265.06 |  | 3.5583 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
45 | 41900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.час | 4.71 | 56,92 | 268.09 |  |  | 160 | 753.6 |  | 2.811 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
46 | 50101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 82.91 | 62,75 | 5202.61 |  |  | 413 | 34241.83 |  | 6.5817 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
47 | 60247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.час | 41.48 | 123,11 | 5106.6 |  |  | 723 | 29990.04 |  | 5.8728 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
48 | 60248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.час | 109.21 | 145,69 | 15910.81 |  |  | 897 | 97961.37 |  | 6.1569 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
49 | 70148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.час | 12.7 | 71,41 | 906.91 |  |  | 616 | 7823.2 |  | 8.6262 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
50 | 70149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 2.55 | 87,96 | 224.3 |  |  | 723 | 1843.65 |  | 8.2196 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
51 | 70602 | Установки однобаровые на тракторе 79 кВт (108 л.с.), ширина щели 54 см | маш.час | 48.48 | 145,45 | 7051.41 |  |  | 826,59 | 40073.09 |  | 5.683 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
52 | 111100 | Вибратор глубинный | маш.час | 0.29 | 1,98 | 0.58 |  |  | 11 | 3.19 |  | 5.5 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
53 | 111301 | Вибратор поверхностный | маш.час | 0.26 | 0,53 | 0.14 |  |  | 3 | 0.78 |  | 5.5714 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
54 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 0.01 | 154,8 | 1.55 |  |  | 1014 | 10.14 |  | 6.5419 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
55 | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.час | 0.03 | 217,21 | 6.52 |  |  | 1147 | 34.41 |  | 5.2776 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
56 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.час | 6.13 | 32,24 | 197.62 |  |  | 109 | 668.17 |  | 3.3811 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
57 | 150202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.час | 8.05 | 112,26 | 903.69 |  |  | 683 | 5498.15 |  | 6.0841 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
58 | 150401 | Горелки газопламенные | маш.час | 0.3 | 3,35 | 1.01 |  |  | 12 | 3.6 |  | 3.5644 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
59 | 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 12.2 | 129,46 | 1579.41 |  |  | 731 | 8918.2 |  | 5.6465 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
60 | 152301 | Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт (40 л.с.) | маш.час | 5.7 | 49,99 | 284.95 |  |  | 354,16 | 2018.72 |  | 7.0845 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
61 | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.час | 2.32 | 137,21 | 318.32 |  |  | 945 | 2192.4 |  | 6.8874 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
62 | 170300 | Машина монтажная для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш.час | 0.7 | 105,94 | 74.16 |  |  | 599,36 | 419.55 |  | 5.6574 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
63 | 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 | маш.час | 0.7 | 42,32 | 29.62 |  |  | 172 | 120.4 |  | 4.0648 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
64 | 171000 | Бульдозер 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш.час | 0.66 | 154,78 | 102.15 |  |  | 911,7 | 601.72 |  | 5.8906 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
65 | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0.61 | 2,32 | 1.41 |  |  | 13 | 7.93 |  | 5.6241 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
66 | 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.час | 5.32 | 1,86 | 9.9 |  |  | 10 | 53.2 |  | 5.3737 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
67 | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.час | 54.59 | 1,44 | 78.61 |  |  | 4 | 218.36 |  | 2.7778 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1 (330804-1)
68 | 331100 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.час | 175.67 | 0,75 | 131.75 |  |  | 3 | 527.01 |  | 4.0001 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1 (331101-1)
69 | 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.час | 1.17 | 5,11 | 5.98 |  |  | 3 | 3.51 |  | 0.58696 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1 (331101-1)
70 | 331532 | Пила цепная электрическая | маш.час | 0.01 | 3,44 | 0.03 |  |  | 16 | 0.16 |  | 5.3333 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
71 | 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.час | 1.55 | 7,12 | 11.05 |  |  | 27 | 41.85 |  | 3.7873 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
72 | 392200 | Компьютер сварочный | маш.час | 23.08 | 13,18 | 304.2 |  |  | 45,45 | 1048.98 |  | 3.4483 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
73 | 392212 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб «встык» | маш.час | 20.79 | 37,95 | 788.98 |  |  | 59,76 | 1242.41 |  | 1.5747 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
74 | 392255 | Генератор сварочный для сварки полиэтиленовых труб | маш.час | 43.87 | 19,7 | 864.23 |  |  | 53,24 | 2335.64 |  | 2.7026 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
75 | 394061 | Гидравлическая лебедка-ворот в комплекте с гидравлическим агрегатом на автоприцепе | маш.час | 0.01 | 67,11 | 0.67 |  |  | 109,51 | 1.1 |  | 1.6418 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
76 | 394100 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 32 мм | маш.час | 0.5 | 3,44 | 1.72 |  |  | 13,52 | 6.76 |  | 3.9302 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
77 | 394102 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 110 мм | маш.час | 1.56 | 4,41 | 6.88 |  |  | 17,33 | 27.04 |  | 3.9302 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
78 | 394103 | Позиционер-центратор многоцелевой для сборки и сварки полиэтиленовых соединительных деталей с трубой диаметром 160 мм | маш.час | 10.16 | 4,41 | 44.81 |  |  | 17,33 | 176.07 |  | 3.9293 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
79 | 394108 | Позиционер-центратор для сборки и сварки при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями полиэтиленовых труб диаметром 160 мм | маш.час | 11.43 | 6,49 | 74.18 |  |  | 25,5 | 291.47 |  | 3.9292 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
80 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3.49 | 103,2 | 360.16 |  |  | 616 | 2149.84 |  | 5.9691 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
81 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.час | 0.05 | 105,37 | 5.27 |  |  | 761 | 38.05 |  | 7.2201 | МТРиЭ ЧО, Пост. № 39/1
82 | 400181 | Прицеп типа ПС-3100 для барабанов полиэтиленовых труб | маш.час | 0.01 | 21,21 | 0.21 |  |  | 40,6 | 0.41 |  | 1.9524 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
83 | 400311 | Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы | маш.час | 5.86 | 128,2 | 751.25 |  |  | 872,74 | 5114.26 |  | 6.8077 | ЧелСЦена, август 2017 г., ч.2
Материалы
84 | 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0.001 | 3390 | 3.39 | 18766.84 | 18.77 | 19433,91 | 19.43 |  | 5.7316 | Среднее (13.02.030,13.02.032)
85 | 101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.0048 | 3320 | 15.93 | 17919 | 86.01 | 18569,12 | 89.13 |  | 5.5951 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.102
86 | 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 0.0001 | 19140 | 1.91 | 81840.16 | 8.18 | 83794,2 | 8.38 |  | 4.3874 | 08.05.189
87 | 101-0311 | Каболка | т | 0.0016 | 26830 | 42.93 | 76270 | 122.03 | 78128,63 | 125.01 |  | 2.9119 | 10.01.393
88 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.0016 | 7840 | 12.54 | 47780 | 76.45 | 49078,82 | 78.53 |  | 6.2624 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.108
89 | 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.969 | 6,2 | 12.21 | 42.66 | 83.99 | 49,32 | 97.12 |  | 7.9541 | 26.03.080
90 | 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 18320 | 3.66 | 60500 | 12.1 | 62338,8 | 12.46 |  | 3.4044 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
91 | 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0006 | 22130 | 13.28 | 94477.4 | 56.69 | 96886,62 | 58.13 |  | 4.3773 | 14.01.154
92 | 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0.0014 | 8400 | 11.76 | 43314.75 | 60.64 | 44550,93 | 62.38 |  | 5.3044 | 27.01.102/0.92532*1000
93 | 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.0011 | 3810 | 4.19 | 15863 | 17.45 | 16546,81 | 18.2 |  | 4.3437 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.374
94 | 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0072 | 1000 | 7.2 | 4858.47 | 34.99 | 5292,2 | 38.11 |  | 5.2931 | Среднее (13.01.117,13.01.119)
95 | 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0.0059 | 10190 | 60.12 | 71817 | 423.72 | 73570,58 | 434.06 |  | 7.2199 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.117
96 | 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0008 | 4650 | 3.72 | 32156 | 25.72 | 33082,36 | 26.47 |  | 7.1156 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.118
97 | 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0.2712 | 23,21 | 6.29 | 88.14 | 23.9 | 90,27 | 24.48 |  | 3.8919 | Среднее (11.06.420, 11.06.4201)/42.8*22.12
98 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0003 | 4977,24 | 1.49 | 52667.44 | 15.8 | 54004,03 | 16.2 |  | 10.8725 | Среднее (08.04.085/5424.71*4822.3, 08.04.086/5349.52*4822.3)
99 | 101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.001 | 10580 | 10.58 | 58131 | 58.13 | 59675,99 | 59.68 |  | 5.6408 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.380
100 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0016 | 11520 | 18.42 | 83798.14 | 134.08 | 85804,43 | 137.29 |  | 7.4533 | 08.07.006
101 | 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 0.0044 | 11520 | 50.68 | 83798.14 | 368.72 | 85804,43 | 377.54 |  | 7.4495 | 08.07.006
102 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0056 | 10660 | 59.7 | 61048 | 341.87 | 62599,29 | 350.56 |  | 5.872 | 08.07.008
103 | 101-1530 | Электроды диаметром 6 мм Э42А | т | 0.0013 | 10660 | 13.86 | 61048 | 79.36 | 62599,29 | 81.38 |  | 5.8716 | 08.07.008
104 | 101-1537 | Электроды диаметром 8 мм Э42 | т | 0.0002 | 10660 | 2.13 | 61048 | 12.21 | 62599,29 | 12.52 |  | 5.8779 | 08.07.008
105 | 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.05 | 38,7 | 1.94 | 245.66 | 12.28 | 250,71 | 12.54 |  | 6.4639 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
106 | 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0.0009 | 5300 | 4.77 | 33247.89 | 29.92 | 34196,09 | 30.78 |  | 6.4528 | Среднее (08.04.019, 08.04.0192, 08.04.0202)
107 | 101-1668 | Рогожа | м2 | 0.765 | 11,6 | 8.87 | 41.03 | 31.39 | 41,99 | 32.12 |  | 3.6212 | 26.10.080
108 | 101-1669 | Очес льняной | кг | 0.0488 | 42,4 | 2.06 | 286.71 | 14 | 292,78 | 14.28 |  | 6.932 | 10.01.394
109 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.06 | 22,8 | 1.37 | 128.02 | 7.68 | 130,91 | 7.85 |  | 5.7299 | Среднее (11.06.409,11.06.413,11.06.412,11.06.410,11.06.420)
110 | 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0061 | 17290 | 105.46 | 73378 | 447.6 | 75162,8 | 458.49 |  | 4.3475 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.139
111 | 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0003 | 9190 | 2.76 | 42927 | 12.88 | 44102,78 | 13.23 |  | 4.7935 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.144
112 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 0.0488 | 30,4 | 1.48 | 129.05 | 6.3 | 132,51 | 6.46 |  | 4.3649 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
113 | 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.3691 | 11,52 | 4.26 | 83.8 | 30.93 | 85,8 | 31.66 |  | 7.4319 | 08.07.006
114 | 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 0.1472 | 103 | 15.16 | 227.2 | 33.44 | 232,26 | 34.19 |  | 2.2553 | 14.01.140.8
115 | 101-2143 | Краска | кг | 0.0476 | 19,1 | 0.91 | 57 | 2.71 | 58,66 | 2.8 |  | 3.0769 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.373
116 | 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 13.68 | 8,3 | 113.54 | 15.4 | 210.67 | 15,71 | 214.91 |  | 1.8928 | Среднее (37.03.003, 37.03.004, 37.03.011, 37.03.0111, 37.03.012, 37.03.0121, 37.03.016, 37.03.017, 37.03.018)
117 | 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 7.9716 | 9,8 | 78.13 | 39.66 | 316.16 | 44,5 | 354.75 |  | 4.5405 | 26.03.130
118 | 101-2370 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 1.739 | 7,25 | 12.61 | 44.67 | 77.69 | 45,61 | 79.32 |  | 6.2902 | Среднее (26.10.021,26.10.021.1/0.0576)
119 | 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0022 | 16570 | 36.46 | 77895.15 | 171.37 | 80042,95 | 176.09 |  | 4.8297 | Среднее (14.01.401, 14.01.402)
120 | 101-2477 | Лента мастично-полимерная типа «Лиам» | м2 | 11.7738 | 67,9 | 799.44 | 168.95 | 1989.2 | 172,95 | 2036.28 |  | 2.5471 | Среднее (10.02.206, 10.02.2061)
121 | 101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.0035 | 6320 | 22.12 | 41398 | 144.89 | 42509,2 | 148.78 |  | 6.726 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.216
122 | 101-2562 | Флюс АН-47 | т | 0.0001 | 15520 | 1.55 | 79216 | 7.92 | 81136,88 | 8.11 |  | 5.2323 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.355
123 | 101-3271 | Фотопроявитель | л | 0.1368 | 25,4 | 3.47 | 101.58 | 13.9 | 103,94 | 14.22 |  | 4.098 | Среднее (37.03.032, 37.03.033, 37.03.034, 37.03.035)
124 | 101-3272 | Фотофиксаж | л | 0.1368 | 18,5 | 2.53 | 87.49 | 11.97 | 89,57 | 12.25 |  | 4.8419 | Среднее (37.03.036, 37.03.037, 37.03.038, 37.03.039)
125 | 101-8001 | Кислота уксусная | кг | 0.0041 | 18,9 | 0.08 | 61.02 | 0.25 | 62,76 | 0.26 |  | 3.25 | 26.02.076
126 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0002 | 1540 | 0.31 | 8635.66 | 1.73 | 8922,19 | 1.78 |  | 5.7419 | 09.01.071
127 | 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.0002 | 996 | 0.2 | 6715 | 1.34 | 6963,12 | 1.39 |  | 6.95 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.176
128 | 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 0.0071 | 739 | 5.25 | 4823 | 34.24 | 5033,28 | 35.74 |  | 6.8076 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.179
129 | 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.0001 | 663 | 0.07 | 4862.21 | 0.49 | 5073,27 | 0.51 |  | 7.2857 | (09.01.133/782.84)*614.21
130 | 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.0006 | 374 | 0.23 | 2695.91 | 1.62 | 2863,64 | 1.72 |  | 7.4783 | (09.01.113/570.09)*330.88
131 | 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5.6 | 67,3 | 376.88 | 367.68 | 2059.01 | 377,95 | 2116.52 |  | 5.6159 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.188*10.3/1000
132 | 103-1009 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | 0.0624 | 13960 | 871.1 | 106610 | 6652.46 | 109025,44 | 6803.19 |  | 7.8099 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.198
133 | 108-0081 | Бобышки скошенные | шт. | 2 | 14,4 | 28.8 | 162.35 | 324.7 | 165,87 | 331.74 |  | 11.5188 | 24.23.029
134 | 111-0085 | Бирки кабельные | 100 шт. | 0.02 | 22,9 | 0.46 | 85 | 1.7 | 86,79 | 1.74 |  | 3.7826 | Среднее (19.17.730,19.17.731, 19.17.732, 19.17.733)
135 | 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 0.0005 | 9040,01 | 4.52 | 75935.73 | 37.97 | 77950,95 | 38.98 |  | 8.6239 | 26.02.010
136 | 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.0057 | 18440 | 105.1 | 62920 | 358.64 | 64768,3 | 369.18 |  | 3.5127 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.219
137 | 113-0026 | Грунтовка ФЛ-03К коричневая | т | 0.002 | 30400 | 60.8 | 56779.66 | 113.56 | 58505,15 | 117.01 |  | 1.9245 | 14.01.340
138 | 113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.0011 | 14540 | 16 | 67165.26 | 73.89 | 69028,72 | 75.93 |  | 4.7456 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
139 | 113-0095 | Лак кремнийорганический термостойкий марки ПФ-170 | т | 0.0004 | 17790 | 7.12 | 93584.75 | 37.43 | 96046,35 | 38.42 |  | 5.3961 | 14.01.2401
140 | 113-0163 | Смола эпоксидная марки ЭД-20 | т | 0.0001 | 58190 | 5.82 | 254237.66 | 25.42 | 259718,96 | 25.97 |  | 4.4622 | 11.02.254
141 | 113-0228 | Эмаль ХВ-125 серебристая | т | 0.004 | 27280 | 109.12 | 107684 | 430.74 | 110427,58 | 441.71 |  | 4.0479 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.220
142 | 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.0133 | 19666,67 | 261.57 | 74291.44 | 988.07 | 76367,17 | 1015.69 |  | 3.8831 | 14.01.1642
143 | 113-0359 | Обезжириватель «CAMISOLVE» | кг | 2.56 | 79 | 202.24 | 321.8 | 823.8 | 328,66 | 841.38 |  | 4.1603 | Код ОКП 23 10 00
144 | 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0009 | 16640 | 14.98 | 53048.85 | 47.74 | 54779,33 | 49.3 |  | 3.2911 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
145 | 201-0696 | Газопроводы: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части дорожного габарита упругодеформированные до железнодорожного габарита | т | 0.0007 | 12870 | 9.01 | 72847.04 | 50.99 | 73678,76 | 51.58 |  | 5.7248 | Среднее (08.01.015, 08.01.638)
146 | 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0009 | 10420 | 9.38 | 59347 | 53.41 | 60077,47 | 54.07 |  | 5.7644 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.238
147 | 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 0.664 | 66 | 43.82 | 310 | 205.84 | 322,55 | 214.17 |  | 4.8875 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.262
148 | 301-3193 | Ковер | шт. | 4 | 119 | 476 | 508.47 | 2033.88 | 521,6 | 2086.4 |  | 4.3832 | 20.06.149*0.012
149 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 2 | 2,59 | 5.18 | 12.24 | 24.48 | 12,48 | 24.96 |  | 4.8185 | 100.01.028*10.20
150 | 401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.003 | 592 | 1.77 | 2522 | 7.56 | 2938,89 | 8.82 |  | 4.9831 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.400
151 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.001 | 699 | 0.7 | 2853 | 2.85 | 3230,27 | 3.23 |  | 4.6143 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.073
152 | 403-1103 | Плиты железобетонные опорные | м3 | 0.16 | 2362,7 | 378.04 | 17277 | 2764.32 | 18023,78 | 2883.8 |  | 7.6283 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.019
153 | 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0.0009 | 722,97 | 0.65 | 3907 | 3.51 | 4268,38 | 3.84 |  | 5.9077 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.372
154 | 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0.0257 | 122 | 3.14 | 373.26 | 9.59 | 541,8 | 13.92 |  | 4.4331 | Среднее (06.01.030, 06.01.100, 06.01.118.3)
155 | 408-0103 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм | м3 | 0.875 | 114 | 99.75 | 382.11 | 334.35 | 573,84 | 502.11 |  | 5.0337 | 06.01.100
156 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 54.51 | 117 | 6377.67 | 161 | 8776.11 | 336,8 | 18358.97 |  | 2.8786 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.095
157 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.2248 | 3,11 | 0.7 | 26.36 | 5.92 | 26,36 | 5.92 |  | 8.4571 | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
158 | 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 0.0014 | 3,11 |  | 26.36 | 0.04 | 26,36 | 0.04 |  |  | Среднее (26.01.015, 26.01.017)
159 | 501-1213 | Кабель контрольный | м | 6 | 6,43 | 38.58 | 40.54 | 243.24 | 41,49 | 248.94 |  | 6.4526 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
160 | 507-0969 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 61 | 122 | 355.93 | 711.86 | 363,86 | 727.72 |  | 5.9649 | 20.06.330
161 | 507-2431 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 50 мм, толщиной стенки 3,0 мм | т | 0.001 | 24940 | 24.94 | 82040 | 82.04 | 83969,71 | 83.96 |  | 3.3665 | Среднее (100.05.010,20.07.010*0, 20.07.0121)
162 | 507-2450 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 100 мм, толщиной стенки 4,0 мм | т | 0.001 | 19270 | 19.27 | 46324.06 | 46.32 | 47539,45 | 47.54 |  | 2.467 | Код ОКП 14 69 00
163 | 507-2469 | Узлы трубопроводов с установкой необходимых деталей из бесшовных труб, сталь 20, диаметром условного прохода 150 мм, толщиной стенки 5,0 мм | т | 0.0019 | 20120 | 38.23 | 48382.38 | 91.93 | 49638,94 | 94.31 |  | 2.4669 | Код ОКП 14 69 00
164 | 507-2612 | Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм | 10 шт. | 0.0002 | 1037,49 | 0.21 | 2398.3 | 0.48 | 2447,34 | 0.49 |  | 2.3333 | 20.09.004.10
165 | 507-2624 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 32 мм | шт. | 2 | 116 | 232 | 213.56 | 427.12 | 217,85 | 435.7 |  | 1.878 | 20.09.004.4
166 | 507-2626 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм | шт. | 2 | 251 | 502 | 685.59 | 1371.18 | 699,54 | 1399.08 |  | 2.787 | 20.09.004.6
167 | 507-2627 | Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 160 мм | шт. | 17 | 367 | 6239 | 1295.76 | 22027.92 | 1322,22 | 22477.74 |  | 3.6028 | 20.09.004.7
168 | 507-2630 | Пробки П-М27х2 | шт. | 2 | 5,44 | 10.88 | 113.1 | 226.2 | 115,39 | 230.78 |  | 21.2114 | 24.23.040
169 | 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0077 | 61,4 | 0.47 | 302.94 | 2.33 | 309,34 | 2.38 |  | 5.0638 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
170 | 509-0068 | Обертка защитная на полиэтиленовой основе «Полилен-0» | м2 | 6.1358 | 33,41 | 204.99 | 126.87 | 778.45 | 129,64 | 795.44 |  | 3.8804 | 10.02.2062*0.0007
171 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 11.108 | 1 | 11.12
172 | Прайс "Полипастик Урал " | ... | шт | 5 |  | 10505.59 |  |  | 155 | 62088 |  | 5.91
173 | Прайс "Полипастик Урал " | - Ключ для крана .,цена: 4950/5,91=837,56 руб | шт | 1 | 837,56 | 837.56 |  |  | 4950 | 4950 |  | 5.91
174 | Прайс "Полипастик Урал " | - Кран шаровой полиэтиленовый : ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 160мм ,Georg Fisher . цена: 49178/5,91= 8321,15 руб. | шт | 1 | 8321,15 | 8321.15 |  |  | 49178 | 49178 |  | 5.91
175 | Прайс "Полипастик Урал " | - Переход полиэтилен-сталь-32/ст.32 ПЭ 80 ГАЗ SDR 11- 32/ст32, цена 155/5,91=26,23 руб/шт | шт | 2 | 26,23 | 52.46 |  |  | 155 | 310 |  | 5.9093
176 | Прайс "Полипастик Урал " | - Телескопический удлинитель для шарового крана ., цена:7650/5,91=1294,42 руб. | шт | 1 | 1294,42 | 1294.42 |  |  | 7650 | 7650 |  | 5.91
177 | Прайс Компания "Газтехник" | Электрод сравнения ЭДБ-2П. Прайс Компания "Газтехник" ., цена: 5930/5,91=1003,38 руб. | электрод | 1 | 1003,38 | 1003.38 |  |  | 5930 | 5930 |  | 5.91
178 | Прайс Компания "ГК Абсолют" | Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП -Г ,Прайс Компания"ГК Абсолют"., цена: 3750/5,91=634,52 руб. | шт | 1 | 634,52 | 634.52 |  |  | 3750 | 3750 |  | 5.91
179 | Прайс ООО "АЛСО " | Кран шаровой ... | шт | 5 | 286,79 | 2724.49 |  |  | 1694,92 | 16101.71 |  | 5.91
180 | Прайс ООО "АЛСО " | - Кран шаровой муфтовый ALSO КШ.М.П.Н. GAS.025.40-01., цена:2000/1,18/5,91=286,79 руб. | шт | 2 | 286,79 | 573.58 |  |  | 1694,92 | 3389.84 |  | 5.91
181 | Прайс ООО "АЛСО " | - Кран шаровой муфтовый ALSO КШ.М.П.Н. GAS.025.40-01.,2000/1,18/5,91=286,79 руб. | шт | 2 | 286,79 | 573.58 |  |  | 1694,92 | 3389.84 |  | 5.91
182 | Прайс ООО "АЛСО " | - Кран шаровой фланец/фланец ALSO КШ.Ф.З GAS.100.16-01., цена: 11000/1,18/5,91= 1577,33 руб. | шт | 1 | 1577,33 | 1577.33 |  |  | 9322,03 | 9322.03 |  | 5.91
183 | ТССЦ-101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 0.010656 | 4670 | 49.76 | 38121.58 | 406.22 | 39385,81 | 419.7 |  | 8.4345 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
184 | ТССЦ-101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 8e-05 | 17290 | 1.38 | 73378 | 5.87 | 75162,8 | 6.01 |  | 4.3551 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.139
185 | ТССЦ-101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.0126 | 6320 | 79.63 | 41398 | 521.61 | 42509,2 | 535.62 |  | 6.7264 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.216
186 | ТССЦ-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.0002 | 6320 | 1.26 | 41398 | 8.28 | 42509,2 | 8.5 |  | 6.746 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.216
187 | ТССЦ-101-3721 | Сталь полосовая 10х50 мм, | т | 0.010976 | 6620 | 72.66 | 41398.31 | 454.39 | 42509,52 | 466.58 |  | 6.4214 | 08.04.0354
188 | ТССЦ-101-4306 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние | шт. | 11 | 99,9 | 1098.9 | 316 | 3476 | 322,61 | 3548.71 |  | 3.2293 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.521
189 | ТССЦ-103-0132 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм | м | 3.3 | 14 | 46.2 | 76.75 | 253.28 | 78,89 | 260.34 |  | 5.6351 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.188*2.15/1000
190 | ТССЦ-103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 62 | 67,3 | 4172.6 | 367.68 | 22796.16 | 377,95 | 23432.9 |  | 5.6159 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.188*10.3/1000
191 | ТССЦ-103-0176 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 7.26 | 113 | 820.38 | 613.99 | 4457.57 | 631,14 | 4582.08 |  | 5.5853 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.188*17.2/1000
192 | ТССЦ-201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.2355 | 11400 | 2684.7 | 59347 | 13976.22 | 60077,47 | 14148.24 |  | 5.27 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.238
193 | ТССЦ-201-0813 | Опоры стальные | т | 0.1739 | 12870 | 2238.09 | 55773 | 9698.92 | 56476,67 | 9821.29 |  | 4.3882 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.236
194 | ТССЦ-401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) | м3 | 0.14 | 538 | 75.32 | 2339 | 327.46 | 2752,23 | 385.31 |  | 5.1156 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.059
195 | ТССЦ-401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.5912 | 578 | 919.71 | 2522 | 4013.01 | 2938,89 | 4676.36 |  | 5.0846 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.400
196 | ТССЦ-403-0906 | Плиты железобетонные фундаментные | м3 | 0.096 | 1223,69 | 117.47 | 6773.04 | 650.21 | 7309,74 | 701.74 |  | 5.9738 | 01.01.020
197 | ТССЦ-403-1220 | Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) | шт. | 2 | 169,39 | 338.78 | 1058.63 | 2117.26 | 1099,86 | 2199.72 |  | 6.4931 | 01.13.091.2*0.05
198 | ТССЦ-408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 256.19 | 117 | 29974.23 | 161 | 41246.59 | 336,8 | 86284.79 |  | 2.8786 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.095
199 | ТССЦ-408-0201 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | м3 | 991.815 | 105 | 104140.58 | 186 | 184477.59 | 373,81 | 370750.37 |  | 3.5601 | МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1, п.096
200 | ТССЦ-507-0779 | Переход «полиэтилен-сталь 110х108» | шт. | 1 | 700 | 700 | 1789.27 | 1789.27 | 1830,38 | 1830.38 |  | 2.6148 | К=1,1 МТРиЭ ЧО, Пост.от 10.08.2017 г. №39/1
201 | ТССЦ-507-0780 | Переход «полиэтилен-сталь 160х159» | шт. | 2 | 975 | 1950 | 3448.31 | 6896.62 | 3524,28 | 7048.56 |  | 3.6146 | 20.09.004.3
202 | ТССЦ-507-0834 | Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 6 | 390,5 | 2343 | 1325.42 | 7952.52 | 1352,09 | 8112.54 |  | 3.4625 | 20.09.003.1
203 | ТССЦ-507-0852 | Седелка полиэтиленовая с ответной нижней частью Д=160х32 мм | шт. | 2 | 728 | 1456 | 2996.61 | 5993.22 | 3056,87 | 6113.74 |  | 4.199 | 20.09.004.42
204 | ТССЦ-507-0889 | Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 ,(ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 1 | 489,12 | 489.12 | 1656.78 | 1656.78 | 1690,14 | 1690.14 |  | 3.4555 | 20.09.002.8
205 | ТССЦ-507-2057 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 0.1 | 870 | 87 | 5339 | 533.9 | 5456,24 | 545.62 |  | 6.2715 | 15.02.050.6
206 | ТССЦ-507-2059 | Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 160 мм (ГОСТ Р 50838-95) | 10 м | 49.6 | 1850 | 91760 | 11330.5 | 561992.8 | 11579,34 | 574335.26 |  | 6.2591 | 15.02.050.8
207 | ТССЦ-507-2836 | Соединения изолирующие фланцевые на условное давление 0,6 мПа для труб диаметром до 100 мм | компл. | 2 | 359,27 | 718.54 | 2341.53 | 4683.06 | 2393,4 | 4786.8 |  | 6.6618 | 22.01.350.4
208 | ТССЦ-507-3538 | Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 | м | 501 | 0,3 | 150.3 | 1.14 | 571.14 | 1,16 | 581.16 |  | 3.8667 | 18.06.407
Удаленные и замененные ресурсы
Машины и механизмы
209 | 42901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.час | 0.02 | 9,04 | 0.18 |  |  | 9,04 | 0.18 |  | 1
Материалы
210 | 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0005 | 4977,24 | 2.49
211 | 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.0002 | 1540 | 0.31
212 | 103-0923 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 0.82 | 93,4 | 76.59
213 | 103-8009 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 108 мм, толщина стенки 4,0 мм | м | 5.555 | 102,75 | 570.78
214 | 103-8010 | Трубы стальные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного полиэтилена «СЭВИЛЕН», диаметр условного прохода 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 6.06 | 189,49 | 1148.31
215 | 301-3260 | Затворы гидравлические диаметром до 150 мм | шт. | 1 | 1560 | 1560
216 | 301-3280 | Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм | компл. | 1 | 305,52 | 305.52
217 | 301-3281 | Трубка контрольная | компл. | 2 | 95,73 | 191.46 | 684.8 | 1369.6 | 698,62 | 1397.24 |  | 7.2978 | Код ОКП 52 63 12
218 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.0432 | 3,11 | 0.13 |  |  | 3,11 | 0.13 |  | 1
219 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 4 | 83,2 | 332.8
220 | 507-1982 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 4 | 68 | 272
221 | 507-1995 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 2 | 192 | 384
222 | 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы (2% от оплаты труда рабочих) | руб. | 0.8793 | 1 | 0.88
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 365413 |  |  |  | 1867949 |  | 5.1119
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 378184 |  |  |  | 1955274 |  | 5.1702
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 4, 6, 13-15, 95, 98, 2, 5, 7, 70, 99, 3, 16-20, 22, 8-9, 12, 24-40, 42-51, 59-69, 77-81, 85-88, 108-110, 121-127, 41, 10-11, 21, 23, 52-53, 114-115, 54-58, 106-107, 71-72, 100, 73-74, 102, 75-76, 83-84, 104-105, 120, 82, 101, 103, 116-119, 89-94, 96-97, 111-113) | [5 empty] | 12771 |  |  |  | 87185 |  | 6.8268
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 82, 101, 103, 116-119, 89-94, 96-97, 111-113) | [9 empty] | 140
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 22772 |  |  |  | 286302 |  | 12.5725
материалы | [5 empty] | 280300 |  |  |  | 1286853 |  | 4.591
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 81394 |  |  |  | 461110 |  | 5.6652
Накладные расходы | [5 empty] | 22307 |  |  |  | 238967 |  | 10.7126
Сметная прибыль | [5 empty] | 13646 |  |  |  | 137116 |  | 10.0481
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 408871 |  |  |  | 2294775 |  | 5.6125
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 5266 |  |  |  | 36582 |  | 6.9468
Итого | [5 empty] | 414137 |  |  |  | 2331357 |  | 5.6294
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 414137 |  |  |  | 2331357 |  | 5.6294
Составил: _________________ //
Проверил: _________________ //
Сформировать
Note on A2: <Наименование стройки>
Note on A4: <Наименование объекта>
Note on A5: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A7: на <Наименование локальной сметы>
Note on A8: <Основание>
Note on G11: =<Итого по расчету>/1000
Note on J11: =<Итого по расчету>/1000
Note on G12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on J12: =<Итого Оборудование>/1000
Note on G13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J13: =<Итого Монтажные работы >/1000
Note on L14: <Итого ОЗП>
Note on O14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on P14: <Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on G15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J15: =<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on L15: <Итого ОЗП>
Note on O15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on P15: <Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on L16: <Итого ЗПМ>
Note on L17: <Итого ЗПМ>
Note on L18: <Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A23: <Номер ресурса п.п.>
Note on B23: <Код ресурса>
Note on C23: <Наименование ресурса >
Note on D23: <Единица измерения ресурса> <Количество машиночасов на единицу по позиции>
Note on E23: <Общее количество ресурса>
Note on F23: <Сметная базисная цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула базисной цены единицы ПЗ>
Note on G23: <Сметная базисная цена ресурса (на физ. объем)>
Note on H23: <Оптовая цена единицы>
Note on I23: <Оптовая цена всего>
Note on J23: <Сметная текущая цена ресурса (на ед. измерения)> <Формула текущей цены единицы ПЗ>
Note on K23: <Сметная текущая цена ресурса (на физ. объем)>
Note on M23: =IF(ISNUMBER(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]),IF(NOT(R[0]C[-2]/R[0]C[-6]=0),R[0]C[-2]/R[0]C[-6], " "), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N23: <Обоснование текущей цены ресурса>
Note on A270: <Текстовая часть (итоги)>
Note on G270: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on K270: <Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on M270: =IF(ISNUMBER(INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW())),INDIRECT("K" & ROW())/INDIRECT("G" & ROW()), " ")<Пустой идентификатор>
Note on N270: <Пустой идентификатор>
Note on A272: <подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A274: <подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/