## Мои данные
Стройка:Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Согра, 2 (участок № 53 стр.)
Объект:Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Согра, 2 (участок № 53 стр.)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1
(локальный сметный расчет)
на Газопровод высокого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, Советский район, ул. Согра, 2 (участок № 53 стр.)
Основание:Договор № 460-п от 07.06.2016 г.
[6 empty] | базисная цена |  |  | текущая цена
|  |  | Сметная стоимость: |  |  | 40.849 |  | тыс. руб. | 238.19 |  | тыс. руб.
|  |  | в т.ч. оборудование |  |  | 0 |  | тыс. руб. | 0 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ |  |  | 0.896 |  | тыс. руб. | 5.833 |  | тыс. руб.
|  |  | Hормативная трудоемкость: |  |  | 0.28391 |  | тыс.чел.ч | 0.28391 |  | тыс.чел.ч | 263.67 | 263.67 | 3201 | 3323 | 2102
|  |  | Сметная заработная плата: |  |  | 3.201 |  | тыс. руб. | 43.161 |  | тыс. руб. | 20.24 | 20.24 | 43161 | 38184 | 22632
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 квартал 2019.
№ пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу |  |  | Базисная стоимость всего |  |  | Текущая стоимость всего
|  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп.
|  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
1 | ТЕР01-01-003-15 Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,0415 (45-3,5)/1000 | 4775.44 | 169.89 | 4605,55 _____ 610,91 | 198 | 7 | 191 _____ 25 | 1252 | 95 | 1157 _____ 342
2 | ТЕР01-02-057-03 Подчистка дна траншеи приямков. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,035 3,5/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 86 | 86 |  | 1154 | 1154
3 | ТЕР01-02-057-03 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта | 0,1 10/100 | 2445.28 | 2445.28 |  | 245 | 245 |  | 3296 | 3296
4 | ТЕР01-01-003-13 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 1000 м3 грунта | 0,0775 (83,5-6)/1000 | 2981.85 | 106 | 2875,85 _____ 381,47 | 231 | 8 | 223 _____ 30 | 1459 | 111 | 1348 _____ 399
5 | ТЕР01-02-057-01 Подчистка дна траншеи приямков. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,06 6/100 | 1163.48 | 1163.48 |  | 70 | 70 |  | 941 | 941
6 | ТЕР01-02-057-01 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 100 м3 грунта | 0,21 21/100 | 1163.48 | 1163.48 |  | 244 | 244 |  | 3294 | 3294
7 | ТЕР01-02-066-01 Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах неустойчивых и мокрых 100 м2 креплений | 0,135 13,5/100 | 467.82 | 280,28 _____ 104,28 | 83,26 _____ 4,74 | 63 | 38 _____ 14 | 11 _____ 1 | 677 | 510 _____ 100 | 67 _____ 9
8 | ТЕР23-01-001-01 Устройство основания под трубопроводы: песчаного н=0,1м 10 м3 основания 144,41 = 1 431,41 - 11 x 117,00 | 0,3 3/10 | 144.41 | 105.37 | 39,04 _____ 4,26 | 43 | 32 | 11 _____ 1 | 482 | 426 | 56 _____ 17
9 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на н= 0.2 м) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,315 31,5/100 | 921.46 | 921.46 |  | 290 | 290 |  | 3914 | 3914
10 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком на врезке, над краном, на пересечении с газопроводом, на выходе из земли) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,3 30/100 | 921.46 | 921.46 |  | 276 | 276 |  | 3728 | 3728
11 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (песком площадок отключающих устройств) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,04 4/100 | 921.46 | 921.46 |  | 37 | 37 |  | 497 | 497
12 | ТЕР01-01-033-03 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 1000 м3 грунта | 0,095 95/1000 | 739.81 |  | 739,81 _____ 145,25 | 70 |  | 70 _____ 14 | 618 |  | 618 _____ 186
13 | ТЕР01-02-005-02 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 100 м3 уплотненного грунта | 0,95 95/100 | 399.93 | 161.27 | 238,66 _____ 44,14 | 380 | 153 | 227 _____ 42 | 3587 | 2066 | 1521 _____ 565
14 | ТССЦ-408-0122 Песок природный для строительных работ средний м3 | 75,35 (3+31,5+30+4)*1,1 | 117 | _____ 117 |  | 8816 | _____ 8816 |  | 26199 | _____ 26199
15 | ТЕР23-01-001-02 Устройство основания под трубопроводы: щебеночного 10 м3 основания | 0,01 0,1/10 | 1724.76 | 105,37 _____ 1562,5 | 56,89 _____ 6,2 | 17 | 1 _____ 15 | 1 | 96 | 14 _____ 79 | 3 _____ 1
16 | ТССЦ-408-0022 Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм м3 | 0,11 0,1*1,1 | 125 | _____ 125 |  | 14 | _____ 14 |  | 70 | _____ 70
17 | ТЕР23-01-001-03 Устройство основания гравийного под фундаменты кранов и отмостки коверов 10 м3 основания 162,26 = 1 587,26 - 12,5 x 114,00 | 0,05 0,5/10 | 162.26 | 105.37 | 56,89 _____ 6,2 | 8 | 5 | 3 | 85 | 72 | 13 _____ 4
18 | ТССЦ-408-0201 Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % м3 | 0,55 0,5*1.1 | 105 | _____ 105 |  | 58 | _____ 58 |  | 205 | _____ 205
19 | ТЕР01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (площадок отключающих устройств привозным глинистым уплотненным грунтом) группа грунтов: 2 100 м3 грунта | 0,03 3/100 | 921.46 | 921.46 |  | 28 | 28 |  | 373 | 373
20 | ТССЦ-407-0016 Грунт глинистый м3 | 3 | 59.44 | _____ 59,44 |  | 178 | _____ 178 |  | 590 | _____ 590
21 | ТЕР07-01-001-01 Укладка блоков и плит фундаментов (под кран) при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т 100 шт. сборных конструкций | 0,01 1/100 | 4609.07 | 799,69 _____ 1123,2 | 2686,18 _____ 376,18 | 46 | 8 _____ 11 | 27 _____ 4 | 302 | 108 _____ 33 | 161 _____ 51
22 | ТССЦ-403-0906 Плиты железобетонные фундаментные м3 | 0,2 1*1*0,2 | 1223.69 | _____ 1223,69 |  | 245 | _____ 245 |  | 1514 | _____ 1514
23 | ТССЦпг-01-01-01-039 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза | 125,775 64,5*1,95 | 4.98 |  | 4.98 | 626 |  | 626 | 4622 |  | 4622
24 | ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 1000 м3 грунта | 0,0645 64,5/1000 | 398.5 | 35,99 _____ 4,88 | 357,63 _____ 64,83 | 26 | 2 _____ 1 | 23 _____ 4 | 222 | 31 _____ 2 | 189 _____ 56
25 | ТССЦпг-03-21-01-005 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза 1 т груза | 125,775 64,5*1,95 | 8.33 |  | 8.33 | 1048 |  | 1048 | 4922 |  | 4922
Раздел 2. ПРОКЛАДКА ПЭ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА
Прокладка ПЭ участка газопровода Ф 63х5,8 мм - 149 м
26 | ТЕР24-02-031-01 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм 100 м укладки | 1,49 149/100 | 152.57 | 76,72 _____ 5,27 | 70.58 | 227 | 114 _____ 8 | 105 | 1736 | 1541 _____ 19 | 176
27 | ТССЦ-507-3726 Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95) м | 149 | 32.47 | _____ 32,47 |  | 4838 | _____ 4838 |  | 18890 | _____ 18890
Установка ПЭ фасонных частей
28 | ТЕР24-02-005-02 Установка отвода Ф 63 -3 шт перехода, НСПС 63/57 мм -1 шт на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм 1 шт | 5 3+2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 1063 | 83 _____ 904 | 76 | 3158 | 1115 _____ 1807 | 236
29 | ТССЦ-507-0832 Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 3 | 90.12 | _____ 90,12 |  | 270 | _____ 270 |  | 407 | _____ 407
30 | Прайс ООО "ПК АИР-ГАЗ" НСПС 63/57 ПЭ100 ГАЗ SDR11, цена: 385/1,20/6,31*1,05=53,39 руб шт. | 2 | 53.39 | _____ 53,39 |  | 107 | _____ 107 |  | 674 | _____ 674
31 | ТЕР24-02-006-02 Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 63 мм 1 тройник | 2 | 212.58 | 16,54 _____ 180,9 | 15.14 | 425 | 33 _____ 362 | 30 | 1263 | 446 _____ 722 | 95
32 | ТССЦ-507-0883 Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) шт. | 2 | 82.76 | _____ 82,76 |  | 166 | _____ 166 |  | 400 | _____ 400
33 | ТЕР24-02-004-01 Механическая резка полиэтиленовых труб , диаметр труб: до 63 мм 1 конец | 10 | 0.72 | 0.49 | 0.23 | 7 | 5 | 2 | 75 | 66 | 9
34 | ТЕР24-02-002-02 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 63 мм 1 соединение | 9 | 212.27 | 17,67 _____ 178,53 | 16.07 | 1910 | 159 _____ 1606 | 145 | 5751 | 2143 _____ 3149 | 459
35 | ТЕРм10-06-048-05 Укладка сигнальной ленты "ГАЗ" (применительно- п. 1.10.98т.ч к ТЕРм 10 ) .Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 1 км кабеля 1 661,52 = 1 667,37 - 5,85 x 1,00 | 0,153 153/1000 | 498.46 | 87.77 | 410,69 _____ 41,06 | 76 | 13 | 63 _____ 6 | 532 | 181 | 351 _____ 85
36 | ТССЦ-507-3538 Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200 м | 153 | 0.3 | _____ 0,3 |  | 46 | _____ 46 |  | 159 | _____ 159
Установка ПЭ крана Georg Fisher Ф 63 мм с управлением под ковер - 1 шт.
37 | ТЕР24-02-071-02 Установка шарового крана Ф 63 мм подземной установки ,с ковером (ПРИМЕНИТЕЛЬНО) 1 гидрозатвор 464,64 = 1 770,65 - 1,2 x 34,20 - 1 x 995,00 - 1 x 208,77 - 2 x 30,60 | 1 | 464.64 | 65,98 _____ 224,42 | 174,24 _____ 12,08 | 465 | 66 _____ 225 | 174 _____ 12 | 3185 | 889 _____ 1388 | 908 _____ 163
38 | Прайс "Полипастик Урал " Кран шаровой полиэтиленовый: ПЭ 100 ГАЗ 63 SDR 11, Georg Fisher, цена: 11069/6,31*1,05=1841,91 руб, шт шт | 1 | 1841.91 | _____ 1841,91 |  | 1842 | _____ 1842 |  | 11622 | _____ 11622
39 | Прайс "Полипастик Урал " Телескопический удлинитель для крана, длина 1,6-2,5 м, Georg Fisher, цена: 7306/6,31*1,05=1215,74 руб, шт шт | 1 | 1215.74 | _____ 1215,74 |  | 1216 | _____ 1216 |  | 7671 | _____ 7671
40 | Прайс "Полипастик Урал " Ключ для крана, Georg Fisher, цена: 4950/6,31*1,05=823,69 руб, шт шт | 1 | 823.69 | _____ 823,69 |  | 824 | _____ 824 |  | 5197 | _____ 5197
41 | ТЕР24-02-081-01 Укладка продувочных газопроводов Ф 32х3.0 мм , (контрольной трубки на кожухе перехода газопровода) 1 установка 341,98 = 437,71 - 1 x 95,73 | 2 | 341.98 | 18,31 _____ 251,87 | 71,8 _____ 4,08 | 684 | 37 _____ 503 | 144 _____ 8 | 4304 | 494 _____ 3030 | 780 _____ 110
42 | ТССЦ-103-0132 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм м | 2.5 | 14 | _____ 14 |  | 35 | _____ 35 |  | 225 | _____ 225
43 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов 1 м2 | 0,25 0,1*2,5 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 73 | 6 _____ 45 | 22 _____ 4 | 356 | 79 _____ 152 | 125 _____ 48
44 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 25 мм (Применительно) 1 задвижка 211,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 2 x 35,00 - 4 x 21,50 | 2 | 211.83 | 77,36 _____ 33,22 | 101.25 | 424 | 155 _____ 66 | 203 | 3146 | 2084 _____ 336 | 726
45 | Прайс ООО "ФОРС Продакшн" Кран шаровой комбинированный (приварка/фланец), PN 4,0 МПа; DN 25 мм ALSO КШ.К.П.GAS.025.40-01, цена: 2639,4/1,20/6,31*1,05=366,00 руб. шт | 2 | 366 | _____ 366 |  | 732 | _____ 732 |  | 4619 | _____ 4619
46 | Прайс ООО "ФОРС Продакшн" Комплект ответных фланцев с прокладками и крепежем DN 25 мм, 565/1,20/6,31*1,05=78,35 руб. шт | 1 | 78.35 | _____ 78,35 |  | 78 | _____ 78 |  | 494 | _____ 494
47 | ТЕР11-01-002-09 Устройство бетонной площадки 1 м3 подстилающего слоя | 0.7 | 48.13 | 38,8 _____ 9,08 | 0.25 | 34 | 27 _____ 7 |  | 400 | 366 _____ 33 | 1
48 | ТССЦ-401-0025 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150) м3 | 0.714 | 578 | _____ 578 |  | 413 | _____ 413 |  | 2036 | _____ 2036
Установка опозновательных столбов и табличек- указателей
49 | ТЕР27-09-004-01 Установка столбиков сигнальных: железобетонных 100 шт. | 0,04 4/100 | 4815.97 | 759,42 _____ 1010,46 | 3046,09 _____ 349,22 | 193 | 30 _____ 41 | 122 _____ 14 | 1336 | 409 _____ 158 | 769 _____ 188
50 | ТССЦ-401-0023 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100) м3 | 0,28 0.07*4 | 538 | _____ 538 |  | 151 | _____ 151 |  | 742 | _____ 742
51 | ТССЦ-403-1220 Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3) шт. | 4 | 169.39 | _____ 169,39 |  | 678 | _____ 678 |  | 4399 | _____ 4399
52 | ТЕР27-09-012-01 Установка табличек 100 знаков | 0,05 5/100 | 1232.94 | 743,82 _____ 489,12 |  | 62 | 37 _____ 25 |  | 668 | 502 _____ 166
53 | ТССЦ-101-4306 Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой информационные, размером 200х300 мм, тип 6.13, двухсторонние шт. | 5 | 99.9 | _____ 99,9 |  | 500 | _____ 500 |  | 1690 | _____ 1690
Раздел 3. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
54 | ТЕР24-02-030-01 Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм 100 м трубопровода 1 151,80 = 6 306,84 - 101 x 51,04 | 0,04 4/100 | 1151.8 | 227,93 _____ 4,03 | 919,84 _____ 102,06 | 46 | 9 | 37 _____ 4 | 335 | 123 _____ 1 | 211 _____ 55
55 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 4,04 4*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 122 | _____ 122 |  | 780 | _____ 780
56 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты <Лиам> газопроводов диаметром 57 мм 1 м2 | 0,72 0.18*4 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 210 | 17 _____ 130 | 63 _____ 10 | 1027 | 227 _____ 440 | 360 _____ 139
57 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм 100 м газопровода | 0,005 0,5/100 | 2025.21 | 232,58 _____ 200,73 | 1591,9 _____ 205,71 | 10 | 1 _____ 1 | 8 _____ 1 | 65 | 16 _____ 3 | 46 _____ 14
58 | ТССЦ-103-0139 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м | 0,505 0,5*1,01 | 30.2 | _____ 30,2 |  | 15 | _____ 15 |  | 98 | _____ 98
59 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей газопровода Ф 57 мм , грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0009 (0,18*0,5) / 100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 |  |  |  | 2 | 1 _____ 1
60 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0009 (0,18*0,5) / 100 | 439.21 | 43,93 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 |  |  |  | 2 | 1 _____ 1
61 | ТЕР24-02-041-01 Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 32 мм (Применительно) 100 м газопровода | 0,005 0,5/100 | 2025.21 | 232,58 _____ 200,73 | 1591,9 _____ 205,71 | 10 | 1 _____ 1 | 8 _____ 1 | 65 | 16 _____ 3 | 46 _____ 14
62 | ТССЦ-103-0132 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм м | 0,505 0,5*1,01 | 14 | _____ 14 |  | 7 | _____ 7 |  | 45 | _____ 45
63 | ТЕР13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей газопровода Ф 57 мм , грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0005 (0,1*0,5) / 100 | 331.98 | 71,47 _____ 250,36 | 10,15 _____ 0,12 |  |  |  | 1 | 1
64 | ТЕР13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0005 (0,1*0,5) / 100 | 439.21 | 43,93 _____ 388,48 | 6,8 _____ 0,12 |  |  |  | 1 | _____ 1
65 | ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм 1 т фасонных частей | 0,00246 (0,6+3*0,2+3*0,42)/1000 | 31686.43 | 4960,28 _____ 14919,4 | 11806,75 _____ 1684,6 | 78 | 12 _____ 37 | 29 _____ 4 | 671 | 164 _____ 322 | 185 _____ 56
66 | ТЕР24-02-051-01 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 25 мм (Применительно) 1 задвижка 211,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 2 x 35,00 - 4 x 21,50 | 1 | 211.83 | 77,36 _____ 33,22 | 101.25 | 212 | 77 _____ 34 | 101 | 1573 | 1042 _____ 168 | 363
67 | Прайс ООО "АЛСО " Кран стальной шаровой фланцевый, полнопроходной, DN 25 мм; PN 4,0 МПа ALSO КШ.Ф.П.GAS 025.40-01, цена: 2639/1,20/6,31*1,05=365,95 руб. шт | 1 | 365.95 | _____ 365,95 |  | 366 | _____ 366 |  | 2309 | _____ 2309
68 | Прайс ООО "ФОРС Продакшн" Комплект ответных фланцев с прокладками и крепежем DN 25 мм, 565/1,20/6,31*1,05=78,35 руб. шт | 1 | 78.35 | _____ 78,35 |  | 78 | _____ 78 |  | 494 | _____ 494
Устройство футляра Ф108х4.0мм на выходе газопровода Ф 57х3.5 мм из земли, - 1 шт.
69 | ТЕР22-01-011-03 Укладка стальных труб диаметром 100 мм. 1 км трубопровода 5 664,92 = 9 108,28 - 1,8 x 3,24 - 12 x 9,04 - 27,6 x 112,26 - 1,39 x 36,97 - 0,18 x 996,00 | 0,0006 0,6/1000 | 5664.92 | 4620,77 _____ 509,63 | 534,52 _____ 174,69 | 3 | 3 |  | 42 | 37 _____ 3 | 2 _____ 1
70 | ТССЦ-103-0161 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм м | 0.6 | 67.3 | _____ 67,3 |  | 40 | _____ 40 |  | 258 | _____ 258
71 | ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр Ду 100 стальных труб диаметром 57 мм 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,006 0.6/100 | 2182.55 | 1026,3 _____ 1111,06 | 45.19 | 13 | 6 _____ 7 |  | 122 | 83 _____ 38 | 1
72 | ТЕР24-02-021-01 Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты «Лиам» газопроводов условным диаметром 108 мм 1 м2 | 0,204 0,34*0,6 | 292.24 | 23,4 _____ 180,68 | 88,16 _____ 14,3 | 60 | 5 _____ 37 | 18 _____ 3 | 291 | 64 _____ 125 | 102 _____ 39
73 | ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 108 мм (ОЗП=0,25; ЭМ=0,25 к расх.; ЗПМ=0,25; МАТ=0,25 к расх.; ТЗ=0,25; ТЗМ=0,25) 1 футляр | 1 | 62.45 | 8,19 _____ 39,89 | 14.37 | 62 | 8 _____ 40 | 14 | 355 | 110 _____ 193 | 52
74 | ТЕРм08-02-472-07 Пластина для замера потенциалов .Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 100 м | 0,00165 (0,165)/100 | 424.1 | 253,26 _____ 85,18 | 85,66 _____ 4,08 | 1 | 1 |  | 7 | 6 | 1
75 | ТССЦ-101-2548 Сталь полосовая 40х4 мм т | 0,00051 0.51/1000 | 6320 | _____ 6320 |  | 3 | _____ 3 |  | 24 | _____ 24
Уплотнение вводов водопровода, канализации
76 | ТЕР16-07-006-02 Заделка сальников при проходе труб (водопровода, канализации) через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм 1 сальник | 4 | 80.44 | 27,07 _____ 53,37 |  | 322 | 108 _____ 214 |  | 2777 | 1459 _____ 1318
Раздел 4. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
77 | ТЕРм39-02-015-02 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 57 мм, толщина стенки до 6 мм 1 снимок | 6 | 35.73 | 14,7 _____ 5,66 | 15.37 | 214 | 88 _____ 34 | 92 | 1535 | 1189 _____ 79 | 267
78 | ТЕРм39-02-015-02 Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 32 мм, толщина стенки до 6 мм (Применительно) 1 снимок | 5 | 35.73 | 14,7 _____ 5,66 | 15.37 | 179 | 74 _____ 28 | 77 | 1280 | 990 _____ 67 | 223
79 | ТЕР13-08-007-01 Проверка состояния изоляционного покрытия подземных газопроводов. (Применительно) Проверка качества резинового покрытия 100 м2 поверхности | 0,0097 (0,18*4+0,1*2,5)/100 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  | 3 | 3
80 | ТЕР24-02-121-01 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм 1 узел | 1 | 108.63 | 37,94 _____ 18,52 | 52.17 | 109 | 38 _____ 19 | 52 | 786 | 511 _____ 73 | 202
81 | ТЕР24-02-120-01 Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм 100 м трубопровода | 1,595 159,5/100 | 17.54 | 4.99 | 12,55 _____ 2,43 | 28 | 8 | 20 _____ 4 | 241 | 107 | 134 _____ 52
82 | ТЕР24-02-123-08 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,75 МПа) условным диаметром: до 50 мм 100 м газопровода | 1,595 159,5/100 | 13.84 | 0.97 | 12,87 _____ 0,49 | 22 | 2 | 20 _____ 1 | 122 | 21 | 101 _____ 10
83 | ТЕР24-02-125-01 Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм 1 участок испытания газопровода | 1 | 2332.4 | 170.24 | 2162,16 _____ 85,12 | 2332 | 170 | 2162 _____ 85 | 12785 | 2294 | 10491 _____ 1147
Итого прямые затраты по смете | [5 empty] | 35424 | 2923 _____ 26253 | 6248 _____ 278 | 177330 | 39410 _____ 105821 | 32099 _____ 3751
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 177374
В том числе, справочно:
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 77-78) | [8 empty] | 44 | _____ 44
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [5 empty] | 3201 |  |  | 43161
материалы | [5 empty] | 26253 |  |  | 105865
эксплуатация машин и механизмов | [5 empty] | 6248 |  |  | 32099
Накладные расходы | [5 empty] | 3323 |  |  | 38184
Сметная прибыль | [5 empty] | 2102 |  |  | 22632
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [5 empty] | 39953 |  |  | 232357
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 896 |  |  | 5833
Итого | [5 empty] | 40849 |  |  | 238190
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 40849 |  |  | 238190
| % НР |  |  |  |  | 104 |  |  | 88
| % СП |  |  |  |  | 66 |  |  | 52
Составил: _________________ /Инженер-сметчик Саблина А. А./
Проверил: _________________ /Главный инженер проекта Старикова Е.Ю./
Note on A4: Титул::<Наименование стройки>
Note on A6: Титул::<Наименование объекта>
Note on A7: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A9: Титул::на <Наименование локальной сметы>
Note on A10: Титул::<Основание>
Note on G13: ИтогоБазЦ::=<Итого по расчету>/1000
Note on J13: ИтогоРесМет::=<Итого по расчету>/1000
Note on G14: ИтогоБазЦ::=<Итого Оборудование>/1000
Note on J14: ИтогоРесМет::=<Итого Оборудование>/1000
Note on G15: ИтогоБазЦ::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on J15: ИтогоРесМет::=<Итого Монтажные работы >/1000
Note on V16: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on W16: ИтогоРесМет::<Итого ТЗ с коэф. к итогам>
Note on X16: ИтогоБазЦ::<Итого ФОТ>
Note on Y16: ИтогоБазЦ::<Итого НР>
Note on Z16: ИтогоБазЦ::<Итого СП>
Note on G17: ИтогоБазЦ::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on J17: ИтогоРесМет::=<Итого ФОТ с индексами>/1000
Note on V17: ИтогоБазЦ::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on W17: ИтогоРесМет::<Итого ТЗМ с коэф. к итогам>
Note on X17: ИтогоРесМет::<Итого ФОТ>
Note on Y17: ИтогоРесМет::<Итого НР>
Note on Z17: ИтогоРесМет::<Итого СП>
Note on A20: Титул:: <подпись 102 значение>
Note on L20: Normal::<Отчетный период (учет выполненных работ)>
Note on A25: ЛокСмета::<Номер позиции по смете>
Note on B25: ЛокСмета::<Обоснование (код) позиции> <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Ед. измерения по расценке> <Формула расчета стоимости единицы>
Note on C25: ЛокСмета::<Количество всего (физ. объем) по позиции> <Формула расчета физ. объема>
Note on D25: ЛокСмета::<ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on E25: ЛокСмета::<ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on F25: ЛокСмета::<ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> _____ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G25: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on H25: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on I25: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J25: ЛокСмета::<ИТОГО ПЗ по позиции в текущих ценах>
Note on K25: ЛокСмета::<ИТОГО ОЗП по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО МАТ по позиции в текущих ценах>
Note on U25: ЛокСмета::<ИТОГО ЭММ по позиции в текущих ценах> _____ <ИТОГО ЗПМ по позиции в текущих ценах>
Note on A119: Итоги::<Текстовая часть (итоги)>
Note on G119: Итоги::<Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on H119: Итоги::<З/п основных рабочих (итоги)> _____ <Материалы (итоги)>
Note on I119: Итоги::<Эксплуатация машин (итоги)> _____ <З/п машинистов (итоги)>
Note on J119: Итоги::<Прямые затраты в тек.ценах (итоги)>
Note on K119: Итоги::<З/п основных рабочих в тек.ценах (итоги)> _____ <Материалы в тек.ценах (итоги)>
Note on U119: Итоги::<Эксплуатация машин в тек.ценах (итоги)> _____ <З/п машинистов в тек.ценах (итоги)>
Note on A138: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/
Note on A140: Хвост::<подпись 310 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 310 значение>/