## ЛСР по форме №4
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № №1
(локальная смета)
на | Газопровод низкого давления от точки подключения до границы земельного участка по адресу: г. Челябинск, пос. Каштак, Металлургический район, ул. Соколинка 6
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 172.10.20-ТП-ГСН
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________134,014 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________19,555 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,153 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2,813 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________207,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2020г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Опора под газопровод Н=2,0 м 9шт
1 | ТЕР01-02-057-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 (100 м3 грунта) | 0.315 | 3837,68 3837,68 |  | 1209 | 1209 |  | 356 | 112.14
2 | ТЕР06-01-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 (100 м3 бетона и железобетона в деле) | 0.063 | 13567,92 4717,28 | 3946,94 563,65 | 855 | 297 | 249 36 | 441.28 | 27.8
3 | ТССЦ-401-0005 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (м3) | 6.426 | 592 |  | 3804
4 | ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (обсыпка фундамента опоры) (100 м3 грунта) | 0.252 | 921,46 921,46 |  | 232 | 232 |  | 97.2 | 24.49
5 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 27.72 | 117 |  | 3243
6 | ТЕР01-02-005-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) | 0.252 | 399,93 161,27 | 238,66 44,14 | 101 | 41 | 60 11 | 14.96 | 3.77
7 | ТССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) | 55.125 | 4.98 | 4.98 | 275 |  | 275
8 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 (1000 м3 грунта) | 0.0315 | 398,5 35,99 | 357,63 64,83 | 13 | 1 | 11 2 | 3.65 | 0.12
9 | ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза (1 т груза) | 55.125 | 8.33 | 8.33 | 459 |  | 459
10 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж опорных стоек (1 т конструкций) | 0.08946 | 549,95 74,73 | 299,82 36,18 | 49 | 7 | 27 3 | 6.59 | 0.59
11 | ТССЦ-201-0813 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Опоры стальные (т) | 0.08946 | 12870 |  | 1151
12 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 0.0648 | 339,13 78,62 | 10,15 0,12 | 22 | 5 | 1 | 5.841 | 0.38
13 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 0.0648 | 443,6 48,32 | 6,8 0,12 | 29 | 3 |  | 4.213 | 0.27
Раздел 2. ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОГО УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Ф57х3,5 мм
Надземный стальной газопровод
14 | ТЕР24-02-041-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, условный диаметр газопровода: 50 мм (100 м газопровода) 2 012,34 = 2 025,21 - 0,001 x 12 870,00 | 0.444 | 2012,34 232,58 | 1591,9 205,71 | 893 | 103 | 707 91 | 20.51 | 9.11
15 | ТССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм (м) | 43.834 | 30.2 |  | 1324
16 | ТССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (м) | 1.01 | 17.6 |  | 18
17 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 0.07912 | 339,13 78,62 | 10,15 0,12 | 27 | 6 | 1 | 5.841 | 0.46
18 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) | 0.07912 | 443,6 48,32 | 6,8 0,12 | 35 | 4 | 1 | 4.213 | 0.33
19 | ТЕР24-02-051-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром: 50 мм (1 задвижка) 211,83 = 493,69 - 5,8 x 21,70 - 2 x 35,00 - 4 x 21,50 | 1 | 211,83 77,36 | 101.25 | 212 | 77 | 101 | 5.91 | 5.91
20 | Прайс LD | Кран шаровый цельносварной DN25 LD, Py=4.0 МПа КШ.Ц.М.Gas 025.040/Н.П.02 (шт.) | 1 | 205.19 |  | 205
21 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм (отвод 57 -5 шт, переход 57х25-1шт) (1 т фасонных частей) 17 726,43 = 31 686,43 - 1 x 13 960,00 | 0.0032 | 17726,43 4960,28 | 11806,75 1684,6 | 57 | 16 | 38 5 | 353.8 | 1.13
22 | ТССЦ-507-2277 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (шт.) | 1 | 42.5 |  | 43
23 | ТССЦ-507-1974 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм (шт.) | 5 | 22.8 |  | 114
Раздел 3. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
24 | ТЕРм39-02-015-03 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода: 60 мм, толщина стенки до 11 мм (1 снимок) | 1 | 43,17 16,33 | 19.35 | 43 | 16 | 19 | 1 | 1
25 | Прайс АО "Челябинскгоргаз" | Проведение механических испытаний стальных соединений на растяжение и сплющивание (шт.) | 2 | 157,78 157,78 |  | 316 | 316
26 | ТЕРм39-02-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, диаметр: до 60 мм (1 стык) | 26 | 1,43 1,4 |  | 37 | 36 |  | 0.1 | 2.6
27 | ТЕР24-02-121-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Монтаж инвентарного узла из стальных труб для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50мм (1 узел) | 1 | 108,63 37,94 | 52.17 | 109 | 38 | 52 | 3.12 | 3.12
28 | ТЕР24-02-120-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм (100 м трубопровода) | 0.444 | 17,54 4,99 | 12,55 2,43 | 8 | 2 | 6 1 | 0.41 | 0.18
29 | ТЕР24-02-122-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм (100 м газопровода) | 0.444 | 6,04 0,97 | 5,07 0,49 | 3 |  | 3 | 0.08 | 0.04
30 | ТЕР24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм (1 участок испытания газопровода) | 1 | 968,45 170,24 | 798,21 85,12 | 968 | 170 | 798 85 | 14 | 14
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 15854 | 2579 | 2808 234 |  | 207.44
Накладные расходы | [5 empty] | 2386
Сметная прибыль | [5 empty] | 1468
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 19555 |  |  |  | 203.84
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 153 |  |  |  | 3.6
Итого | [5 empty] | 19708 |  |  |  | 207.44
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 10467
Машины и механизмы | [5 empty] | 2808
ФОТ | [5 empty] | 2813
Накладные расходы | [5 empty] | 2386
Сметная прибыль | [5 empty] | 1468
IV квартал 2020г. Письмо Минстроя РФ №47349-ИФ/09 от 23.11.2020 19 708 * 6,8 | [5 empty] | 134014
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 134014 |  |  |  | 207.44